Rapporto semestrale maggio/ottobre 2017

Progetto: Restoring Justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale minorile e prevenzione della delinquenza giovanile per la diffusione della cultura riparativa in Bolivia

ProgettoMondo Mlal

- Descrivere le attività eseguite, i loro output e i soggetti coinvolti

A.1.1. Valutazione in itinere sullo stato di reale attuazione del nuovo codice NNA in materia di giustizia penale minorile.

Durante il primo semestre Unicef in collaborazione con il Ministero di Giustizia ha elaborato un diagnostico a livello nazionale sullo stato di attuazione del nuovo codice NNA in materia di giustizia penale minorile. In coordinazione con il Ministero d Giustizia si stanno analizzando i dati per vedere se è necessario la contrattazione di un ulteriore consulente per complementare le informazioni disponibili.

A1.2. Elaborazione di linee guida e manuali operativi per l’attivazione e gestione dei programmi erogati dai Centri di Orientamento e Reintegrazione.

É stato elaborato dalla Fundación Tutator in convenzione con ProgettoMondo Mlal e pubblicato dal Ministero di Giustizia il “Manual de actuación especializada en justicia penal juvenil”. Il documento incorpora 3 manuali:

- Manual especializado de procedimientos jurisdiccionales e investigativo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes”

- Manual de defensa especializada para adolescentes con responsabilidad penal

- Manual especializado de ejecución de medidas para adolescentes con responsabilidad penal

In particolar modo il progetto ha contribuito significativamente nella elaborazione delle linee guida per la implementazione del PIEM descritte nel “Manual especializado de ejecución de medidas para adolescentes con responsabilidad penal”.

Inoltre sono stati contrattati degli esperti per la realizzazione delle linee guida in relazione a:

- Gestione di un programma Post Penitenziario

- Meccanismi di giustizia riparativi

- Misure di giustizia mite

Su richiesta del Ministero di Giustizia e in base ai dati del diagnostico situazionale si sta analizzando la possibilità di pubblicare il “programma specializzato per aggressori sessuali” in collaborazione con UNFPA.

A.1.3. Assistenza permanente alle (9) Istanze Tecniche Dipartimentali delle Politiche Sociali e a (2) Reti Comunitarie Territoriali

In accordo con il Ministero di Giustizia e le regioni si é attivato un servizio permanente di assistenza tecnico a livello nazionale. Il programma ha contrattato uno specialista in giustizia giovanile riparativa con i compiti specifici di diffondere i dati del diagnostico iniziale, i contenuti del  Manual de actuación especializada en justicia penal juvenil e iniziare un processo partecipativo per la elaborazione, discussione retroalimentazione della linee guida di giustizia riparativa. Grazie al lavoro di organizzazione e di coordinazione del Liaison Officer del Mnistero di Giustizia  si sono potuti organizzare differenti eventi in tutto il territorio boliviano:

- La Paz, 16-17 agosto 2017 (28 partecipanti)

- Oruro 5 e 6 settembre 2017 (22 partecipanti).

- Cochabamba 12 settembre 2017 (33 partecipanti).

- Santa Cruz. 27 e 28 settembre (27 partecipanti).

- Sucre 11 e 12 ottobre (36 partecipanti).

- Potosí 25 e 26 ottobre  (30 partecipanti).

A.1.4. Attivazione di servizi pilota di mediazione reo-vittima

A La Paz la Regione ha formalizzato la creazione dell’equipe tecnica di esperti in giustizia riparativa per il momento conformata da 10 volontari formati da PMM. Nel Centro de Orientación (C.O.) di La Paz tutti gli adolescenti hanno compiuto la misure socio educative con un adeguato meccanismo di giustizia riparativa.

Un processo analogo si sta realizzando a Santa Cruz e Tarija con la formazione e conformazione di un gruppo di esperto in pratiche riparative riconosciuto dagli organi competenti.

Per quanto riguarda la mediazione Reo/vittima il progetto ha promosso le prime mediazioni penale in Bolivia per delitti gravi (Tarija/Sucre)

A.1.5. Attivazione di un programma di misure alternative alla privazione di libertà e post-penitenziario presso il C.O. di La Paz e programmi di pratiche riparative presso el Centro de reitegración (C.R.) di La Paz e Santa Cruz.

Durante il primo semestre il progetto ha promosso:

- Assistenza tecnica permanente al CO La Paz.

- La firma di un accordo di finanziamento Unicef/PMM per rafforzare nel 2018 il CO La Paz.

- La firma di un accordo di cooperazione con SEDEGES La Paz.

- L’attivazione delle misure alternative, pratiche riparative e l’avvio del programma post egreso con la contrattazione dei responsabili, la creazione degli strumenti e le condizioni minime per la realizzazione delle misure alternative, pratiche riparative e dei programmi post egreso.

Si sta collaborando con Unicef per definire le modalità di collaborazione al CO di Santa Cruz. Il progetto ha contrattato un consulente per la promozione delle pratiche riparative e dei meccanismi di giustizia riparativa a Santa Cruz.

A 2.1. Programma di formazione e/o aggiornamento per operatori di giustizia (giudici dei minori; procuratori; tecnici legali delle cliniche giuridiche)

CDC sta coordinando con la Università Statale di La Paz (UMSA), la Facoltà di Diritto, la Facoltá di Lettere la realizzazione di un programma di formazione per operatori di giustizia post grado.

A 2.2. Programma di formazione certificato per operatori socio educativi dei Centri di Orientamento (CO) e Reintegrazione Sociale (CR).

PMM e ISCOS stanno coordinando con la Università di Parma e la Università Statale di Santa Cruz (Gabriel René Moreno) la realizzazione di un programma post grado per educatori sociali.

A.2.3. Programma di formazione per mediatori penali

PMM, in coordinazione con CDC, ha realizzato il primo modulo (40 ore) del corso di Mediazione Penale Reo/Vittima, riconosciuto dal Ministero di Giustizia,  con la partecipazione di 20 specialisti. Il modulo è stato curato e tenuto dal professore Adolfo Ceretti. Il secondo modulo è previsto a inizio dicembre

A.2.4. Studio di fattibilità per l’informatizzazione integrata delle istituzioni del Sistema di Giustizia Penale Minorile e l’uniformazione dei processi di raccolta dati.

Si è firmata un accordo di collaborazione con F. Tutator per la realizzazione dello studio di fattibilità e la sperimentazione del software informatico.

Lo studio di fattibilità è già stato realizzato nel corso del primo semestre.

A.2.5. Ideazione, realizzazione e sperimentazione di un software informatico per la registrazione e gestione dei dati e il monitoraggio dei programmi socio-educativi erogati nei Centri di Orientamento (CO) e Reintegrazione Sociale (CR).

Si è attivata la sperimentazione del software. In dicembre si avranno i primi risultati del test per la applicazione del sistema MOSPA.

A.3.1. Realizzazione di uno studio sul fenomeno della violenza/delinquenza giovanile e identificazione dei fattori di rischio e prevenzione

Il Ministero di Giustizia ha esplicitamente richiesto di ampliare l’attività prevista per realizzare uno studio più profondo e più adeguato alle sfide boliviane rispetto al fenomeno della violenza/delinquenza giovanile. A fronte di questa richiesta, alla disponibilità del Ministero di investire con la contrattazione di una consulenza ad hoc, all’interesse del sistema ONU, PMM ha  sottoscritto un accordo di finanziamento con Unicef che permette di complementare in maniera significativa i fondi disponibili per la ricerca. Attualmente si è concluso il processo di selezione e aggiudicazione della consulenza e si prevede terminare lo studio a febbraio 2018.

Va sottolineato che il Ministero di Giustizia ha richiesto la realizzazione di uno studio a livello nazionale come base per la elaborazione della politica di prevenzione per adolescenti e sta coordinando con AICS il relativo finanziamento.

A.3.2. Rafforzamento dei servizi di conciliazione extra-giudiziale territoriali per la ricerca di soluzioni alternative alla conflittualità sociale

Su richiesta e in coordinazione con il Ministero di Giustizia CDC ha realizzato 2 corsi di formazione extragiudiziale a La Paz rivolti a un totale di 65 partecipanti e un corso nella città di Oruro con la partecipazione di 30 partecipanti.

A.3.3. Programma di formazione per mediatori comunitari in materia di pratiche riparative (educatori, insegnanti, volontari della Defensoría del Pueblo, leader di quartiere e comunitari, operatori della società civile organizzata).

Attività riprogrammata per il secondo semestre

A.3.4. Formazione e assistenza tecnica a membri dei Consigli Municipali di Sicurezza Cittadina per la sperimentazione di programmi di prevenzione con approccio riparativo

Attività riprogrammata per il secondo semestre

A.3.5. Campagna di sensibilizzazione sociale in materia di sicurezza cittadina e prevenzione

Attività prevista con la pubblicazione dello studio sulla violenza/delinquenza giovanile.

Il progetto ha promosso comunque il dibattito, la sensibilizzazione sociale in materia di sicurezza cittadina e prevenzione in diversi ambienti in particolar modo durante il Foro internazionale dei Nat’s con la partecipazione di oltre 200 persone e delegazioni provenienti da Europa, Africa Asia e America Latina durante una settimana, e con la copertura mediatica di diverse trasmissioni televisive. In questo importante evento si sono aperti differenti tavoli di lavoro proprio per analizzare gli elementi innovativi contenuti nel codice del fanciullo.

Inoltre grazie alla approvazione di finanziamenti complementari e al lavoro di articolazione inter istituzionale si stanno coordinando differenti iniziative con impatto mediatico. In particolare si sta realizzando un prodotto audiovisuale in collaborazione con la Defensoria del Pueblo da diffondere in occasione del dibattito parlamentare per l’approvazione della nuova riforma del sistema penale previsto nel mese di dicembre. Inoltre grazie alla collaborazione dell’artista italiano Mauro Soggio si stanno realizzando diversi prodotti artistici, realizzati dai giovani in Qalauma, come parte della campagna di sensibilizzazione.

3.5.6. Formazione per comunicatori sociali e giornalisti in diritti umani, sicurezza cittadina e prevenzione.

Attività prevista per la seconda e terza annualità.

a.3.5.7. Sostegno a microprogetti comunitari in materia di prevenzione della delinquenza/violenza giovanile nell’ambito del concorso “Barrios RiparATTIVI

Attività prevista per la seconda e terza annualità.

- Identificare le attività non eseguite e i fattori che ne hanno comportato la mancata esecuzione.

Alcune attività del risultato 3 (A.3.1, A.3.3. e A.3.4)., inizialmente previste a partire da settembre, sono state riprogrammate per il secondo semestre. La mancata esecuzione si deve ad alcune opportunità che si sono presentate durante i primi mesi del progetto. In particolar modo considerato l’interesse de alcuni attori chiave del sistema e di alcuni finanziatori si è lavorato a livello istituzionale per presentare alcune proposte progettuali, recentemente approvate, per rafforzare significativamente l’impatto delle attività di prevenzione previste nel progetto e coinvolgere altri attori come F. La Paz, Defensoria del Pueblo, Unicef verso gli obiettivi previsti dal progetto.

- Utilizzando le relative colonne del quadro logico approvato, evidenziare lo stato di avanzamento degli indicatori relativi agli obiettivi specifici e ai risultati previsti.

“Lo Stato Plurinazionale della Bolivia, ...propone una legislazione avanzata in relazione alla giustizia minorile, il comportamento di questa popolazione è una responsabilità diretta delle famiglie, della società e, infine, anche dello Stato stesso. La giustizia molto più in là di uno sterile  carattere punitivo, si pone come obiettivo la protezione dei diritti degli adolescenti e l'applicazione di un'efficace giustizia riparativa”. Hector Arce Zaconeta. 2017.

Le parole del ministro della giustizia e trasparenza, scritte nell’introduzione del " Manual de actuación especializada en justicia penal juvenil ", esprimono la convinzione delle autorità nazionali che l'esperienza boliviana è un riferimento fondamentale non solo per giustizia minorile, ma anche per la giustizia penale in generale. Oggi Bolivia è uno dei pochissimi paesi della regione che risponde alle sfide e ai principi della giustizia giovanile restaurativa in modo sistematico.

Dall’entrata in vigore del codice del fanciullo, nel mese di agosto 2014, si sono compiuti molti passi in avanti: la creazione di centri specializzati di rinserimento sociali in privazione di libertà (Centros de Reintegración) e per la applicazione delle misure alternative alla privazione di libertà (Centros de Orientación); la costruzione di strumenti per lo sviluppo del sistema penale (protocolli, linee guida, manuali e guide);   la creazione di istituti specializzati per l’attenzione degli adolescenti con responsabilità penali (tribunali, avvocati pubblici, procuratori) e la formazione degli operatori del sistema. Molti di questi processi sono stati promossi grazie al supporto di ProgettoMondo Mlal e dei partner coinvolti nel progetto.

Nonostante i grossi progressi normativi, istituzionali e le esperienze positive sviluppate un po’ in tutto il territorio boliviano rimangono vigenti grandi sfide da affrontare come per esempio i vincoli di bilancio o le risposte alle necessità delle vittime. In questi ultimi anni la caduta dei prezzi delle materie prime e la riduzione generalizzata del bilancio statale hanno imposto una razionalizzazione delle risorse. Manca un investimento adeguato per una applicazione più ampia del Codice. I tagli di bilancio hanno ridimensionato soprattutto le aree sociali. L'inadeguatezza delle infrastrutture dei nuovi centri di reinserimento sociale è una costante in quasi tutte le regioni. Le istituzioni del sistema specializzato per adolescenti non sono riuscite ancora a garantire un numero di personale adeguato e sufficientemente formato. Inoltre, la attuazione dei meccanismi di giustizia riparativa è uno dei compiti più urgenti da affrontare. Finora nel paese le uniche esperienze concrete di giustizia riparativa sono state sostenute da ProgettoMondo Mlal.

Nonostante tutti i limiti i primi risultati del nuovo paradigma della giustizia hanno promosso un dibattito sulla riforma del sistema penale per gli adulti. La proposta di riforma del sistema penale presentata in parlamento e che sarà discussa a partire da dicembre 2017 integra l’approccio riparativo. Anche per queste ragioni le attività del presente progetto possono assumere significati estremamente rilevanti. Per ultimo va sottolineato come la prevenzione del crimine e della violenza è un altro tema cardine affrontato da questa iniziativa. Il progetto propone identificare e generare esperienze positive che possono tracciare una strada alternativa a quella esclusivamente punitiva e contribuire alla creazione di politiche pubbliche. Considerato il contesto, l’enorme sfida, i limiti istituzionali ed economici, il progetto nei primi mesi si è concentrata a catalizzare energie, risorse, azioni di sostegno provenienti da altri settori della società civile per complementare e rafforzare le attività previste. Così nel primo semestre si è  proceduto non solo a determinare e formalizzare le modalità di gestione del progetto  attraverso la firma di accordi con i soci locali e gli attori coinvolti, ma anche ad ampliare e integrare l'azione attraverso nuovi finanziamenti ( F. Educo; LED; Maria Marina, F. San Zeno, Unicef) e coinvolgendo nuovi attori riconosciuti nel territorio (F. La Paz, F. Tutator, Università, Defensoria del Pueblo, etc.) per promuovere le sinergie e un maggiore impatto sia nel settore della prevenzione terziaria, sia nel settore della prevenzione primaria, secondaria. D'altra parte i forti legami di cooperazione, la volontà e l'interesse del Ministero della Giustizia, come ente rettore del sistema penale per adolescenti, e altre istituzioni hanno permesso lo sviluppo sostanziale delle attività ed oltre la programmazione iniziale, già a partire dai primi mesi. Ad esempio già nel corso dei primi mesi di progetto, l’azione ha potuto sensibilizzare e formare più di 200 operatori del sistema su tutto il territorio nazionale. Le attività del progetto si sviluppano in un contesto umano positivo e ricettivo, che non significa tranquillo e senza ostacoli, ed esprime in qualche modo la forza di una pratica di giustizia globale e dialogica che viene anche da settori contadini e indigene tradizionali, che sono stati tacitati ed emarginati dalle aree statali fino a poco tempo fa. La speranza è che ciò che stato e società stanno costruendo, anche con piccoli contributi come quelli realizzati dal progetto, senza dubbio possa non solo difondersi a livello nazionale, ma superare i confini, soprattutto in un contesto come quello sudamericano caratterizzato da forti indici di insicurezza e violenza.

|  | Logica del progetto | Indicatori oggettivamente verificabili | Stato di avanzamento semestre 1 | Condizioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo generale | OG: Contribuire alla promozione e protezione dei diritti delle bambine, bambini, adolescenti boliviani in situazione di conflitto con la legge e alla diffusione di meccanismi di responsabilizzazione sociale in materia di prevenzione del crimine e sicurezza cittadina. |  |  |  |
| Obiettivi specifici | OE: Favorire l’implementazione del nuovo Codice Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) in materia di giustizia penale minorile e prevenzione, favorendo dinamiche di collaborazione interistituzionale, il rafforzamento della società civile organizzata e la diffusione della cultura riparativa in Bolivia. | OE-I1: Il 100% dei Centri di Orientamento e Reintegrazione del paese conosce le linee guida e i manuali operativi approvati dal Ministero di Giustizia per l’attivazione/gestione di programmi socio-educativi e di misure alternative OE-I2: Almeno il 45% degli adolescenti che commettono delitti di lieve entità (art.268 §3 CNNA 2014) accedono a percorsi extra-giudiziali e misure alternative alla pena detentiva entro la fine del progetto come previsto dalla normativa. OE-I3: L’indice di reincidenza nei CR che hanno attivato programmi socio educativi è inferiore al 30% e nei CO inferiore al 20%. OE-I4: Nei CR e CO in cui sono stati attivati anche programmi pilota di pratiche riparative l’indice di reincidenza è inferiore al 15%. OE-I5: Almeno l’80% dei beneficiari del programma di formazione (R.2 e R.3) conclude il proprio percorso di studio e ottiene la certificazione del titolo OE-I6: I casi di delinquenza/violenza giovanile nei due municipi pilota oggetto di sperimentazione sono diminuiti complessivamente del 8 - 10% entro la fine del progetto. | Elaborato, approvato, pubblicato il Manual de actuación especializada en justicia penal juvenil” che incorpora il Manual especializado de ejecución de medidas para adolescentes con responsabilidad penal. Il manuale è stato socializzato in 6 regioni mediante eventi promossi dal Ministero di Giustizia e PMM. Sette delle nove regioni hanno attivato servizi per le misure alternative, ad eccezione di Beni e Pando. Dati non disponibili. L’avvio del sistema informatico integrale per adolescenti (MOSPA) (e per adulti) permetterá l’accesso a una una base di dati affidabili a livello nazionale. Inoltre i programmi post egreso potranno fornire dati più qualitativi. Attraverso l’azione di assistenza tecnica i Centri di La Paz, Santa Cruz, Tarija e Chuquisaca hanno realizzato le loro prime esperienze di giustizia riparativa. In corso il programma di formazione per conciliatori extragiudiziale e mediatori penale. s / d | Condizioni Esterne: Governo nazionale impegnato nell'implementazione di una nuova politica in materia di giustizia minorile e penitenziaria, coerente con la normativa internazionale in materia di diritti umani; Il livello di interesse e impegno sin qui dimostrato dalle autorità boliviane per la riforma del codice di giustizia minorile e per il recepimento nella normativa dei principi della giustizia riparativa rimane invariato Le Istanze Tecniche Dipartimentali per le Politiche Sociali e i governi territoriali confermano la collaborazione dimostrata negli ultimi anni nella lotta comune per la riforma del settore (prima del 2014) e per l’implementazione operativa della riforma (dal 2014 ad oggi). Le autorità pubbliche locali (governi dipartimentali e organi di polizia) e la società civile organizzata attorno alle Reti Comunitarie Territoriali collaborano nella costruzione e implementazione di politiche sperimentali innovative in materia di prevenzione e sicurezza cittadina con approccio riparativo. Il governo non strumentalizza a fini elettorali e/o politici il tema della sicurezza a favore di misure cosiddette di “mano dura” contrarie allo spirito del nuovo codice NNA che promuove la cultura riparativa e stabilisce il principio della pena detentiva come ultimo ricorso nei casi di minori e adolescenti con responsabilità penali. In Bolivia non si producono condizioni politiche e socio-economiche straordinarie che motivino l’aumento del livello di conflittualità sociale e/o tagli significativi ai fondi destinati ai dipartimenti per l’implementazione delle politiche sociali e di sicurezza. |
| Risultati attesi | R.1 Validati servizi e programmi interistituzionali pilota con approccio riparativo per giovani in situazione di conflitto con la legge e vittime di reato in ottemperanza alla nuova normativa vigente. | RE1 – I1: prodotto (1) studio di valutazione in itinere sullo stato di implementazione della riforma a tre anni dalla sua entrata in vigore entro 8° mese di progetto. RE1 – I2: redatti (6) manuali operativi in collaborazione con la Instancia Técnica de la Rectoría del Sistema Penal para Adolescentes del Ministero di Giustizia contenenti le linee guida e protocolli attuativi per l’implementazione della riforma (nuovo codice NNA 2014) entro il 12° mese di progetto e pubblicati entro il 14° mese. RE1 – I3: (162) operatori dei CO e CR del paese (tra personale tecnico e direttivo e di cui almeno il 50% donne) formati sui protocolli attuativi della riforma e accompagnati nella loro implementazione. RE1 – I4: (2) Reti Comunitarie Territoriali a supporto dei programmi riparativi, post-penitenziari e di prevenzione e sicurezza cittadina formate/rafforzate in La Paz, Santa Cruz. RE1 – I5: (1) servizio pilota di mediazione reo-vittima operativo in La Paz a partire dal 8° mese di progetto realizza in due anni e mezzo almeno 42 mediazioni e fornirà assistenza tecnica per la realizzazione di ulteriori 108 mediazioni a livello nazionale in due anni. RE1 – I6: (1) programma di misure socio-educative (misure alternative alla pena detentiva e post-penitenziario) attivato presso il CO di La Paz entro il 6° mese di progetto gestisce in due anni e mezzo almeno 300 casi (di cui almeno il 10% donne). RE1 – I7: (5) programmi di pratiche riparative attivati a partire dal 6° mese di progetto presso altrettanti CR in La Paz e Santa Cruz a beneficio dei 400 adolescenti (di cui almeno il 7% donne) che ogni anno transitano in questi centri. | Attività realizzata da Unicef e Ministero di giustizia. Stipulato un accordo tra Unicef/PMM/Ministero di giustizia. Stanziato un finanziamento di Unicef a PMM per rafforzare le attività del progetto. É stato elaborato e convalidato dalla Fundación Tutator in convenzione con ProgettoMondo Mlal e pubblicato dal Ministero di Giustizia il “Manual de actuación especializada en justicia penal juvenil”. Il documento incorpora 3 manuali: - Manual especializado de procedimientos jurisdiccionales e investigativo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes” - Manual de defensa especializada para adolescentes con responsabilidad penal - Manual especializado de ejecución de medidas para adolescentes con responsabilidad penal In particolar modo il progetto ha contribuito significativamente nella elaborazione delle linee guida per la implementazione del PIEM descritte nel “Manual especializado de ejecución de medidas para adolescentes con responsabilidad penal”. Inoltre sono stati contrattati degli esperti per la realizzazione e convalidazione delle linee guida in relazione a: - Gestione di un programma Post Penitenziario - Meccanismi di giustizia riparativi - Misure di giustizia mite Su richiesta del Ministero di Giustizia e in base ai dati del diagnostico situazionale si sta analizzando la possibilità di pubblicare il “programma specializzato per aggressori sessuali” in collaborazione con UNFPA. 1.. Il progetto ha messo in atto una strategia di formazione in sinergia con il Ministero della Giustizia, CDC, F. Tutator, Regioni, Defensoria del Pueblo, DGRP e altri che hanno fornito un'azione più impattante di quanto inizialmente previsto. Durante il primo semestre sono stati formati oltre 170 operatori rispetto ai manuali pubblicati con i seguenti incontri formativi: - La Paz, 16-17 agosto 2017. 28 partecipanti - Oruro 5 e 6 settembre 2017. 22 partecipanti. - Cochabamba 12 settembre 2017. 33 partecipanti - Santa Cruz. 27 e 28 settembre. 27 partecipanti. - Sucre 11 e 12 ottobre, 36 partecipanti. - Potosí Ottobre, 30 partecipanti Inoltre, il progetto ha collaborato con lo sviluppo di diversi programmi di formazione: 2.. Collaborazione con il programma di formazione a Santa Cruz per operatori socio educativi. Tre sessioni di formazione per un totale di 90 persone. Docenti: Roberto Simoncelli (lo spirito della giustizia riparativa). Abraham Colque (meccanismi di giustizia riparativa). Cecilia Boliviar (Facilitatori in Giustizia Riparativa) 3.. Programma di formazione permanente per gli operatori socio-educativi di Tarija. 3. Accordo con la Defensoria del Pueblo per la formazione in giustizia riparativa in 6 dipartimenti. Le attività già iniziata si concluderà a dicembre 2017. 4. Invito e presentazione dal titolo “Da Qalauma alla implementazione della giustizia riparativa in Bolivia. Stato e società civile” al Consiglio Nazionale del Sistema Penitenziario con la partecipazione della maggioranza degli operatori del sistema (86 persone) penale per adulti. Firma di un accordo di finanziamento di 3 anni con la cooperazione Liechtenstein (LED) (luglio 2017-giugno 2019), firma di un accordo di finanziamento con Unicef e di un accordo di cooperazione con SEDEGES La Paz per rafforzare il programma “post egreso” nella regione di La Paz. Contrattato il personale specializzato a La Paz. Attivato l'ufficio post-penitenziario dipendente dalla DGRP per i giovani 18/26 anni (Qalauma). Attivato l’ufficio post egreso dipendente da Sedeges La Paz per gli adolescenti 14/18 anni. Conformazione di gruppi di volontari in convenzione con la università, F. Urigese. Rafforzamento della rete comunitaria con 19 istituzioni coinvolte. In Santa Cruz: realizzati incontri istituzionali di sensibilizzazione per la formazione di reti comunitarie. In processo di contrattazione specializzato. La Paz: conformazione del gruppo di mediatori volontari accreditati dall'organo competente (SEDEGES). Santa Cruz e Tarija in fase di conformazione/formazione il gruppo di mediatori. Realizzazione delle prime 2mediazioni in Bolivia per gravi crimini (Tarija e Sucre) nell'ambito del modello umanista. Programma in fase di consolidamento a La Paz e adattamento a Santa Cruz. Attenzione a La Paz di 50 adolescenti; a Santa Cruz 120 adolescenti. I due centri hanno diverse metodi e approcci e la costruzione di basi comuni permetterà di migliorare il servizio. Attività coordinata Unicef. Programma attivato a La Paz (50 adolescenti), incipiente a Santa Cruz e Tarija. A Chuquisaca, avanza con il programma di orientamento socio-educativo. | Il MINJUS, responsabile ultimo in quanto “ente rector” dei CO e CR del paese, conferma in ogni fase del progetto la sua piena disponibilità nel cooperare con la società civile organizzata e internazionale al processo di implementazione del nuovo codice NNA. Il Ministero di Governo e Regime Penitenziario, ancora responsabili del Centro di Reinserimento Sociale Qalauma, mantengono un atteggiamento collaborativo e appoggiano le innovazioni introdotte nel centro in ottemperanza allo spirito del nuovo codice nel corso di tutto il progetto. I direttivi e il personale tecnico dei CO e CR presenti nei 9 dipartimenti del paese mantengono nel corso di tutto il progetto un atteggiamento collaborativo, cooperando con le istanze centrali del MINJUS e PMM nelle attività di assistenza tecnica atte a migliorare la formazione del personale e a garantire la piena implementazione dei programmi sodio-educativi e terapeutici. Le Istanze Tecniche Dipartimentali delle Politiche Sociali mantengono nel corso di tutto il progetto gli impegni presi in termine di supporto istituzionale alla realizzazione delle attività di progetto e per la futura sostenibilità dei servizi pilota attivati, ottemperando a quanto per altro la normativa impone loro. Le dinamiche di coordinamento interistituzionale in materia di giustizia giovanile che si realizzano attraverso i tavoli dipartimentali di giustizia giovanile e il tavolo nazionale si mantengono stabili nel corso di tutto il progetto. Le autorità municipali di La Paz/El Alto e Santa Cruz mantengono nel corso di tutto il progetto un atteggiamento collaborativo nella sperimentazione di politiche innovative in materia di sicurezza cittadina e prevenzione. I leader comunitari e le istituzioni che integrano le Reti Comunitarie Territoriali mantengono un atteggiamento di collaborazione e dialogo con le autorità locali per affrontare insieme le sfide inerenti l’implementazione di nuove politiche in materia di prevenzione e sicurezza cittadina I principali media nazionali dimostrano interesse e sensibilità nel diffondere i principi della cultura riparativa non solo in relazione al tema giustizia, ma anche in relazione al tema della sicurezza cittadina e prevenzione senza creare allarmismi sociali che non corrispondo all’evidenza empirica dei fatti. |
|  | R.2 Consolidate le conoscenze, competenze e capacità esecutive degli operatori sociali e di giustizia del sistema penale minorile | RE2 – I1: Almeno (105) operatori di giustizia (di cui almeno il 40% donne) formati entro il 36° mese di progetto sui protocolli attuativi dei meccanismi di giustizia mite e pratiche riparative previsti dal nuovo codice NNA (2014). RE2 – I2: Gli operatori legali delle cliniche giuridiche di La Paz (2 cliniche) e Santa Cruz (1 clinica) realizzano almeno 470 orientamenti giuridici/anno e l’accompagnamento diretto ad almeno 65 casi/anno nel corso dei 3 anni di progetto RE2 – I3: Almeno (72) operatori socio educativi (di cui almeno il 50% donne) che operano nei CO e CR dei 9 dipartimenti del paese accedono ad un percorso formativo certificato professionalizzante entro il 24° mese di progetto. RE2 – I4: Definito e certificato a livello ministeriale un curriculum didattico per la formazione degli operatori socio-educativi e in materia di mediazione penale. RE2 – I5: 20 nuovi mediatori penali (di cui almeno il 50% donne) formati entro il 24° mese di progetto. RE2 – I6: (1) studio di fattibilità tecnica per l’informatizzazione integrata delle istituzioni del Sistema di Giustizia Penale Minorile realizzato entro il 24° mese di progetto. RE2 – I7: (1) software informatico per la registrazione e monitoraggio dei casi ideato (entro il 12° mese) e sperimentato (entro il 36° mese) nei CO (2 centri) e CR (5 centri) di La Paz e Santa Cruz. | Si sta coordinando con la Facoltà di Giurisprudenza e Lettere della Università Statale di La Paz (UMSA) la realizzazione di un corso di formazione post grado. La Paz: gli operatori legali hanno realizzato 20 orientamenti giuridici e hanno offerto un servizio di assistenza legale gratuita a 11 persone (6 adolescenti e 5 giovani di età inferiore ai 24 anni). Santa Cruz: sono stati condotti 12 orientamenti giuridici e 4 assistenze legali. La Università di Parma sta preparando il modulo formativo per il corso post grado di educatore sociale da presentare alla Università statale di Santa Cruz. Il Ministero di giustizia ha riconosciuto il curriculum didattico del corso di mediazione penale. È stato realizzato il primo modulo di mediazione penale per 20 specialisti. Realizzato lo studio di fattibilità. Siglato un accordo con F. Tutator. È stato avviato il processo di sperimentazione del software informatico. |  |
|  | R.3 Sperimentati programmi di prevenzione della conflittività sociale e sicurezza cittadina con approccio riparativo a partire dal coinvolgimento attivo delle istituzioni, la società civile organizzata e la comunità | RE3 – I1: (1) studio sulla violenza/ delinquenza giovanile realizzato entro il 12° mese di progetto identifica i fattori di rischio e prevenzione del fenomeno. RE3 – I2: 60 nuovi conciliatori formati in La Paz e Santa Cruz (di cui almeno il 35% donne) entro il 36° mese di progetto. RE3 – I3: 240 mediatori comunitari (di cui almeno il 35% donne) formati entro il 24° mese di progetto RE3 – I4: 40 membri dei Consigli Municipali di Sicurezza Cittadina di La Paz (El Alto) e Santa Cruz formati in materia di prevenzione con approccio riparativo entro il 14° mese di progetto RE3-I5: Almeno (40) istituzioni in totale (20+20) integrano i Consigli Municipali di Sicurezza Cittadina di La Paz (El Alto) e Santa Cruz entro il 36° mese di progetto (in relazione all’attuale numero di 26 istituzioni pubbliche e della società civile in totale che integrano i CMSC delle due città). RE3 – I6: I Consigli Municipali di Sicurezza Cittadina e le Reti Comunitarie Territoriali di Santa Cruz de la Sierra e El Alto elaborano, approvano e implementano in forma partecipata (2) Piani di Sicurezza Cittadina e Prevenzione con approccio riparativo entro la fine del progetto. RE3 – I7: 80 comunicatori sociali/giornalisti (di cui almeno il 30% donne) formati e coinvolti nella realizzazione di campagne di comunicazione sociale in materia di prevenzione e sicurezza cittadina diffondendo il modello riparativo a livello nazionale entro il 36° mese di progetto RE3 – I8: Realizzati 6 microprogetti pilota sperimentali entro il 36° mese di progetto in barrios marginali di La Paz (El Alto) e Santa Cruz per la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione e sicurezza cittadina a livello comunitario. | Su richiesta del Ministero di giustizia l'impatto di questa attività sarà superiore rispetto a quello inizialmente programmato. Il Ministero ha richiesto uno studio completo che possa servire da base per l'elaborazione in una seconda fase di una “Strategia Nazionale per la Prevenzione della Violenza e del Crimine rivolta agli Adolescenti e giovani”. A tal fine è stato stipulato e sottoscritto un accordo con UNICEF e Ministero della Giustizia per la preparazione di uno studio nazionale. Il bando è già stato pubblicata. La pubblicazione dello studio è prevista per febbraio 2018. Il Ministero della Giustizia ha promosso a livello nazionale e istituzionalizzato i corsi di formazione di conciliazione extragiudiziale in collaborazione con F. UNIR e CDC. I moduli sono stati sviluppati nella fase precedente del progetto cofinanziato dall'AICS. Sono stati realizzati i corsi di formazione di conciliazione extragiudiziale nella città di La Paz per 34 operatori (10 uomini, 24 donne), e 31 funzionari del Ministero della Giustizia (15 uomini, 16 donne). Si è realizzato anche un corso ad Oruro (30 partecipanti di cui 10 uomini e 20 donne. L'attività formativa dei mediatori delle comunità sarà riprogrammata. L'assunzione di un esperto di prevenzione nella città di Santa Cruz permetterà l'inizio delle attività di formazione a Santa Cruz. Nel primo semestre è stato siglato un accordo con F La Paz e F. Educo per la promozione di un progetto pilota sulla prevenzione che consentirà un miglior impatto e un monitoraggio delle attività di prevenzione. La attività di formazione e assistenza tecnica ai Consigli comunali inizierà nel secondo semestre. Formazione di attività e assistenza tecnica ai Consigli comunali previsti per il secondo semestre. L'assunzione di un esperto di prevenzione nella città di Santa Cruz permetterà l'inizio della formazione dei misuratori della comunità in quella città. Attività programmate per le prossime annualità. Attività programmate per le prossime annualità. In fase di studio un accordo con la Defensoria del Pueblo. Attività programmate per le prossime annualità. |  |

- Indicare eventuali problemi e difficoltà che influenzano l’andamento dell’iniziativa, con particolare riguardo alle relazioni con i partner e ai meccanismi di gestione. Descrivere le misure che si intendono adottare per il loro superamento.

Il quadro istituzionale come descritto antecedetentemente é particolarmente favorevole e non si identificano problemi o difficoltá a livello relazionale e gestionale.

- Elencare i trasferimenti in loco.

Michele, per piacere. Se puoi inserire gli invii con le relative date così come comunicato al mAE