Modello di Documento Unico di Progetto

per la preparazione

della proposta iniziale e

per la presentazione dei rapporti, delle modifiche e delle proroghe convenzionali

Linee Guida: Il presente Documento Unico di Progetto (DUP) è un modello che può variare in base alle esigenze dei Bandi AICS. Il DUP è composto da sezioni ed è integrato da documenti allegati. Lo specifico formato del DUP da utilizzare sarà di volta in volta definito in ciascun Bando AICS. In linea generale, i Bandi AICS possono prevedere le seguenti opzioni: - Documento Unico di Progetto Semplificato; - Documento Unico di Progetto Adattato; - Documento Unico di Progetto Completo. Tutte le opzioni devono consentire la presentazione, gestione e reportistica dell’Iniziativa impostata sul Results Based Approach & Management, garantendo monitoraggio, misurabilità, controllo, verifica, valutazione, audit, sanzioni. Le Linee Guida all’interno di ogni Sezione forniscono indicazioni di massima sull’informazione attesa dall’AICS.

Indice:

1. Informazioni generali

2. Descrizione sintetica dell’Iniziativa

3. Identificazione dei bisogni e analisi dei problemi

4. Logica e strategia d’intervento – Obiettivi

5. Logica e strategia d’intervento – Risultati

6. Logica e strategia d’intervento – Attività

7. Beneficiari

8. Esperienza dell’Ente Esecutore e dei Partner

9. Modalità organizzative, gestionali e di assunzione delle decisioni

10. Sostenibilità

11. Monitoraggio

12. Comunicazione e visibilità

13. Piano finanziario

14. Richiesta di condizioni specifiche applicabili all’Iniziativa

15. Richiesta di modifiche e proroghe convenzionali

16. Informazioni amministrative e di accountability

17. Allegati obbligatori alla proposta completa e ai rapporti

Linee Guida:

L’AICS considera prioritario l’utilizzo del Results Based Approach quale strategia di progettazione, management e realizzazione dei progetti di sviluppo finanziati ai Soggetti Proponenti, in base alla quale la gestione delle risorse e dei servizi deve contribuire al conseguimento di risultati, obiettivi e impatto attesi per i beneficiari sul medio e lungo periodo, chiaramente identificati.

L’elaborazione del Documento Unico di Progetto dell’Iniziativa deve, quindi, basarsi su un approccio centrato sul raggiungimento dei risultati – che siano condivisi dai beneficiari e dai Partner - e sulla produzione di prestazioni efficaci, efficienti, concrete e misurabili in favore dei beneficiari e della loro comunità.

L’Iniziativa deve essere disegnata in modo che l’azione dell’Ente Esecutore e dei suoi Partner, tutti i prodotti e servizi risultanti dalle attività (Outputs, Outcomes) siano chiaramente funzionali al raggiungimento dei risultati e che l’effettiva performance sia misurata tramite indicatori SMART (specifici, misurabili, accessibili, rilevanti e definiti nel tempo).

Questo approccio mira a migliorare la qualità delle Iniziative finanziate dall’AICS in termini di progettazione, implementazione, rendicontazione e responsabilità della gestione delle risorse pubbliche, a consentire all’AICS il monitoraggio dei progressi verso il raggiungimento dei risultati attesi, a indirizzare i finanziamenti dell’Agenzia sempre più verso progettualità efficaci nel medio termine, a favorire la comunicazione verso l’esterno e a incrementare il coordinamento.

La terminologia Input – Output – Outcome – Impact utilizzata nel Documento Unico di Progetto dell’AICS trae origine da: “A Revised EU International Cooperation and Development Results Framework in line with the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the New European Consensus on Development – 2018” e corrisponde alla terminologia dell’OCSE-DAC praticata a livello internazionale.

Figura 1- La catena dei risultati

RISULTATI

Input

Activity

Output

Outcome

Impact

Definizioni:

Input (Risorse): le risorse fisiche e finanziarie utilizzate per realizzare l’Iniziativa (spese, acquisti, personale).

Activity (Attività): le azioni che trasformano gli input in output.

Output (Risultati): i prodotti e/o servizi diretti forniti dalle attività dell’Iniziativa.

Outcome (Ob. Specifico / Risultati): gli effetti di breve – medio termine generati dall’Iniziativa,  ossia i cambiamenti nel comportamento individuale e collettivo e nel quadro regolamentare dei Paesi di intervento.

Impact (Ob. Generale): è il cambiamento più ampio, di più lungo termine, che deriverà da una serie di interventi del Governo del Paese di intervento, di altri soggetti promotori di iniziative di sviluppo e di altri attori, sul quale gli interventi finanziati dall’AICS avranno un’influenza indiretta e che è comunque al di fuori del controllo diretto dell’Iniziativa.

Nelle more della realizzazione della Piattaforma Gestionale dell’Agenzia, nel Documento Unico di Progetto sono inserite delle Linee Guida per agevolarne la compilazione.

Le Linee Guida, compresa questa premessa, devono essere cancellate ed eliminate dal DUP prima di inviare la Proposta Iniziale definitiva all’AICS.

| Legenda | PI: Proposta Iniziale | RI1-2: Rapporto Intermedio 1-2 | RF: Rapporto Finale |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Informazioni generali |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e sigla dell’Ente Esecutore | Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZS-Teramo) |  |
| Nome e sigla dei Partner | Nome Completo | Natura Giuridica |
|  | L’Ente Esecutore prevede un’unità di Coordinamento locale presso la Rappresentanza dell’OMS a Tunisi |  |
| Titolo dell’Iniziativa in italiano | RETE MEDITERRANEA PER UNA SOLA SALUTE |  |
| Titolo dell’Iniziativa in inglese | Mediterranean Network for One Health (MED NET 4OH) |  |
| Paese/i di realizzazione dell’Iniziativa tra quelli compresi nella Lista OCSE-DAC | Codice: ¦1¦3¦9¦ Nome: Tunisia |  |
| Regione di realizzazione | Governatorati di: Tunisi, Ariana, Monastir e Sfax |  |
| Località di realizzazione | Tunisi, Monastir e Sfax |  |
| Sustainable Development Goals -SDGs e relativi Target [indicarne al massimo 10 aggiungendo linee nella tabella a fianco, come dalla lista presente nella Risoluzione 70/1 Assemblea Generale NU del 25/09/2015 e rilevabile dal sito web: https://asvis.it/ ] | Goal | Target |
|  | OSS 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età | 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate e combattere l'epatite, le malattie legate all’uso dell’acqua e altre malattie trasmissibili |
|  |  | 3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di allerta precoce, riduzione del rischio e gestione dei rischi sanitari nazionali e globali |
|  | OSS 9 Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile | 9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo. |
|  | OSS 17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile | 17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare in ambito regionale ed internazionale e l'accesso alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione e migliorare la condivisione delle conoscenze sulle condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un maggiore coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un meccanismo di facilitazione globale per la tecnologia 17.7 Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, la disseminazione e la diffusione di tecnologie ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali, come reciprocamente concordato |
| Settore OCSE-DAC | Settore 01: ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 8 ¦ 1 ¦ % : 21 Settore 02: ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 8 ¦ 2 ¦ % : 11 Settore 03: ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 9 ¦ 6 ¦ % : 48 Settore 04: ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 0 ¦ % : 10 Settore 05: ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 4 ¦ % : 10 |  |
| Policy Objectives OCSE/DAC | Gender Equality Policy Marker Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Aid to environment Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Participatory Development/ Good Governance Principal Objective……………………¦_X_¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦__¦ Trade development marker Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Nutrition Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Disaster Risk Reduction (DRR) Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ |  |
| Rio Marker | Biodiversity Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Climate change – mitigation Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦_X_¦ Not Targeted…………………………….¦__¦ Desertification Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦__¦ Not Targeted…………………………….¦_X_¦ Climate change – adaptation Principal Objective……………………¦__¦ Significant Objective ………………..¦_X_¦ Not Targeted…………………………….¦__¦ |  |
| Marker socio-sanitari | Disability - Explicit primary objective; Most, but not all of the funding is targeted to the objective: …………………………….…………………………¦__¦ - Half of the funding is targeted to the objective: ……………………¦__¦ - At least a quarter of the funding is targeted to the objective: ¦__¦ - Negligible or no funding is targeted to the objective: ……..……¦_X_¦ Contributions to reproductive, maternal, newborn and child health - Explicit primary objective; Most, but not all of the funding is targeted to the objective: ………………………………………………………¦__¦ - Half of the funding is targeted to the objective: ………………..…¦__¦ - At least a quarter of the funding is targeted to the objective:¦__¦ - Negligible or no funding is targeted to the objective: …………..¦_X_¦ |  |
| Free-standing Technical Co-operation (FTC) | SI Se SI: Importo in € 1.621.799,00 |  |
| Fornire, se disponibile, l’elenco dei documenti (incluso l’eventuale Programma Paese), delle strategie regionali/nazionali/settoriali di riferimento della Sede estera AICS per il Paese d’implementazione del progetto cui l’Iniziativa proposta si allinea. (Programme-based approach) | L’iniziativa, pur non rientrando nel Memorandum of Understanding (MoU) 2021-2023 tra Italia e Tunisia in tema di cooperazione allo sviluppo, assume un’importanza strategica non solo per il Paese, ma anche per la Cooperazione italiana, visto il bisogno espresso a livello internazionale sulla prevenzione di pandemie con trasmissione simile al COVID-19. La pandemia di COVID19, diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, ha rappresentato un esempio di connessione indissolubile tra salute umana, animale e salute dell'ecosistema. L’impatto della pandemia ha messo in evidenza come una visione olistica (racchiusa dentro l’approccio “One Health” https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/one-health) rappresenti l’unico modello basato sull'integrazione di discipline diverse al fine di proteggere e promuovere la salute delle popolazioni mediante il collegamento interdisciplinare tra specialisti della salute umana, animale e ambientale sarà possibile affrontare con maggior successo il controllo delle malattie, gestire lo sviluppo e migliorare la salute degli ecosistemi. Secondo la nuova definizione elaborata congiuntamente dalle organizzazioni FAO, OMSA, UNEP e OMS, l’approccio "One Health”, mobilitando molteplici settori, discipline e comunità a vari livelli della società, concentra i propri sforzi per promuovere il benessere, affrontare le minacce per la salute e gli ecosistemi, affrontare la necessità collettiva di acqua pulita, energia e aria, alimenti sicuri e nutrienti, intervenire sul cambiamento climatico e contribuire allo sviluppo sostenibile. L’iniziativa, basata sull’approccio olistico di “una sola salute” rafforzerà, dunque, in termini generali il sostegno della Cooperazione Italiana al Governo tunisino per la riduzione della povertà e la creazione di un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile. Il progetto risponde anche all’obiettivo della Cooperazione italiana di rafforzare il processo di decentramento in atto nel Paese, attraverso la programmazione inclusiva e la distribuzione di servizi alla persona, in termini di qualità e accessibilità per donne, bambini e disabili. |  |
| Durata prevista dell’Iniziativa | 36 Mesi Data di avvio stimata: 1° aprile 2024 Data di chiusura stimata: 31 marzo 2027 |  |
| Costo Totale | 1.621.799,00 Euro |  |
| Contributo AICS | 1.500.000,00 Euro pari al 92.5% del costo totale |  |
| Apporto Monetario dell’Ente Esecutore | 121.799,00 Euro pari al 7.5% del costo totale (contributo in kind) |  |
| Rate di contributo all’Iniziativa | I rata € 600.000 (Alla firma della Convenzione) II rata € 750.000 (Al raggiunto speso dell’80 % dell’importo del progetto) III rata (se applicabile) € 150.000 |  |

2. Descrizione sintetica dell’Iniziativa

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA IN ITALIANO

MED-NET 4OH é un progetto multidisciplinare incentrato sull’approccio “One Health” che intende proseguire e consolidare i positivi risultati (vd. paragrafo 3.1) realizzati nell’ambito di un precedente intervento (MED-NET, 2022), finanziato dall’OMS ed affidato all’IZS come partner tecnico per le componenti di formazione sulle metodiche e tecnologie di sequenziamento e analisi bioinformatiche. Durante questa fase, 6 ricercatori tunisini hanno svolto un periodo di formazione nei dipartimenti di biologia molecolare e bioinformatica dell'IZS, analisi e studi di laboratorio che hanno portato alla pubblicazione di diversi articoli scientifici. Inoltre, è stata effettuata dagli esperti dell’IZS una valutazione dettagliata dei bisogni per disegnare e implementare una piattaforma digitale per l’integrazione e l’analisi dei dati. MED-NET 4OH intende quindi promuovere una piattaforma scientifica per affrontare le minacce provenienti dalla diffusione di malattie infettive emergenti, riemergenti ed endemiche seguendo l’approccio “One Health” (che riconosce il legame indissolubile tra salute umana, animale ed ecosistema nella preparazione dei piani di prevenzione per affrontare prontamente possibili minacce per la salute) e prevedendo il miglioramento delle capacità di sorveglianza genomica in Tunisia e lo sviluppo di una piattaforma digitale per l'acquisizione in tempo reale dei dati genomici della SARS-CoV-2 e di altri patogeni di possibile impatto per la salute pubblica, ottenuti attraverso il Whole-Genome Sequencing. L’iniziativa ha come risultato principale quello di sviluppare programmi di sorveglianza genomica, la rapida identificazione e caratterizzazione dell'agente eziologico delle malattie infettive e la raccolta, digitalizzazione e condivisione dei dati genomici. Gli outputs attesi saranno ottenuti attraverso una metodologia che prevede l’uso di tecnologie digitali applicabili al monitoraggio e all’analisi delle epidemie, al tracciamento, prevenzione, controllo e trattamento dei virus, la condivisione dei dati raccolti, il rafforzamento delle competenze al fine di migliorare le capacità di sequenziamento genomico/metagenomico e analisi bioinformatica, e la promozione della cooperazione regionale dell’area Mediterranea sulle contromisure pandemiche ed epidemiche. L’iniziativa intende effettuare ed applicare un upgrade nelle tecniche e metodiche di sequenziamento dell'intero genoma con l'obiettivo di valutare la diversità genetica e le dinamiche di trasmissione del virus respiratorio sinciziale umano, degli arbovirus e del SARS-CoV-2, e di valutare la presenza di agenti patogeni resistenti agli antibiotici anche al di fuori dell'ambiente ospedaliero, nel settore della salute animale, alimentare e nell'ambiente (ad esempio, nelle acque reflue). In particolare, si prevede l'integrazione tra la piattaforma MEDNET e il sistema SORMAS attualmente in uso al fine di implementare il miglior meccanismo di interoperabilità che consenta la condivisione dei dati tra i due sistemi. MEDNET 40H intende inoltre condurre studi specifici sulle malattie zoonotiche prioritarie presenti in Tunisia (es. tubercolosi) per attuare strategie di controllo per ridurre il peso e l’impatto di queste malattie sulla salute pubblica. I Gruppi target identificati sono 75 operatori (sanitari= 50; non sanitari= 25) delle strutture ospedaliere e degli istituti di sanità pubblicaseguenti: Istituto Pasteur di Tunisi; Ospedale Charles Nicolle di Tunisi; Osservatorio Nazionale delle Malattie Nuove ed Emergenti di Tunisi, Ospedale Universitario di Monastir e Ospedale Universitario di Sfax.Il progetto sarà attuato per un periodo di 3 anni a partire da aprile 2024 con un budget totale di 1.621.799,00 euro. Per garantire un'attuazione tempestiva ed efficace del progetto, sarà mobilitato un team di esperti multisettoriale, stabilendo collaborazioni con partner internazionali, nazionali e subnazionali per l'innovazione regionale in termini di prevenzione sanitaria.

2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA IN INGLESE

MED-NET 4OH is a multidisciplinary project focused on "One Health" approach which intends to consolidate the positive results (see paragraph 3.1) achieved as part of a previous intervention (MED-NET, 2022), financed by the WHO and entrusted to IZS as a technical partner for the training components on sequencing and bioinformatic analysis methods and technologies. During this phase, 6 Tunisian researchers carried out a training period in the molecular biology and bioinformatics departments of IZS, analysis and laboratory studies which led to the publication of several scientific articles. Furthermore, a detailed needs assessment was carried out by IZS experts to design and implement a digital platform for data integration and analysis. MED-NET 4OH will therefore promote a scientific platform to address threats from emerging, re-emerging and endemic infectious diseases following the "One Health" approach (which recognizes the indissoluble link between human, animal and ecosystem health in the preparation of prevention plans for promptly address possible health threats) and foreseeing the improvement of genomic surveillance capabilities in Tunisia and the development of a digital platform for the real-time acquisition of genomic data of SARS-CoV-2 and other pathogens of possible impact for public health, obtained through Whole-Genome Sequencing (WGS). The initiative's main result is to develop genomic surveillance programs, the rapid identification and characterization of the etiological agent of infectious diseases and the collection, digitization and sharing of genomic data. The expected outputs will be obtained through a methodology that involves the use of digital technologies applicable to the monitoring and analysis of epidemics, the tracking, prevention, control and treatment of viruses and the use of human and financial resources, the sharing of collected data, strengthening of skills in order to improve capabilities in genomic/metagenomic sequencing and bioinformatics analysis, promotion of regional cooperation in the Mediterranean area on pandemic and epidemic countermeasures. The initiative intends to carry out and apply an upgrade in whole genome sequencing techniques and methods with the aim of evaluating the genetic diversity and transmission dynamics of human respiratory syncytial virus, arboviruses and SARS-CoV-2, and to evaluate the presence of antibiotic-resistant pathogens even outside the hospital environment, in the animal health sector, food and in the environment (for example, in wastewater). In particular, the integration between the MEDNET platform and the SORMAS system currently in use is envisaged in order to implement the best interoperability mechanism that allows data sharing between the two systems. MEDNET 40H also intends to conduct specific studies on priority zoonotic diseases present in Tunisia (e.g. tuberculosis) to implement control strategies to reduce the burden and impact of these diseases on public health. The target groups identified are 75 healthcare workers (healthcare= 50; non-health= 25) from the following hospitals and public health institutes: Pasteur Institute of Tunis; Charles Nicolle Hospital in Tunis; National Observatory of New and Emerging Diseases of Tunis; Monastir University Hospital and Sfax University Hospital. The project will be implemented for a period of 3 years starting from April 2024 with a total budget of 1,621,799.00 euros. To ensure timely and effective implementation of the project, a multi-sectoral team of experts will be mobilized, establishing collaborations with international, national and subnational partners for regional innovation in preventive health care.

3. Identificazione dei bisogni e analisi dei problemi

3.1 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI E ANALISI DEI PROBLEMI

L’identificazione dei bisogni delle Istituzioni di sanità pubblica tunisine, oggetto dell’iniziativa, è frutto di un processo partecipato ed inclusivo di analisi delle problematiche e raccolta di dati, che ha inizio con una missione istituzionale nel maggio 2021 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell'IZS a Tunisi. La visita è stata l’occasione per incontrare le autorità sanitarie del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero della Salute nel Paese nordafricano e discutere di progetti di cooperazione scientifica passati e futuri. I seguenti progetti di collaborazione scientifica realizzati dall’Istituto di Teramo in Tunisia sono stati oggetto della riunione perché rilevanti dal punto di vista dell’impatto ottenuto in termini sociali: - il progetto finanziato dalla FAO finalizzato a modernizzare il sistema del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari della Tunisia attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo Nazionale Veterinario e Fitosanitario su tutto il territorio nazionale, compresi i posti di ispezione frontaliera. - Il progetto, finanziato dall’AICS ed implementato dal CIHEAM, mirato a rafforzare le associazioni dei pescatori nel golfo di Gabes e a sostenere la nascita di nuove imprese e attività economiche nelle zone che tradizionalmente dipendono dalla raccolta delle vongole. Nel corso della missione, i vertici dell’Istituto di Teramo hanno incontrato anche i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali presenti nel Paese nordafricano quali OMSA, FAO, OMS e le delegazioni europee per la Tunisia e la Libia. Il confronto ha fatto scaturire diverse idee progettuali per rafforzare la collaborazione scientifica con le Istituzioni tunisine nell’ambito della formazione, dell’epidemiologia e dell’analisi del rischio per le malattie prioritarie nel bacino del Mediterraneo (come Rift Valley Fever e West Nile Disease). A seguito dell’impatto estremamente rilevante della pandemia da Covid-19 in termini sociali ed economici nel paese africano, l’aspetto dell’innovazione e del trasferimento tecnologico assume particolare rilevanza nella costruzione di una capacità rafforzata di resilienza e risposta del sistema sanitario nazionale tunisino alle emergenze epidemiche. La Tunisia infatti, così come altri paesi, è stata pesantemente colpita dalla pandemia da COVID-19 perché impreparata ad affrontare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione rapida della SARS-CoV-2, a causa della scarsa capacità di produrre, raccogliere e analizzare i dati secondo un approccio standardizzato. Dall’inizio della pandemia, in Tunisia sono stati pubblicati solo pochi dati genomici sulla SARS-CoV-2, a causa di risorse limitate e della mancanza di strutture centrali adeguate al sequenziamento ad alto rendimento dell’intero genoma (tecnologia Next Generation Sequencing - NGS). Nel 2022 si concretizza quindi la sinergia tra le Istituzioni di sanità pubblica tunisine e l’Istituto di Teramo che diventa partner tecnico del progetto “MED-NET”, finanziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le attività di questa iniziativa erano finalizzate ad aumentare in modo significativo, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, la capacità di studiare, diagnosticare e analizzare i microrganismi patogeni che circolano nell'area del Mediterraneo e che sono causa di malattie infettive nell'uomo. Frequenti sono gli incontri che si sono susseguiti tra i rappresentanti delle istituzioni tunisine e l’IZS di Teramo, e nel febbraio del 2023, presso la sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Tunisi, vengono presentati i risultati del progetto “MED-NET”. La collaborazione con il laboratorio di microbiologia dell'Ospedale Charles Nicolle (CNH) di Tunisi ha portato allo studio e alla caratterizzazione di SARS-CoV-2 isolati da casi fatali, gravi e lievi, di virus respiratorio umano sinciziale (hRSV) per un totale di 96 positivi e di 33 ceppi batterici multi resistenti. Grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Virologia clinica dell'Istituto Pasteur di Tunisi (IPT), sono stati identificati campioni positivi al SARS-CoV-2 ed è stata descritta l'evoluzione dell’eliminazione dei campioni di SARS-CoV-2 nei campioni nasofaringei e fecali in bambini immunocompetenti e immunocompromessi. L’intervento congiunto di questi attori ha permesso il sequenziamento di campioni di SARS-CoV-2 e ulteriori analisi attraverso la metagenomica dei campioni di liquido cerebrospinale provenienti da casi clinici umani (meningite o altro) risultati negativi alla metodica PCR per i principali patogeni in grado di causare encefalite. Le attività di progetto hanno permesso di caratterizzare: - 1061 campioni positivi per SARS-CoV-2; - 96 campioni positivi per hRSV; - ceppi di Klebsiella pneumoniae ad alto rischio cloni epidemici; - ceppi multipli resistenti alla terapia antibiotica (Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, compresi gli isolati resistenti alla colistina). Dato che oltre il 60% degli agenti patogeni finora riconosciuti sono condivisi tra uomini e animali, nel corso dell’incontro è emersa la necessità di promuovere e applicare sempre di più un approccio multidisciplinare alla salute che riconosca l’interdipendenza tra la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Le malattie infettive continuano a rappresentare una minaccia sostanziale per la salute pubblica in Tunisia. I principali problemi di salute pubblica sono rappresentati da patogeni resistenti agli antimicrobici e agli antivirali, come i batteri resistenti agli antibiotici, il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il virus dell'epatite C (HCV) e dell'epatite B (HBV) e i virus che causano malattie epidemiche respiratorie e neurologiche. La resistenza antimicrobica (AMR) minaccia l'efficacia della prevenzione e del trattamento di una gamma sempre più ampia di infezioni causate da batteri, parassiti, virus e funghi non più sensibili ai comuni farmaci utilizzati per trattarli. Il problema della resistenza antimicrobica è particolarmente urgente poiché nel corso di diversi decenni, in misura variabile, i batteri che causano infezioni comuni o gravi hanno sviluppato una resistenza a ogni nuovo antibiotico immesso sul mercato. Sulla base delle collaborazioni scientifiche esistenti e in considerazione dei risultati dei progetti realizzati nel settore della salute, il processo di valutazione dei bisogni, a cui la presente iniziativa intende rispondere, ha visto una prima fase di analisi delle organizzazioni da coinvolgere, in termini di funzioni e compiti svolti a livello istituzionale. Diversi gli incontri istituzionali tra la delegazione dell’IZS (composta dal Direttore generale e dal Direttore Sanitario), i vertici delle istituzioni locali (il Direttore generale dell'Istituto Pasteur di Tunisi, il Direttore generale della Sanità del Ministero della Salute tunisino, il Direttore dell’Ospedale Charles Nicolle, il Direttore dell’ONMNE) e i vertici del Ministero della salute italiano (il Sottosegretario al Ministero della Salute, il Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tunisi. A seguito delle missioni istituzionali di cui sopra, un team IZS composto da veterinari, bioinformatici e biologici molecolari ha effettuato missioni di verifica negli ospedali di Monastir, Sfax e Charles Nicolle, all’Istituto Pasteur e al Ministero della Salute della Tunisia per valutare tutti gli elementi necessari per lo sviluppo ed il corretto funzionamento della piattaforma, comprese le capacità tecnologiche e le expertise per la realizzazione di analisi di laboratorio mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. Dopo la prima fase di analisi dei bisogni a livello di governance e leadership, una seconda fase ha visto il coinvolgimento del personale delle istituzioni per individuare i beneficiari diretti delle attività di formazione e ricerca previsti. Un’analisi del personale in servizio è stata condotta in termini di competenza e ruolo ricoperto all’interno dell’Istituzione. Sessioni di brainstorming, interviste con il principale stakeholder, cioè il Ministero della Salute tunisino e l’istituzione di focus group (i cui membri sono stati scelti tra il personale delle istituzioni beneficiarie di questa iniziativa) sullo studio, diagnosi e controllo dei patogeni di interesse epidemiologico, hanno consentito di identificare i bisogni delle controparti tunisine in termini di formazione, assistenza tecnica e ricerca.

3.2 BISOGNI IDENTIFICATI

L’analisi dei bisogni condotta ha fatto emergere l’evidente necessità di dotare gli Istituti e gli ospedali beneficiari di piattaforme digitali in grado di acquisire, condividere e analizzare dati genomici e relativi metadati. La pandemia di SARS-Cov-2 ha messo in evidenza come la Tunisia non fosse pronta ad affrontare una tale emergenza sanitaria; un basso numero di sequenze genomiche condivise con la comunità internazionale ed una scarsa capacità di raccogliere ed analizzare dati standardizzati nelle quantità attualmente prodotte hanno causato una scarsa capacità di risposta dei sistemi sanitari tunisini alla pandemia da Covid. Risulta quindi evidente come siano necessari ulteriori sforzi per fornire delle risposte adeguate e urgenti ai principali problemi di salute pubblica come la presenza rilevata di patogeni resistenti agli antimicrobici e agli antivirali, come i batteri resistenti e i virus che causano malattie respiratorie e neurologiche epidemiche. Per questi virus, la determinazione delle caratteristiche genomiche dei ceppi resistenti è di fondamentale importanza per la realizzazione di relativi programmi nazionali di prevenzione, diagnosi e controllo. La disponibilità di tecniche di ultima generazione è diventata sempre più un elemento indispensabile; il sequenziamento metagenomico di nuova generazione, ancor più se eseguito per l'identificazione diretta di patogeni da campioni clinici, può essere determinate nella diagnosi e controllo delle malattie infettive. Diventa, dunque, fondamentale per aumentare la capacità di resilienza dei sistemi sanitari tunisini di fronte alle emergenze sanitarie implementare le capacità di sequenziamento e di analisi bioinformatica, e sviluppare piattaforme digitali in grado di acquisire, condividere e analizzare i dati genomici ottenuti mediante il sequenziamento genomico. Il miglioramento della capacità di sequenziamento e la creazione di una piattaforma con acquisizione in tempo reale di dati genomici ottenuti mediante sequenziamento dell'intero genoma (Whole-Genome Sequencing - WGS) con tecnologie di ultima generazione (New Generation Sequencing - NGS) rientrano dunque tra i bisogni principali rilevati, rappresentando le priorità espresse dalle Istituzioni governative tunisine. Il coinvolgimento di Istituzioni nazionali di sanità pubblica come l’IPT, il CNH, l’Osservatorio Nazionale delle Malattie Nuove ed Emergenti (ONMNE) e gli Ospedali Universitari di Monastir e Sfax, mira a rafforzare la collaborazione multisettoriale e a coordinare le attività oggetto della presente iniziativa, al fine di rafforzare le capacità di una risposta rapida ed efficace dei sistemi sanitari tunisini di fronte agli shock. . Nello specifico, la disponibilità di dati derivati dal WGS rafforzano l’'identificazione e la sorveglianza dei patogeni, aumentando la precisione nell'attribuzione delle fonti, riducono l'onere delle epidemie e rilevano e quantificano la resistenza antimicrobica nei ceppi di patogeni. In Tunisia, ad esempio, data la scarsa disponibilità di dati sull'epidemiologia molecolare del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), diventa di estrema importanza il WGS per studiare la diversità del RSV e la sua relazione con la risposta immunitaria dell'ospite e con la terapia. Negli ultimi decenni, l'insorgere di numerose malattie virali ha sottolineato l'importanza dell'epidemiologia molecolare nel tracciare la via di diffusione, nel sostenere misure di mitigazione adeguate e nello sviluppo di vaccini appropriati. Il monitoraggio attraverso la sorveglianza genomica e la rapida condivisione delle sequenze del genoma virale sono altamente raccomandati per limitare la diffusione delle varianti emergenti e controllare le pandemie da agenti patogeni attraverso la realizzazione di strategie di mitigazione da parte degli enti di sanità pubblica per prevenirne la diffusione. Avere un'infrastruttura solida e sostenibile dei sistemi di sorveglianza genomica in Tunisia consentirà di tracciare le varianti della SARS-CoV-2 e gli altri agenti patogeni emergenti, di ridurre l'onere della malattia attraverso la diffusione tempestiva dei dati, di ottimizzare le priorità della ricerca, lo sviluppo terapeutico, le risposte di salute pubblica e l'assistenza clinica.

4. Logica e strategia d’intervento – Obiettivi

4.1 OBIETTIVO GENERALE

L’obiettivo generale, consiste nell’aumento della capacità di risposta e resilienza dei sistemi sanitari dei Paesi dell’Africa mediterranea di fronte alle emergenze sanitarie. L’iniziativa ha pertanto l’obiettivo di dimostrare il ruolo chiave che svolge il trasferimento di tecnologie innovative nel potenziamento delle capacità di sanità pubblica e della preparazione, sorveglianza e risposta alle emergenze sanitarie. Le attività previste, che coinvolgeranno le Istituzioni di sanità pubblica tunisine, potranno essere prese come riferimento e implementate nei Paesi dell’Africa mediterranea al fine di armonizzare strumenti, politiche e approcci per affrontare emergenze sanitarie globali nell’ottica del partenariato e della cooperazione. Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento dell’obiettivo generale, provengono dall’unica fonte internazionalmente riconosciuta per la valutazione della capacità di risposta e resilienza dei sistemi sanitari alle future pandemie. La stessa proviene dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito una serie di indicatori e le relative strategie di misurazione, descrivendo i sistemi sanitari in termini di sei elementi costitutivi: fornitura di servizi, personale sanitario, informazioni, farmaci, finanziamenti e governance. Secondo l’OMS, il rafforzamento dei sistemi sanitari non sarebbe sostenibile in assenza di una solida strategia di monitoraggio che consenta ai decisori di tracciare accuratamente i progressi e le prestazioni in campo sanitario, e valutare l'impatto e garantire la responsabilità a livello nazionale e globale. Di seguito i dettagli del documento, quale fonte internazionale per misurare l’OG, sviluppato attraverso un processo di collaborazione con i contributi di esperti di sistemi sanitari nazionali di tutto il mondo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Banca Mondiale, del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria, di GAVI, di MEASURE, di Health Metrics Network, dell'UNICEF e di altri. OMS framework: Monitoring The Building Blocks Of Health Systems: A Handbook Of Indicators And Their Measurement Strategies, 2010

4.1.1 OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 1 DESCRIZIONE; Leadership e governance Fonte di codifica: 3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and health emergency preparedness Fonte di verifica: report annuale delle attività e riviste scientifiche pubblicate dalle Istituzioni di sanità pubblica La governance e la prevenzione del governo sono il fattore più importante nella risposta del sistema sanitario alle emergenze di salute pubblica. La tempestività e l’efficacia della risposta del governo alle minacce sanitarie e l’efficienza della formulazione e dell’attuazione delle pertinenti politiche di prevenzione delle epidemie influenzeranno notevolmente lo sviluppo del contagio. La capacità del Paese di raccogliere e compilare dati sulle epidemie influenzerà la velocità di diffusione delle informazioni, l’efficacia del governo, l’e-government, la capacità statistica, la tecnologia dell’informazione, la preparazione alle emergenze, il rigore (una misura del numero e del rigore delle misure adottate) ed il monitoraggio e sperimentazione. La governance e il coordinamento del governo sono essenziali per qualsiasi paese e, al centro del sistema sanitario globale e dei servizi pubblici c’è la prevenzione, l’individuazione e la risposta alle minacce alla salute pubblica. Quando si risponde a un’epidemia di malattie infettive, un controllo tempestivo da parte del governo e un piano di risposta all’emergenza testato possono contenere la diffusione dell’infezione più rapidamente. L’Indicatore 1 è misurato nel valore di basso, moderato e alto.. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 1 VALORE INIZIALE; Basso. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 1 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 1 VALORE FINALE; Moderato. 4.1.2 OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 2 DESCRIZIONE; Fornitura di servizi sanitari Fonte di codifica: OMS Fonte di verifica: report annuale delle attività e riviste scientifiche pubblicate dalle Istituzioni di sanità pubblica L’Indicatore 2 è misurato in termini di erogazione dei servizi sanitari, tale offerta é valutata sulla base di sei indicatori: il numero di istituzioni sanitarie, il numero di letti ospedalieri disponibili, l’accesso medico, la copertura sanitaria, l’assistenza sanitaria e la pressione sull’offerta dei servizi sanitari. La fornitura di servizi sanitari è una componente importante del sistema sanitario, poiché richiede lo sviluppo di un’infrastruttura sanitaria, la fornitura di assistenza medica e la fornitura di servizi sanitari di base. L’Indicatore 1 è misurato nel valore di basso, moderato e alto.. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 2 VALORE INIZIALE; Basso. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 2 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. OBIETTIVO GENERALE INDICATORE 2 VALORE FINALE; Moderato. 4.2 OBIETTIVO SPECIFICO. 4.2. OBIETTIVO SPECIFICO 1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; L’obiettivo specifico è il miglioramento della sorveglianza sindromica e del processo diagnostico per monitorare la presenza e la diffusione di malattie infettive, per identificare la popolazione infetta e per introdurre specifiche contromisure. Mediante il miglioramento delle capacità di sorveglianza genomica ed il consolidamento dell’infrastruttura bioinformatica esistente, il progetto prevede di potenziare la raccolta sistematica, l’analisi e l’interpretazione di dati specifici, da utilizzare nella pianificazione, implementazione e valutazione delle politiche di intervento sanitarie di fronte alle emergenze. Al fine di mitigare l’impatto degli agenti patogeni di grande rilevanza per la salute pubblica, come SARS COV2, è necessario incrementare le capacità di sequenziamento e analisi bioinformatica, nonché sviluppare piattaforme digitali in grado di acquisire, condividere e analizzare i dati genomici, ottenuti dal sequenziamento genomico. Con l’avvento della pandemia COVID-19, infatti, è diventato improrogabile, la necessità di aumentare la quantità dei dati generati dalle tecnologie ad alto rendimento, così come la necessità di gestire e analizzare adeguatamente enormi quantità di dati e metadati e la necessità di consolidare l’infrastruttura bioinformatica esistente. Gli Indicatori utilizzati provengono dalla seguente fonte internazionale: International Health Regulations. States Parties Self-assessment annual reporting tool-SPAR, second edition, 2021, OMS.. 4.2.1 OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 1 TITOLO E DESCRIZIONE; Rete diagnostica nazionale efficace Fonte di codifica internazionale: C4.5. Rete diagnostica nazionale efficace Il laboratorio è una parte fondamentale della sorveglianza, della preparazione e della risposta: comprende il rilevamento, l'indagine e la risposta grazie all'analisi dei campioni effettuata all'interno del Paese, attraverso esso o attraverso il rinvio internazionale a centri di collaborazione o laboratori di riferimento. Gli Stati Parte dell’OMS devono mantenere meccanismi per garantire che: 1. i campioni siano inviati ad appropriati laboratori di riferimento se necessario; 2. le analisi di laboratorio siano affidabili e tempestive; 3. vi sia una caratterizzazione degli agenti infettivi e di altri pericoli che possono di altri rischi che possono causare emergenze di salute pubblica di interesse nazionale e internazionale; 4. i risultati siano condivisi in modo tempestivo. L’indicatore è misurato in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, così come descritto di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Non sono disponibili o sono in fase di sviluppo strategie per test diagnostici specifici per ogni livello - Livello 2: Le strategie per i test diagnostici specifici per i vari livelli sono state sviluppate - Livello 3: Esistono strategie per test diagnostici specifici per ogni livello, ma non sono pienamente implementate - Livello 4: Le strategie per i test diagnostici specifici per i vari livelli sono in fase di implementazione a livello nazionale - Livello 5: Le strategie per i test diagnostici specifici per i vari livelli sono in corso di attuazione a livello nazionale, intermedio e locale esercitate, riviste, valutate e aggiornate su base regolare, come applicabile. Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 1 VALORE INIZIALE; - Livello: 2 - Stato di attuazione: pianificato - Aree coinvolte: sistemi sanitari, linee guida e procedure operative standardizzate, meccanismi di coordinamento e collaborazione. OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 1 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. OBIETTIVO SPECIFICO 1 – INDICATORE 1 VALORE FINALE E FONTE DI VERIFICA; Livello 4 Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti. I dati saranno raccolti mediante consultazione dei report ufficiali pubblicati sui canali web istituzionali.. 4.2.2 OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 2 TITOLO E DESCRIZIONE; Prevenzione e controllo delle infezioni Fonte di codifica internazionale: C9.1. Programmi di IPC Prevenire i danni ai pazienti, agli operatori sanitari e ai visitatori a causa delle infezioni nosocomiali contribuisce alla qualità dell'assistenza, alla sicurezza e alla salute dei pazienti, alla salute dell’ambiente ospedaliero cosi come alla riduzione della resistenza antimicrobica (AMR). Programmi di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) solidi ed efficaci aumentano la sicurezza dell'assistenza sanitaria, aiutano a fornire servizi essenziali prevenendo e controllando le epidemie in tutto il sistema sanitario. È essenziale innanzitutto che siano presenti almeno i requisiti minimi per l'IPC sia a livello nazionale che di struttura, per poi progredire gradualmente fino a raggiungere tutti i requisiti delle componenti fondamentali dei programmi dell'OMS per i programmi di IPC. I requisiti minimi della IPC - basati sulle componenti fondamentali raccomandate dall'OMS - sono definiti come standard che dovrebbero essere in vigore sia a livello nazionale che a livello di strutture sanitarie per fornire una protezione e una sicurezza minime ai pazienti, agli operatori sanitari e ai visitatori. Questi requisiti sono la base per la costruzione di ulteriori elementi critici aggiuntivi dei programmi IPC attraverso un approccio graduale basato sulla valutazione della situazione locale. L’indicatore è misurato in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Non è disponibile o è in fase di sviluppo un programma nazionale IPC attivo o un piano operativo conforme ai requisiti minimi dell'OMS disponibile o in fase di sviluppo - Livello 2: Un programma nazionale IPC attivo o un piano operativo secondo i requisiti minimi dell'OMS esiste ma non è pienamente attuato. Esistono linee guida/standard nazionali sulla IPC, ma non sono pienamente implementati - Livello 3: Esiste un programma nazionale IPC attivo e un piano operativo nazionale IPC conforme ai requisiti minimi dell'OMS. Sono disponibili e diffuse linee guida/standard nazionali per l'IPC nell'assistenza sanitaria - Strutture sanitarie selezionate stanno implementando le linee guida utilizzando strategie multimodali, tra cui la formazione degli operatori sanitari, il monitoraggio e il feedback - Livello 4: È disponibile un programma nazionale di IPC attivo, conforme alle linee guida dell'OMS sui componenti fondamentali dell'IPC, che guida l'attuazione del piano operativo nazionale IPC e delle linee guida a livello nazionale utilizzando strategie multimodali, e la formazione degli operatori sanitari, il monitoraggio e il feedback. Oltre il 75% delle strutture sanitarie soddisfano i requisiti minimi dell'OMS per i programmi, le linee guida, la formazione e il monitoraggio/feedback in materia di IPC - Livello 5: I programmi di IPC sono in atto e funzionano a livello nazionale e di strutture sanitarie secondo le componenti fondamentali dell'IPC dell'OMS e la loro conformità ed efficacia sono esercitate (se del caso), riviste, valutate e pubblicate. I piani e le linee guida sono regolarmente aggiornati in risposta al monitoraggio e al feedback. Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 2 VALORE INIZIALE; - Livello: 2 - Stato di attuazione: pianificato - Aree coinvolte: sistemi sanitari, infrastrutture e logistica, comunicazione del rischio. OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORE 2 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. OBIETTIVO SPECIFICO 1 - INDICATORE 2 VALORE FINALE E FONTE DI VERIFICA; Livello 3 Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti. I dati saranno raccolti mediante consultazione dei report ufficiali pubblicati sui canali web istituzionali..

5. Logica e strategia d’intervento – Risultati

5.1 TITOLO RISULTATO 1 Sviluppo di un sistema nazionale di gestione degli eventi di natura infettiva che include le sequenze di dati generati dalla sorveglianza dei patogeni

DESCRIZIONE RISULTATO 1; Il progetto "MED-NET 4OH" mira a rafforzare la sorveglianza nazionale, i sistemi di laboratorio e la capacità della forza lavoro per la preparazione e la risposta agli eventi di sanità pubblica, in particolare quelli che richiedono un approccio “One Health”. Questo risultato sarà raggiunto mediante lo sviluppo di una piattaforma genomica dedicata alla gestione dei dati di sequenziamento provenienti dalla sorveglianza dei patogeni, incluso SARS-CoV-2. Con l’utilizzo della tecnologia New Generation Sequencing (NGS), si avrà – grazie alla piattaforma - una sorveglianza genomica in tempo reale con una caratterizzazione completa di virus e batteri e una rapida individuazione di tutte le relative varianti. Con l'integrazione tra la piattaforma MEDNET e il sistema nazionale SORMAS, si avrà la condivisione di ulteriori dati e metadati mediante il meccanismo dell’interoperabilità. Per raggiungere questo risultato, inoltre, sarà organizzata una formazione che coinvolgerà personale di entrambe le parti. La formazione sarà condotta a Teramo (Italia) o in Tunisia sull'argomento di interesse, tra cui genomica, bioinformatica, informatica e analisi dei risultati.. SETTORE RISULTATO 1; 12196 Statistiche e dati sanitari. BENEFICIARI RISULTATO 1; PI Diretti 25 operatori non sanitari (con profilo informatico) saranno formati tecnicamente per un utilizzo efficiente del sistema nazionale di gestione dei dati di laboratorio. I beneficiari diretti sono stati identificati all’interno delle seguenti istituzioni: - il Laboratorio di Virologia Clinica, dell’Istituto Pasteur di Tunisi; - il Laboratorio di Microbiologia, dell’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi l’ONMNE - Ospedale Universitario di Monastir - Ospedale Universitario di Sfax RI1 Diretti: RI2 Diretti RF Diretti. TOTALE EURO RISULTATO 1; PI 696.950,00 RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 INDICATORE 1 TITOLO; Gestione degli eventi (cioè verifica, indagine, analisi e diffusione delle informazioni). RISULTATO 1 INDICATORE 1 DESCRIZIONE; Fonte di codifica internazionale: C5.2. Gestione degli eventi (cioè verifica, indagine, analisi e diffusione delle informazioni) I regolamenti sanitari internazionali richiedono una rapida individuazione dei rischi per la salute pubblica associati a eventi biologici, chimici e radioattivi, così come la valutazione del rischio, la notifica e la risposta. È necessario un sistema di sorveglianza sensibile, anche ai punti di ingresso, per garantire che i Paesi abbiano una funzione di allarme precoce e per informare il processo decisionale durante gli eventi di salute pubblica e le emergenze sanitarie. Questo comporta un approccio multisettoriale e integrato a livello di sistema sanitario e può includere la sorveglianza degli eventi sentinella e la ricerca dei contatti durante le emergenze sanitarie. L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Il processo o il meccanismo di gestione degli eventi rilevati non è disponibile o è in fase di sviluppo - Livello 2: Il processo o il meccanismo per la gestione degli eventi rilevati è stato sviluppato ma non implementato - Livello 3: Il processo o il meccanismo per la gestione degli eventi rilevati è stato sviluppato ed è in corso di attuazione a livello nazionale - Livello 4: Il processo o il meccanismo di gestione degli eventi rilevati è stato sviluppato ed è in fase di implementazione a livello nazionale e intermedio - Livello 5: Il processo o il meccanismo per la gestione degli eventi rilevati è in corso di attuazione a livello nazionale, intermedio e locale e viene esercitato (se del caso), rivisto, valutato e aggiornato su base regolare. Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 1 INDICATORE 1 VALORE INIZIALE; Livello 1; pianificato; meccanismi di coordinamento e collaborazione. RISULTATO 1 INDICATORE 1 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 INDICATORE 1 VALORE FINALE; Livello 3; raggiunto; meccanismi di coordinamento e collaborazione. RISULTATO 1 INDICATORE 1 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti I dati vengono forniti dalle Istituzioni pubbliche coinvolte, e pubblicati ufficialmente sui relativi canali istituzionali. RISULTATO 1 INDICATORE 2 TITOLO; Gestione della risposta alle emergenze sanitarie. RISULTATO 1 INDICATORE 2 DESCRIZIONE; Fonte di codifica internazionale: C7.2. Gestione della risposta alle emergenze sanitarie La capacità di gestione della risposta alle emergenze sanitarie si concentra sulla pianificazione nazionale e sui sistemi che consentono ai Paesi di essere preparati e pronti a rispondere a qualsiasi evento di salute pubblica, comprese le emergenze, in conformità con i requisiti dei Regolamenti sanitari internazionali. Per garantire una risposta tempestiva alle emergenze sanitarie, è fondamentale disporre di piani basati sul rischio per la preparazione e la risposta alle emergenze, di solide strutture di gestione delle emergenze e della mobilitazione delle risorse durante un'emergenza. L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Un sistema di gestione degli incidenti integrato con un centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie o una struttura equivalente non è disponibile o in fase di sviluppo - Livello 2: Un sistema di gestione degli incidenti integrato con un centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie, o una struttura equivalente, è sviluppato ma non è operativo. - Livello 3: Un sistema di gestione degli incidenti integrato con un centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie, o una struttura equivalente, è in atto e operativo a livello nazionale - Livello 4: Un sistema di gestione degli incidenti integrato con un centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie, o una struttura equivalente, è operativo a livello nazionale. - struttura equivalente è presente e operativo a livello nazionale e in grado di supportare livelli intermedi - Livello 5: Un sistema di gestione degli incidenti integrato con un centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie, o una struttura equivalente, esiste ed è operativo a livello nazionale ed è in grado di supportare i livelli nazionale, intermedio e locale; viene esercitato, rivisto, valutato e aggiornato, con miglioramenti basati su SimEx (Esercizio di simulazione) e sulle lezioni apprese da eventi reali, ad esempio IAR (Revisione intra-azione) o AAR (Revisione post azione). Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 1 INDICATORE 2 VALORE INIZIALE; Livello 1; pianificato; meccanismi di coordinamento e collaborazione, sistemi sanitari. RISULTATO 1 INDICATORE 2 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 INDICATORE 2 VALORE FINALE; Livello 3. RISULTATO 1 INDICATORE 3 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti I dati vengono forniti dalle Istituzioni pubbliche coinvolte, e pubblicati ufficialmente sui relativi canali istituzionali.

5.2 TITOLO RISULTATO 2 Agenti patogeni rilevanti dal punto di vista epidemiologico caratterizzati e identificati

DESCRIZIONE RISULTATO 2; Il risultato atteso è il miglioramento dell'efficienza del processo diagnostico mediante tecnologie molecolari applicate a campioni biologici e la caratterizzazione del genoma dei patogeni epidemiologici e resistenti. Per miglioramento del processo diagnostico si intende: aumento dei test molecolari a diposizione dei laboratori coinvolti; efficientamento del processo di metagenomica applicato qualora l’algoritmo diagnostico fornisca risultati negativi; implementazione di nuovi test molecolari specifici per un numero superiore di patogeni e soprattutto sulla base dei risultati del processo di metagenomica.. SETTORE RISULTATO 2; 12250 Controllo delle malattie infettive 12264 Controllo del COVID-19 12181 Formazione medica 12182 Ricerca medica La scelta dell’Ente Esecutore é legata alla caratterizzazione delle attività previste per il raggiungimento del Risultato 2 che riguardano: la prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, malattie trasmesse da vettori, zoonosi, malattie di altri batteri e virus, informazione; il controllo del covid 19 (ivi incluse informazione, formazione); formazione del personale sanitario per i servizi di cura della salute di base; studio e diagnosi delle malattie infettive mediante l’applicazione delle ultime tecnologie di sequenziamento avanzato.. BENEFICIARI RISULTATO 2; PI Diretti I beneficiari sono 50 operatori sanitari individuati nell’ambito delle seguenti organizzazioni: - il Laboratorio di Virologia Clinica, dell’Istituto Pasteur di Tunisi; - il Laboratorio di Microbiologia, dell’Ospedale Charles Nicolle di Tunisi - l’ONMNE - Ospedale Universitario di Monastir - Ospedale Universitario di Sfax RI1 RI2 RF. TOTALE EURO RISULTATO 2; PI 609.750,00 RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 INDICATORE 1 TITOLO; Capacità di analisi di laboratorio. RISULTATO 2 INDICATORE 1 DESCRIZIONE; Fonte di codifica internazionale: C4.4. Capacità di analisi di laboratorio Il laboratorio è una parte fondamentale della sorveglianza, della preparazione e della risposta. Comprende il rilevamento, l'indagine e la risposta, l'analisi dei campioni effettuata all'interno del Paese o attraverso il rinvio internazionale a centri di collaborazione o a laboratori di riferimento. Gli Stati parte devono mantenere meccanismi atti a garantire che: i campioni siano inviati ad appropriati laboratori di riferimento se necessario; le analisi di laboratorio siano affidabili e tempestive; vi sia una caratterizzazione degli agenti infettivi e di altri pericoli che possono causare emergenze di salute pubblica di interesse nazionale e internazionale; e che i risultati siano condivisi in modo tempestivo. L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Il sistema di laboratorio può supportare una o due modalità di analisi, come i test diagnostici rapidi (antigene e anticorpo) e i servizi di microscopia per l'individuazione di agenti patogeni. anticorpi) e servizi di microscopia per l'individuazione di agenti patogeni - Livello 2: Il sistema di laboratorio è in grado di supportare modalità di analisi che includono test sierologici (ad esempio, test immunoenzimatici per antigeni e anticorpi) e analisi di qualità) e il processo di garanzia della qualità è in atto - Livello 3: Il sistema di laboratorio è in grado di eseguire test di amplificazione degli acidi nucleici, colture batteriche con test di sensibilità antimicrobica, con un processo di garanzia della qualità in atto. con processo di garanzia della qualità in atto e ha accesso a (o dispone di) capacità di sequenziamento - Livello 4: Il sistema di laboratorio è in grado di eseguire test di amplificazione degli acidi nucleici, colture batteriche con test di sensibilità antimicrobica con processo di garanzia della qualità in atto e dispone di alcune capacità di sequenziamento di base e il paese è in grado di eseguire test per tutte le sue malattie endemiche e le sue malattie prioritarie - Livello 5: Il sistema di laboratorio è in grado di eseguire tutte le capacità, compreso l'accesso al sequenziamento dell'intero genoma; identificazione di agenti patogeni sconosciuti e ad alto rischio e accesso alla coltura virale. Reti di laboratorio configurate per supportare tutti i servizi diagnostici che siano integrati, sostenibili, con la massima copertura della popolazione ed esercitate, riviste, valutate e aggiornate su base regolare, se del caso. Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 2 INDICATORE 1 VALORE INIZIALE; Livello 3; pianificato; sistemi sanitari. RISULTATO 2 INDICATORE 1 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 INDICATORE 1 VALORE FINALE; Livello 5; raggiunto; sistemi sanitari. RISULTATO 2 INDICATORE 1 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti I dati vengono forniti dalle Istituzioni pubbliche coinvolte, e pubblicati ufficialmente sui relativi canali istituzionali. RISULTATO 2 INDICATORE 2 TITOLO; Sforzi di collaborazione tra i settori di “One Health” sulle attività per affrontare le zoonosi. RISULTATO 2 INDICATORE 2 DESCRIZIONE; Fonte di codifica internazionale: C12.1. Sforzi di collaborazione tra i settori di “One Health” sulle attività per affrontare le zoonosi È essenziale avere un coordinamento operativo nella preparazione, pianificazione, sorveglianza e risposta alle malattie zoonotiche e agli altri eventi sanitari che esistono o emergono all'interfaccia uomo-animale-ambiente. I regolamenti sanitari internazionali richiedono l'esistenza di meccanismi e procedure documentate in tutti i settori interessati, in particolare quelli responsabili della salute umana, animale (domestici e selvatici) e della salute ambientale. Questa capacità comprende la capacità di un Paese di prepararsi a prevenire, identificare e condurre una valutazione del rischio, segnalare problemi di salute nell'interfaccia uomo-animale-ambiente che non possono essere considerate zoonosi, ma che presentano caratteristiche che suggeriscono fortemente una potenziale futura minaccia zoonotica. Analogamente, le indagini sull'epidemiologia di una nuova malattia nell'uomo, dovrebbe includere la considerazione di una possibile origine negli animali domestici o nella fauna selvatica. L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: I settori della salute animale, umana e ambientale collaborano sulle zoonosi su base ad hoc. - Livello 2: I settori della salute animale, umana e ambientale hanno mappato congiuntamente le aree di collaborazione esistenti e le zoonosi prioritarie. Hanno concordato le zoonosi prioritarie per le attività di prevenzione e controllo coordinate - Livello 3: I settori della salute animale, umana e ambientale collaborano regolarmente e coordinano le loro attività a livello nazionale per prevenire, individuare, valutare/indagare e rispondere a una o più zoonosi prioritarie. La loro capacità di individuare zoonosi nuove o emergenti è stata dimostrata in alcune occasioni - Livello 4: I settori della salute animale, umana e ambientale collaborano regolarmente e coordinano le loro attività a livello nazionale e intermedio per prevenire, rilevare e rispondere alle zoonosi. A livello nazionale e intermedio per prevenire, individuare, valutare, indagare e rispondere alle zoonosi prioritarie, e dispongono di procedure adeguate a reagire congiuntamente in caso di emergenza, anche in caso di zoonosi nuove o emergenti. - Livello 5: Le capacità multisettoriali di “One Health” di prevenire, rilevare, valutare/indagare e rispondere agli eventi zoonotici (endemici ed emergenti) sono esercitate (se del caso, riesaminate, valutate, aggiornate su base regolare e miglioramenti sono implementati di conseguenza) Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 2 INDICATORE 2 VALORE INIZIALE; Livello 1; pianificato; meccanismi di coordinamento e collaborazione; policy. RISULTATO 2 INDICATORE 2 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 INDICATORE 2 VALORE FINALE; Livello 3; raggiunto; meccanismi di coordinamento e collaborazione; policy. RISULTATO 2 INDICATORE 2 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei Laboratori pubblici coinvolti I dati vengono forniti dalle Istituzioni pubbliche coinvolte, e pubblicati ufficialmente sui relativi canali istituzionali.

5.3 TITOLO RISULTATO 3 Professionisti della comunicazione formati e sensibilizzati

DESCRIZIONE RISULTATO 3; La comunicazione gioca un ruolo importante nel modellare la domanda e l’adozione di pratiche preventive legate alla salute globale. Questo risultato risponde alla necessità di mobilitare le comunità a sostegno dei comportamenti raccomandati, nonché di implementare attività di “advocacy” per influenzare le politiche e le questioni strutturali, portando ad approcci sempre più olistici alla comunicazione sanitaria. Le informazioni sanitarie devono essere comunicate e diffuse in un modo che sia chiaramente compreso dai decisori. Come componente intrinseca della traduzione della conoscenza sanitaria, la comunicazione dei risultati degli studi scientifici, degli effetti degli interventi e delle stime del rischio sanitario, oltre alla comprensione dei concetti chiave dell’epidemiologia clinica e all’interpretazione dei risultati, rappresentano un insieme di strumenti essenziali per ridurre il divario tra scienza e pratica. Il progresso dei media digitali e sociali ha rimodellato il concetto di comunicazione sanitaria, introducendo piattaforme e “gateway” di comunicazione nuovi, diretti e potenti tra ricercatori e pubblico. La consultazione delle parti interessate sarà effettuata durante tutto lo sviluppo del protocollo, con l'obiettivo di aumentare l'applicabilità dei suoi risultati e supportare la comunicazione e la traduzione dei suoi risultati alla comunità (manager, operatori sanitari e pazienti).. SETTORE RISULTATO 3; Formazione medica ¦1¦2¦1¦8¦1¦. BENEFICIARI RISULTATO 3; PI Diretti 5 divulgatori scientifici RI1 Diretti RI2 Diretti RF Diretti. TOTALE EURO RISULTATO 3; PI 87.000,00 RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 INDICATORE 1 TITOLO; Comunicazione del rischio. RISULTATO 3 INDICATORE 1 DESCRIZIONE; Fonte di codifica internazionale: C10.2. Comunicazione del rischio La comunicazione del rischio verso le istituzioni si è rivelata fondamentale in tutte le emergenze di salute pubblica. La comunicazione del rischio si riferisce allo scambio in tempo reale di informazioni, consigli e opinioni tra esperti o funzionari e persone che si trovano ad affrontare una minaccia. Il suo scopo è far sì che tutti gli interessati (inclusa la popolazione a rischio) siano in grado di prendere decisioni per mitigare gli effetti della minaccia e di intraprendere azioni protettive e preventive. L'impegno della comunità è un insieme di attività che hanno lo scopo di mettere le stesse al centro della preparazione e della velocità alla risposta. Fornisce voci ed elementi alle comunità interessate nel processo decisionale volto a tutelare la salute pubblica a livello di collettività. L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1 I meccanismi per la comunicazione pubblica e/o le relazioni con i media, inclusa l'infodemia, sono in fase di sviluppo o implementato su base ad hoc - Livello 2 I meccanismi di comunicazione pubblica e/o di relazioni con i media, compresa l’infodemia, sono sviluppati ma non completamente implementato con lacune significative - Livello 3 Vengono sviluppati meccanismi di comunicazione pubblica e/o di relazioni con i media, compresa l'infodemia e vengono implementati a livello nazionale - Livello 4 Vengono sviluppati meccanismi di comunicazione pubblica e/o di relazioni con i media, compresa l'infodemia e vengono implementati e coordinati in tutti i settori a livello nazionale e intermedio - Livello 5 Vengono sviluppati meccanismi di comunicazione pubblica e/o di relazioni con i media, compresa l'infodemia le attività vengono implementate e coordinate in tutti i settori a livello nazionale, intermedio e locale, e le informazioni siano condivise in modo tempestivo. I meccanismi e le attività correlate vengono esercitati (a seconda dei casi), rivisti, valutati e aggiornati su base regolare Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 3 INDICATORE 1 VALORE INIZIALE; Livello 1; pianificato; comunicazione del rischio, leadership e governance. RISULTATO 3 INDICATORE 1 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 INDICATORE 1 VALORE FINALE; Livello 3; raggiunto; comunicazione del rischio, leadership e governance. RISULTATO 3 INDICATORE 1 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività di comunicazione interna o esterna condivisi sulla piattaforma web istituzionale I dati vengono raccolti mediante acquisizione dei report di attività, consultazione siti web delle Istituzioni, sondaggi effettuati a campione circa l’aumento/diminuzione del grado di fiducia della popolazione nelle Istituzioni rispetto alla gestione dei rischi sanitari. RISULTATO 3 INDICATORE 2 TITOLO; L'impegno della comunità. RISULTATO 3 INDICATORE 2 DESCRIZIONE; Fonte di codificazione internazionale: C10.3. L'impegno della comunità L’indicatore è espresso in termini di livello, di stato di attuazione e di area pertinente, come di seguito: LIVELLI 1-5: - Livello 1: Meccanismi per il coinvolgimento sistematico della comunità nelle emergenze sanitarie pubbliche, comprese linee guida e/o le Procedure Operative Standard (POS) sono in fase di sviluppo o le attività di coinvolgimento della comunità sono implementate su base ad hoc - Livello 2: Meccanismi per il coinvolgimento sistematico della comunità nelle emergenze sanitarie pubbliche, comprese linee guida e/o le POS sono state sviluppate ma non implementate - Livello 3: Meccanismi per il coinvolgimento sistematico della comunità nelle emergenze sanitarie pubbliche, comprese linee guida e/o POS, sono stati sviluppati, diffusi e le attività di coinvolgimento della comunità sono in fase di implementazione e sostenuto a livello nazionale - Livello 4: Meccanismi per il coinvolgimento sistematico della comunità nelle emergenze sanitarie pubbliche, comprese linee guida e/o POS, sono stati sviluppati, diffusi e le attività di coinvolgimento della comunità sono in fase di implementazione e sostenuto a livello nazionale e intermedio - Livello 5: Meccanismi per il coinvolgimento sistematico della comunità nelle emergenze sanitarie pubbliche, comprese linee guida e/o POS sono state sviluppate, diffuse e sono in corso attività di coinvolgimento della comunità sostenuti a livello nazionale, intermedio e locale. La ricerca socio-comportamentale qualitativa e quantitativa è condotta; e i meccanismi e le attività per il coinvolgimento della comunità vengono esercitati (a seconda dei casi), rivisti, valutati e aggiornati regolarmente. Stato di attuazione: - pianificato - in corso - raggiunto Aree coinvolte: - finanziamento - linee guida e procedure operative standardizzate - meccanismi di coordinamento e collaborazione - policy - infrastrutture e logistica - forza lavoro - leadership e governance - Monitoraggio e valutazione - sistemi di informazione sanitaria - sistemi sanitari - comunicazione del rischio - legislazione. RISULTATO 3 INDICATORE 2 VALORE INIZIALE; Livello 1; pianificato; policy; linee guida e procedure operative standardizzate. RISULTATO 3 INDICATORE 2 VALORE CORRENTE; RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 INDICATORE 2 VALORE FINALE; Livello 3; raggiunto; policy; linee guida e procedure operative standardizzate. RISULTATO 3 INDICATORE 2 FONTE DI VERIFICA; Fonti di verifica: report attività diagnostica e di sorveglianza dei laboratori pubblici coinvolti; questionari di valutazione sul grado di coordinamento tra i diversi attori coinvolti (istituzionali e non) e sul grado di adozione di buone pratiche I dati vengono raccolti secondo le modalità di raccolta e analisi dei dati contenuti nei report, in relazione al numero delle POS redatte e utilizzate; di somministrazione di questionari di valutazione..

6. Logica e strategia d’intervento – Attività

6.1 TITOLO RISULTATO 1

Sviluppo di un sistema nazionale di gestione degli eventi di natura infettiva che include le sequenze di dati generati dalla sorveglianza dei patogeni

RISULTATO 1 ATTIVITA’ 1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 1.1 Sviluppo di una piattaforma genomica “open source” dedicata alla gestione dei dati di sequenziamento provenienti dalla sorveglianza dei patogeni, inclusi il SARS-CoV-2. Sarà realizzata una piattaforma genomica utilizzando la tecnologia New Generation Sequencing (NGS) che consentirà una sorveglianza genomica in tempo reale con caratterizzazione completa dei virus circolanti e una rapida rilevazione di tutte le varianti già conosciute o di nuova emergenza. L'implementazione di una tale piattaforma in Tunisia può diventare estremamente importante a livello nazionale e internazionale, consentendo di individuare nuove varianti del SARS-CoV-2 e nuovi patogeni che potrebbero rappresentare una minaccia nel bacino del Mediterraneo. L'integrazione tra la piattaforma MEDNET e il sistema SORMAS verrà effettuata per implementare il miglior meccanismo di interoperabilità che consenta, possibilmente in modo automatico, la condivisione dei dati tra i due sistemi. L'analisi bioinformatica automatica sarà avviata presso la piattaforma MEDNET su campioni, mentre i metadati saranno recuperati dal sistema SORMAS. Presso la piattaforma MEDNET, i metadati e i risultati del Whole Genome Sequencing (WGS) possono essere ulteriormente analizzati tramite il cruscotto integrato. Una volta stabilita in Tunisia, la piattaforma genomica può essere potenzialmente estesa ad altri utenti della regione nordafricana. Per ottenere questo risultato, saranno implementate una serie di sotto-attività interconnesse, come segue: - redazione di documenti di analisi dei bisogni, e dei requisiti, di manuali di utilizzo (tecnici e amministrativi) - rafforzamento della produzione di dati genomici da parte dei laboratori tunisini; - rafforzamento delle capacità di bioinformatica e la gestione informatica dei metadati e dei dati di sequenziamento; - implementazione di una piattaforma “open-source” condivisa per la condivisione dei dati di sequenziamento. - sviluppo di un prototipo di piattaforma con strumenti “open source”. RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 ATTIVITA’ 1 OUTPUT; PI - Documento di analisi dei bisogni e dei requisiti redatto e aggiornato - Piattaforma operativa e documenti di utilizzo, manuale utente e di amministrazione RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 ATTIVITA’ 2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 1.2 Formazione e assistenza tecnica per rafforzare le capacità bioinformatiche e la gestione informatica dei metadati e dei dati di sequenziamento È prevista l’attività di assistenza tecnica (sia da remoto che in loco) degli esperti dell’IZS – Teramo sia per la manutenzione della piattaforma bioinformatica sia per l’utilizzo della stessa da parte di tutti gli utenti che dovranno usare il nuovo sistema nazionale. L’assistenza tecnica include l’installazione, la configurazione e l’aggiornamento hardware e software, così come la risoluzione di ogni eventuale problema relativo alle apparecchiature. La formazione riguarderà l’utilizzo della piattaforma relativamente alle necessarie competenze pratiche nell'uso della stessa e il calcolo informatico per l’estrazione di informazioni da grandi aggregati di dati biologici. I cicli formativi riguarderanno l’applicazione dell'informatica alla raccolta, archiviazione, organizzazione, analisi, manipolazione, presentazione e distribuzione di informazioni relative a dati biologici o medici. Le sessioni formative verteranno sui seguenti aspetti: - conservazione delle informazioni biologiche - applicazione di metodi e strumenti matematici e statistici (come algoritmi) - interpretazione delle informazioni (attraverso l’uso di apparecchiature informatiche e programmi per computer) Il modello utilizzato nelle sessioni di formazione è quello del Training of Trainers (ToT), volto a coinvolgere professionisti sanitari (e non) esperti nell'affiancamento di nuovi operatori meno esperti con gli argomenti oggetto del percorso formativo. RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 ATTIVITA’ 2 OUTPUT; PI - Personale sanitario e non formato a Teramo ed in Tunisia, sui temi della bioinformatica e dell’informatica - Sviluppo del software per le analisi bioinformatiche - Tool di bioinformatica integrati nella piattaforma - Sessioni di formazione da remoto ed in loco RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 ATTIVITA’ 3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 1.3 Formazione e assistenza tecnica per rafforzare la produzione di dati genomici nei laboratori tunisini Per meglio comprendere la struttura e l’azione dei virus, è necessario avere a disposizione una maggiore quantità di sequenze di virus, sulla base di dati pubblici. Pertanto l’Iniziativa prevede due sessioni formative all’anno per rafforzare le competenze del personale dei laboratori sui seguenti argomenti: - tecnologia NGS; - collegamento dei dati genomici ai dati clinici e fenotipici; - analisi statistica dei dati molecolari, interpretazione dei dati; - produzione di sequenze e dati genomici e trascrittomici per analisi bioinformatiche in tempi di emergenza sanitaria; - produzione di dati omici rappresentativi del processo infettivo. Le sessioni formative saranno organizzate in aula e in laboratorio al fine di coniugare l’aspetto teorico a quello pratico. Il modello utilizzato nelle sessioni di formazione è quello del Training of Trainers (ToT), volto a coinvolgere professionisti sanitari esperti nell'affiancamento di nuovi operatori sanitari meno esperti con gli argomenti oggetto del percorso formativo. RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 ATTIVITA’ 3 OUTPUT; PI - Protocolli di metagenomica per la diagnosi delle malattie infettive redatti - Applicazione dei protocolli per il sequenziamento - Personale sanitario formato a Teramo e in Tunisia, sulle seguenti tematiche: bioinformatica, informatica, analisi dei dati, sequenziamento genomico - Dati NGS di sequenze genomiche di micro organismi patogeni prodotti RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 MEZZI; PI - Risorse umane per analisi, lo sviluppo e la formazione (aventi il seguente profilo tecnico-scientifico: informatico e bioinformatico); - reagenti per analisi di laboratorio e sequenziamento - Equipaggiamenti ed attrezzature forniti per la creazione della piattaforma come da budget - Formatori RI1 RI2 RF. RISULTATO 1 COSTI; PI 696.950, 00 RI1 RI2 RF.

6.2 TITOLO RISULTATO 2

Agenti patogeni rilevanti dal punto di vista epidemiologico identificati e caratterizzati

RISULTATO 2 ATTIVITA’ 1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 2.1 Analisi e caratterizzazione dei virus respiratori e enterici circolanti in periodi specifici, identificati nei bambini, nei casi fatali, nei pazienti immunocompromessi e nei pazienti a lunga degenza L'implementazione del sequenziamento di nuova generazione (NGS) come strumento diagnostico di routine è una delle principali sfide attuali per i laboratori di microbiologia clinica. Il suo utilizzo è ormai ben consolidato nella patologia clinica, nella diagnosi genetica e oncologica. Gli studi epidemiologici molecolari, inoltre, hanno certamente migliorato diversi settori della sanità pubblica, come la gestione dei focolai, l'orientamento delle strategie di vaccinazione e la gestione degli antibiotici. Il consenso attuale è che l’NGS in microbiologia potrebbe essere utilizzato in modo più ampio poiché ha il potenziale per migliorare l'accuratezza delle diagnosi infezione (e quindi ridurre le diagnosi errate) e guidare trattamenti personalizzati e all’uso appropriato degli antibiotici. Le principali attività per raggiungere questo risultato saranno espletate attraverso l’uso della metagenomica, saggi molecolari per specifici e l’epidemiologia genomica. RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 ATTIVITA’ 1 OUTPUT; PI - Analisi di un numero di campioni biologici non diagnosticati, raccolti da pazienti che presentano infezioni del sistema nervoso centrale e respiratorio, risultate negativi dall'algoritmo diagnostico classico - Analisi dei fattori di virulenza, resistenza e filodinamica dei virus identificati - Analisi dei fattori di virulenza dei virus identificati RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 ATTIVITA’ 2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 2.2 Caratterizzazione genomica degli agenti patogeni trasmesse da vettori provenienti da campioni raccolti durante la sorveglianza di routine e dei batteri Antimicrobial Resistance (AMR) raccolti dall'uomo, dall'ambiente e dagli animali. Caratterizzare rapidamente un patogeno significa identificare i fattori di virulenza o i geni di resistenza. Questo è cruciale per comprendere la patogenesi e l’epidemiologia delle malattie che causano e per sviluppare strumenti diagnostici molecolari dedicati per le diagnosi così come strumenti terapeutici mirati. La disponibilità di tecnologie di nuova generazione (es. NGS) consente tale caratterizzazione genomica. RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 ATTIVITA’ 2 OUTPUT; PI - Protocolli di metagenomica aggiornati per la diagnosi delle malattie infettive - Protocolli per la caratterizzazione di HIV, HCV e HBV aggiornati - Mutazioni che causano la resistenza agli antivirali identificati RI2 RF. RISULTATO 2 ATTIVITA’ 3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 2.3 Caratterizzazione delle sequenze genomiche di HIV, HCV e HBV L'identificazione rapida dell'agente eziologico di una malattia infettiva è essenziale per stabilire il trattamento e le misure preventive. In generale, l'identificazione del patogeno avviene attraverso test diagnostici diretti che includono normalmente l'amplificazione degli acidi nucleici bersaglio mediante saggi basati sulla PCR. La disponibilità di tecniche più rapide e ad ampio spettro (es. sequenziamento metagenomica) è diventata sempre più importante soprattutto quando viene eseguito per l'identificazione diretta dei patogeni da campioni clinici. In questo contesto, sono necessari ulteriori sforzi per affrontare le principali questioni di salute pubblica legate a patogeni agli antivirali nei confronti del virus dell'immunodeficienza umana (HIV), del virus dell'epatite C (HCV) e del virus dell'epatite B (HBV), nonché altri virus che causano malattie respiratorie e neurologiche epidemiche. RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 ATTIVITA’ 3 OUTPUT; PI - Protocolli aggiornati di sequenziamento - Lista delle mutazioni e filogenomica dei ceppi identificati RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 MEZZI; PI - Formatori (aventi il seguente profilo tecnico-scientifico: bioecologico, biologico, medico); - Licenze software e strumenti di analisi (apparecchiature) - Reagenti per analisi di laboratorio e sequenziamento RI1 RI2 RF. RISULTATO 2 COSTI; PI 609.750,00 RI1 RI2 RF.

6.3 TITOLO RISULTATO 3

Professionisti della comunicazione formati e sensibilizzati

RISULTATO 3 ATTIVITA’ 1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 3.1 Formazione di 5 divulgatori scientifici tunisini sulla comunicazione del rischio e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della prevenzione e promozione della salute I divulgatori scientifici verranno identificati all’interno delle strutture sanitarie beneficiarie e selezionati dall’UP e dal CCP sulla base della valutazione dei titoli posseduti e dell’esperienza acquisita nel campo della valutazione e gestione del rischio sanitario. Le attività formative, il cui contenuto sarà oggetto di una valutazione nel corso dell’implementazione del progetto, verranno modulate in base alle singole esigenze per offrire strumenti immediati e approfondimenti teorici, finalizzati a potenziare le competenze comunicative, nella scrittura come nel public speaking. L’identificazione e la mappatura dei bisogni formativi avverranno tramite la sottomissione di questionari e interviste individuali, e attraverso la discussione di piccoli gruppi di persone al fine di analizzare le mansioni assegnate e le competenze acquisite all’interno delle strutture sanitarie coinvolte. Il modello utilizzato nelle sessioni di formazione è quello del Training of Trainers (ToT), volto a coinvolgere professionisti nell'affiancamento di nuovi divulgatorimeno esperti con l'argomento in esame. RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 ATTIVITA’ 1 OUTPUT; PI - Buone pratiche comunicative diffuse, basate su evidenze - Accresciuta fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni - Diffusione di buone pratiche comunicative diffuse, basate su evidenze - 3 divulgatori scientifici formati - 2 articoli scientifici pubblicati RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 MEZZI; PI - Formatori, materiale informativo e disseminativo RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 ATTIVITA’ 2 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 3.2 Diffusione di buone pratiche e comportamenti responsabili per la promozione della salute individuale e collettiva Tale attività prevede una raccolta di raccomandazioni e buone pratiche trasferibili, per limitare i fattori di rischio di diffusione delle malattie infettive. Le buone prassi di prevenzione del rischio sanitario saranno oggetto del materiale informativo e disseminativo. Due campagne di promozione ad hoc saranno realizzate con la funzione di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza sanitaria individuale e collettiva, l’applicazione degli strumenti e dei metodi per la gestione del rischio. RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 ATTIVITA’ 2 OUTPUT; PI - Due campagne di comunicazione istituzionale realizzate in Italia (01) ed in loco (01) - Materiale disseminativo e informativo prodotto RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 MEZZI; Risorse umane, materiale informativo e disseminativo. RISULTATO 3 ATTIVITA’ 3 DESCRIZIONE DETTAGLIATA; PI 3.3 Comunicazione e disseminazione degli obiettivi del progetto e dei risultati raggiunti La comunicazione svolge un ruolo potente per l'adozione di pratiche preventive legate alla salute globale. Questo risultato risponde alla necessità di mobilitare le comunità a favore di comportamenti raccomandati, nonché di implementare attività di sensibilizzazione per influenzare le politiche e le questioni strutturali, portando a approcci sempre più olistici alla comunicazione sulla salute. Le evidenze sulla salute devono essere comunicate e diffuse in modo chiaro e comprensibile dai “decision-maker”. Come componente intrinseca della traduzione delle conoscenze sulla salute, la comunicazione dei risultati degli studi scientifici, degli effetti degli interventi e delle stime dei rischi per la salute, oltre alla comprensione dei concetti chiave dell'epidemiologia clinica e all'interpretazione delle evidenze, rappresentano un insieme di strumenti essenziali per ridurre il divario tra scienza e pratica. L'avanzamento dei media digitali e sociali ha ridefinito il concetto di comunicazione sulla salute, introducendo nuove piattaforme di comunicazione dirette e potenti utili a ridurre la distanza tra ricercatori e pubblico. Metodi per coinvolgere la comunità e altre parti interessate verranno attuati durante lo sviluppo del protocollo, con l'obiettivo di aumentare l'applicabilità dei suoi risultati e sostenere la comunicazione e la traduzione dei suoi risultati alla comunità (gestori, operatori sanitari e pazienti). RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 ATTIVITA’ 3 OUTPUT; PI - Conoscenza diffusa tra l’opinione pubblica locale e in Italia delle attività di progetto - Meeting di apertura del progetto organizzato e svolto - Brochure di progetto in lingua italiana, francese e inglese prodotta - Meeting finale di chiusura del progetto organizzato e svolto RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 MEZZI; PI - Formatori e risorse umane (esperto in comunicazione e visibilità), materiale informativo e disseminativo - Biglietti aerei, trasporto e pernottamento per i partecipanti - Staff di progetto in supporto per l’organizzazione RI1 RI2 RF. RISULTATO 3 COSTI; PI 87.000,00 RI1 RI2 RF.

6.6 CONDIZIONI PRELIMINARI, ANALISI DEL RISCHIO, MISURE DI MITIGAZIONE

Il progetto presuppone un'implementazione fluida ed efficace, prendendo in considerazione i seguenti fattori: - Il pieno coinvolgimento delle autorità nazionali e subnazionali in tutte le fasi del ciclo di progetto fornisce un meccanismo efficace per mitigare i potenziali rischi derivanti dall'instabilità politica e sociale. - L'impegno costante delle autorità nazionali e subnazionali fornisce sostegno politico per affrontare le minacce e gli impatti di eventuali future pandemie sull'economia e sulla società, mantenendo una forte volontà di investire nei meccanismi di allerta, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e alle pandemie. - Verranno sviluppati metodi e strategie specifici per rafforzare la fiducia e la partecipazione di tutte le parti interessate, consentendo di mitigare l'impatto sociale delle emergenze sanitarie e delle pandemie. - Il settore privato (aziende farmaceutiche) potrebbe essere coinvolto per contribuire sinergicamente agli sforzi nazionali e subnazionali nella costruzione di una responsabilità congiunta di fronte alle future emergenze sanitarie (ad esempio, attraverso lo sviluppo di contromisure mediche).

Rischi; Rilevanza (Rischio basso / medio / elevato); Misure di mitigazione. POLITICO Instabilità politica e turn over dei rappresentanti delle amministrazioni locali; medio; Stretta collaborazione con le Autorità governative e procedure standard per una risposta massima e tempestiva in accordo ai piani di sicurezza dell’Ambasciata. POLITICO Turn over dei rappresentanti delle Organizzazioni internazionali- sedi locali; basso; Negoziazione continua e stipula di specifici accordi di partenariato con le organizzazioni coinvolte e. SICUREZZA Tensioni sociali; basso; Le aree di intervento sono soggette ad un controllo costante e diffuso delle forze di sicurezza. GESTIONE TECNICA Scarsa collaborazione di partner e stakeholder dei sistemi sanitari; basso; Coinvolgimento nei processi decisionali; coordinamento costante con i partner, condivisione delle scelte strategiche; accordi per modalità e tempi di gestione. GESTIONE TECNICA Gestione non corretta dei fondi e mancato rispetto della tempistica per la consegna dei risultati; basso; Coordinamento costante con i partner, condivisione della programmazione delle attività, delle spese e del sistema di monitoraggio finanziario e tecnico.

7. Beneficiari

7.1 BENEFICIARI DIRETTI Individui: 80 Famiglie/Organizzazioni: 5 Nota esplicativa sulla compilazione della tabella dei beneficiari diretti: I beneficiari sono stati individuati sia in termini di organizzazione che in termini di individui. Le organizzazioni beneficiarie sono: - Istituto Pasteur di Tunisi - Ospedale Charles Nicolle di Tunisi - Osservatorio Nazionale delle Malattie Nuove ed Emergenti - Ospedale Universitario di Monastir - Ospedale Universitario di Sfax In termini di beneficiari diretti, si stima che un numero di almeno 75 operatori (sanitari= 50; non sanitari= 25) e 5 divulgatori scientifici riceverà una formazione on the job su argomenti specifici (come l'identificazione e la caratterizzazione di agenti patogeni rilevanti, la digitalizzazione dei dati e i piani di sorveglianza genomica). Il modello utilizzato nelle sessioni di formazione è quello del Training of Trainers (ToT), volto a coinvolgere professionisti sanitari (e non) esperti nell'affiancamento di nuovi operatori sanitari meno esperti con l'argomento in esame. Tre divulgatori scientifici saranno formati nella comunicazione del rischio. Il gruppo target delle attività di formazione sarà il personale sanitario del Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Charles Nicolle, del Laboratorio di Virologia Clinica dell’Istituto Pasteur, dell’Osservatorio Nazionale e degli Ospedali Universitari di Monastir e Sfax; mentre nelle attività di assistenza tecnica sarà coinvolto il personale non sanitario delle Istituzioni coinvolte. Per le attività di identificazione e caratterizzazione degli agenti patogeni circolanti, verranno selezionati soprattutto i campioni di provenienza da casi fatali nei bambini, da pazienti immunocompromessi e da quelli a lunga degenza. Numeri di individui: 10 operatori sanitari per ogni Laboratorio beneficeranno direttamente dei programmi di formazione sull’uso di nuove tecnologie applicate ai campioni biologici. Per ogni Istituzione, sarà individuato una risorsa umana che beneficerà direttamente BENEFICIARI DIRETTI; NUMERO; % DONNE; % UOMINI; Codice Risultato/i (rilevare il codice dalla sezione 5). Fascia d’età tra i 25 e 60 anni; 80; 80%; 20%. TOTALE INDIVIDUI:; 80; 80%; 20%.

RI1 RI2 RF Individui: (inserire valore numerico) Famiglie/Organizzazioni:

7.2 CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI BENEFICIARI DIRETTI Il primo criterio di selezione delle tre organizzazioni beneficiarie (Istituto Pasteur di Tunisi; Ospedale Charles Nicolle di Tunisi; Osservatorio Nazionale delle Malattie Nuove ed Emergenti) è il mandato istituzionale loro affidato per legge (realizzare attività di ricerca nella salute umana e animale), in linea con le attività del progetto. A livello di individui, nelle attività di formazione saranno privilegiate le operatrici sanitarie, nel rispetto del principio dell’empowerment femminile e parità di genere. A beneficiare delle attività di formazione in materia di comunicazione del rischio saranno i divulgatori scientifici impegnati in ambito scientifico, tecnologico e medico. Al fine di garantire la continuazione delle attività al termine del progetto e assicurare il pieno coinvolgimento dei beneficiari diretti, a livello di organizzazione, il direttore dell’Hospital Charles Nicolle (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio), il direttore dell’Istitut Pasteur de Tunis (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio) e il direttore dell’Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio) faranno parte del Comitato di coordinamento locale facilitato dalla Rappresentanza regionale dell’OMS.

RI1 RI2 RF

7.3 BENEFICIARI INDIRETTI

Tra i beneficiari indiretti del progetto figurano le comunità dei governatorati identificati, con specifico riferimento ai gruppi più vulnerabili tra cui donne, bambini e persone con disabilità e soci economicamente svantaggiate, per un numero pari a circa 150 (di cui almeno 100 bambini). Le attività di sorveglianza (attiva) mediante attività di screening individuano in maniera prioritaria i gruppi più vulnerabili (bambini sotto i cinque anni e adulti svantaggiati). Le disuguaglianze sanitarie costituiscono, infatti, una delle sfide più complesse per la sanità pubblica. Il presente progetto intende contribuire a ridurre le persistenti disuguaglianze in termini di accesso all’assistenza sanitaria da parte dei gruppi vulnerabili, attraverso: a) educazione sanitaria e sensibilizzazione rivolti ai gruppi più vulnerabili individuati nelle aree geografiche considerate; b) sorveglianza epidemiologica negli istituti sanitari pubblici, partner del progetto. In relazione alle attività di formazione in loco e da remoto, un numero pari almeno ad 150 persone beneficeranno indirettamente delle attività di capacity building; nell’IPT; circa 250 nell’HCN e nell’ONMNE, circa 120 persone potranno inoltre trarre beneficio dalle attività di rafforzamento delle capacità nel campo della bioinformatica e dell’uso delle tecnologie di ultima generazione applicate ai campioni biologici; negli ospedali universitari di Sfax e Monastir, è previsto che un numero pari rispettivamente a 100 e 150 dipendenti che potranno valersi indirettamente delle sessioni di formazione previste nell’Iniziativa.

| 8. Esperienza dell’Ente Esecutore e dei Partner |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Ente Esecutore |  |  |  |  |  |
| Esperienza 1 |  | Titolo dell’intervento | MED NET |  |  |
|  |  | Dimensione finanziaria | 600.000 |  |  |
|  |  | Area territoriale: Tunisia | Durata effettiva 24 mesi |  | Data di inizio: 01/01/2022 Data di conclusione: 31/12/2022 |
|  |  | Fonti di finanziamento | Organizzazione Mondiale della Sanità |  |  |
|  |  | Settore/i d’intervento (codifica OCSE) | Infectious disease control ¦1¦2¦2¦5¦0¦ COVID-19 control ¦1¦2¦2¦6¦4¦ |  |  |
|  |  | Descrizione | (Il progetto MED-NET è incentrato sulla SARS-CoV-2, su altri temi sanitari emergenti, come resistenza agli antibiotici e altri patogeni emergenti pericolosi per la salute pubblica. L’obiettivo è quello di aumentare in modo significativo la capacità di studiare, diagnosticare e analizzare i microrganismi patogeni che circolano nell'area del Mediterraneo e che sono causa di infezioni, mediante l'utilizzo di tecnologie di nuova generazione. |  |  |
| Esperienza 2 |  | Titolo dell’intervento | Cohesive: One Health Structure In Europe |  |  |
|  |  | Dimensione finanziaria | (X 1000 Euro) 625.000 |  |  |
|  |  | Area territoriale: Europa | Durata effettiva 36 mesi |  | Data di inizio:01/01/2018 Data di conclusione: 31/12/2021 |
|  |  | Fonti di finanziamento | One Health European Joint programme |  |  |
|  |  | Settore/i d’intervento (codifica OCSE) | Health statistics and data ¦1¦2¦1¦9¦6¦ |  |  |
|  |  | Descrizione | (Gli obiettivi del progetto COHESIVE sono quelli di sviluppare approcci sostenibili di One Health per quanto riguarda la sorveglianza, la segnalazione, la valutazione e il controllo delle zoonosi a livello nazionale e regionale all'interno dei Paesi dell'UE e oltre i confini. Quattro sono gli strumenti informatici a supporto delle epidemie e della sorveglianza basata sul rischio. |  |  |
| Esperienza 3 |  | Titolo dell’intervento | INF-ACT (NextGenerationEU-One Health Basic and Translational Actions Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases) |  |  |
|  |  | Dimensione finanziaria | (X 1000 Euro) 217.775 |  |  |
|  |  | Area territoriale Europa | Durata effettiva 36 mesi |  | Data di inizio:05/12/2022 Data di conclusione in corso |
|  |  | Fonti di finanziamento | European Union-NexgenerationEU |  |  |
|  |  | Settore/i d’intervento (codifica OCSE) | Infectious disease control ¦1¦2¦2¦5¦0¦ COVID-19 control ¦1¦2¦2¦6¦4¦ |  |  |
|  |  | Descrizione | Il progetto è incentrato su cinque nodi di ricerca. Tre nodi di ricerca "verticali" affrontano diversi temi di ricerca: Malattie virali emergenti e riemergenti (con particolare attenzione ai virus respiratori e ai virus zoonotici); Vettori artropodi e patogeni trasmessi da vettori (con particolare attenzione alle VBD più a rischio di espandersi o emergere in Italia, come gli arbovirus); Malattie sostenute da batteri e funghi resistenti a più antibiotici (AMR, con particolare attenzione ai meccanismi molecolari della MDR). |  |  |
| 8.2 Partner |  |  |  |  |  |
| Partner 1 | Nome e acronimo |  |  | NA |  |
|  | Tipo di organizzazione. Fornire, inoltre, una breve descrizione del ruolo che assumerà il Partner, evidenziando gli aspetti per cui il suo coinvolgimento è pertinente e apporta valore all’Iniziativa |  |  | NA |  |
|  | Sede |  |  | NA |  |
|  | Indicare ruolo specifico svolto per ciascuna attività e l’eventuale importo di finanziamento che sarà gestito direttamente dal Partner. Fornire, inoltre, indicazioni sui beni e servizi che l’Ente Esecutore eventualmente gli devolverà al termine dell’Iniziativa. |  |  | NA |  |
|  | Esperienza nel settore |  |  | NA |  |

9. Modalità organizzative, gestionali e di assunzione delle decisioni

9.1 MECCANISMI DI GESTIONE E DECISIONALI TRA I PARTNER

Il Progetto sarà realizzato dall'IZS di Teramo in collaborazione con la Rappresentanza dell'OMS, in Tunisia che faciliterà il coordinamento locale delle attività di formazione e ricerca. L'Istituto di Teramo, in qualità di Ente Esecutore, assicurerà la corretta implementazione delle attività progettuali, delle procedure d’acquisto e affidamento servizi. L'Ente costituirà a Teramo l’Unità di Progetto (UP), coordinata dal responsabile scientifico (Veterinario esperto in relazioni internazionali) e composta dallo staff che opera in Italia. Nello specifico: - Un’EQUIPE DI GESTIONE TECNICA, composta dai seguenti profili professionali: Coordinatore scientifico Manager della ricerca (interpretazione dati) Esperto in Bioinformatica Esperto in tecnologie genomiche Virologo Liason Officer - UN’EQUIPE DI GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA Esperto in rendicontazione e in monitoraggio - GRUPPO COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ Esperto di comunicazione e visibilità Divulgatore scientifico L’UP avrà il compito di assicurare l’implementazione delle attività previste, nel rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione e garantirà il coordinamento generale con assistenza a distanza e missioni in loco. In tutte le fasi di realizzazione del progetto, infatti, l’UP assicurerà un dialogo costante con il Ministero della Salute tunisino, quale Autorità Governativa di riferimento per il settore, e con l’equipe di coordinamento locale. L’UP sarà inoltre responsabile della preparazione dei rapporti tecnici e finanziari da presentare all'AICS per l'approvazione, in conformità con le disposizioni della convenzione di esecuzione firmata tra IZS e AICS. Ogni relazione dovrà fornire un resoconto accurato dell'attuazione dell'azione, delle difficoltà incontrate, dei cambiamenti introdotti, nonché del grado di raggiungimento dei risultati (output e risultati diretti) misurati dagli indicatori corrispondenti, utilizzando come riferimento la matrice del quadro logico. La relazione deve essere redatta in modo da consentire il monitoraggio dei mezzi previsti e impiegati e dei dettagli di bilancio dell'azione. Il rapporto finale, narrativo e finanziario, coprirà l'intero periodo di attuazione dell'azione. A livello locale, la rappresentanza regionale dell’OMS a Tunisi faciliterà e l’implementazione dell’iniziativa e la coordinazione con le Istituzioni pubbliche identificate come beneficiarie. Al fine di supervisionare la corretta implementazione dell’Iniziativa e vegliare sulle sue linee strategiche, verrà istituito un Comitato di Coordinamento del progetto (CCP) che assicurerà un’azione concertata tra l’Ente Esecutore e gli stakeholder locali. Ai lavori del CCP, co-presieduto da rappresentanti del Ministero della Salute tunisino, dell'AICS e dell'IZS (uno per ogni Istituzione), parteciperanno: il Rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità a Tunisi, il direttore dell’Hospital Charles Nicolle (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio), il direttore dell’Istitut Pasteur de Tunis (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio) e il direttore dell’ Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti (in qualità di organizzazione destinataria delle attività di miglioramento della sorveglianza epidemiologica e comunicazione del rischio). I membri del CCP si riuniranno ogni sei mesi: una volta all’anno in modalità online e una volta in presenza a Tunisi. Di seguito una rappresentazione grafica del meccanismo di gestione del progetto e il flusso di responsabilità:

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

9.2 RISORSE UMANE IN LOCO E IN ITALIA

Di seguito sono indicati i profili scientifici dello staff dedicato alla realizzazione delle attività componenti l’Unità di Progetto: - Coordinatore scientifico - Coordinatore amministrativo - Bioinformatico, esperto in produzione, mantenimento ed esecuzione delle analisi di bioinformatica - Biologo, esperto in Biologia Molecolare e Tecnologie Omiche - Esperto in relazioni pubbliche internazionali - Divulgatore scientifico esperto in comunicazione del rischio - Esperto in comunicazione e visibilità A Livello locale, la rappresentanza OMS, a Tunisi, attraverso un suo focal point, faciliterà l’implementazione delle attività ed il coordinamento con i vari partner istituzionalie beneficiari dell’iniziativa.

9.3 BENI, FORNITURE, SERVIZI E LAVORI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’INIZIATIVA

Per l’acquisizione di beni, forniture e servizi necessari al raggiungimento dei risultati attesi, IZS applicherà il Codice degli appalti (DLgs 36/2023) Inoltre, IZS dispone di procedure interne relative alla piattaforma di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche. La strategia di approvvigionamento di beni, forniture e servizi sarà trasparente, chiara e utilizzerà criteri e metodi che riflettono le migliori pratiche e il rapporto qualità-prezzo secondo le linee guida e procedure di appalto. Sarà inoltre garantito il rispetto della normativa tunisina là dove applicabile. Nel rispetto delle norme sopramenzionate, il processo di Approvvigionamento beni ed esecuzione lavori si ispira al principio di aggiudicazione dei contratti secondo il miglior rapporto qualità-prezzo nel rispetto dei criteri di: a. trasparenza; b. adeguatezza tra le procedure seguite e il valore del contratto; c. trattamento non discriminatorio rispetto a potenziali contraenti; d. assenza di conflitto di interessi nella applicazione della procedura. Di seguito i beni messi a disposizione dall’Ente Esecutore per l’espletamento delle attività: - NextSeq 500 (Illumina), strumento ad elevate produttività, che consente di analizzare fino a 96 campioni contemporaneamente - due strumenti portatili MinION (Oxford Nanopore) che permettono di svolgere attività di sequenziamento anche in campo - Strumenti di Laboratorio per le analisi di biologia molecolare

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

9.4 MODALITA’ DI COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI APPLICABILI ALL’INIZIATIVA

L’iniziativa è In linea con le priorità individuate nel “Piano di Sviluppo Nazionale 2023-2025” della Tunisia, in particolare per quanto riguarda le attività di innovazione e ad alto contenuto tecnologico nel dominio ‘equità e giustizia sociale’. Il progetto intende contribuire al nuovo modello di sviluppo promosso dal governo tunisino basato su innovazione, inclusione e sostenibilità. Esso s’inserisce nell'asse strategico “Giustizia sociale, pilastro della coesione sociale”, laddove intende sostenere la prevenzione e la promozione della salute, migliorare la qualità dei servizi sanitari ed estenderne la copertura sul territorio anche attraverso la digitalizzazione, promuovere la ricerca e l’innovazione sanitaria, sostenere la prevenzione e migliorare nel complesso la governance del sistema sanitario. Il progetto è in linea con il Piano Strategico Nazionale “Tunisia Digitale 2020”, sostenendo la “Riforma del sistema sanitario”. Il Programma di Sviluppo “Salute Digitale” intende integrare le strategie del governo per lo sviluppo dei sistemi informativi, in particolare quelli relativi alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con la Riforma del sistema sanitario. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma della Cooperazione Italiana di sostegno al Governo tunisino per la riduzione della povertà e la creazione di un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile. Il progetto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della Cooperazione italiana di rafforzare il processo di decentramento in atto nel Paese, attraverso la programmazione inclusiva e la distribuzione di servizi alla persona, in termini di qualità e accessibilità per donne, bambini e disabili. L’iniziativa integra gli impegni dell'UE relativi al settore sanitario in Africa, un'area temaica di partenariato UA-UE, nel rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari africani e nel raggiungimento di un cambiamento sostenibile nel settore. Questa iniziativa è in linea con il "Piano d'azione congiunto One Health 2022-2026" (OH JPA), lanciato dall'alleanza globale a quadruplice intesa – OMS, WOAH, FAO, UNEP - nell'ottobre 2022, contribuendo all’impegno delle quattro organizzazioni a promuovere e sostenere collettivamente l'attuazione dell’approccio One Health. Essa si basa, integra e aggiunge valore alle iniziative One Health e di coordinamento esistenti a livello globale e regionale, volte a rafforzare la capacità di affrontare i complessi rischi sanitari multidimensionali con sistemi sanitari più resilienti a livello globale, regionale e nazionale. Il progetto è in linea con la “Strategia globale di sorveglianza genomica dell’OMS per agenti patogeni con potenziale pandemico ed epidemico, 2022-2032”, contribuendo a facilitare la connettività tra diversi programmi di controllo delle malattie e reti di sorveglianza. Questa interoperabilità rafforza le funzioni trasversali essenziali dei laboratori di sanità pubblica che sostengono olisticamente la genomica.

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

9.5 DESCRIVERE LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE CONCRETA NELL’INIZIATIVA DELLE TEMATICHE DI PROMOZIONE E UGUAGLIANZA DI GENERE, EMPOWERMENT FEMMINILE, TUTELA DELLE MINORANZE E DEI GRUPPI VULNERABILI, DISABILITA’, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, PROMOZIONE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI E GENERATRICI DI REDDITO

- L’iniziativa è coerente con le “Linee Guida sull’ Uguaglianza di genere e l’empowerment di donne, ragazze e bambine (2020-2024)” adottate dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo. Sul piano internazionale, il progetto é in linea con le Politiche di genere del sistema operativo di sviluppo delle Nazioni Unite e con la politica di cooperazione europea in materia di pari opportunità e di emancipazione femminile (GAP III). Sebbene non sia un obiettivo target, l’Iniziativa è sensibile alla tematica della parità di genere, nell’assicurare alle donne uguale accesso alle risorse e alle opportunità in termini di formazione e ricerca. Nonostante i recenti progressi compiuti dalla Tunisia in materia di diritti delle donne, per via delle riforme nazionali, la disuguaglianza di genere costituisce una barriera per l’accesso delle donne non solo alle posizioni di maggiori responsabilità ma anche alle informazioni sulla salute e ai servizi essenziali. Nella fase di avvio del progetto, verranno raccolti dati relativi alla dimensione sociale (età, etnia, reddito e livello di educazione sanitaria) delle donne che lavorano nelle Istituzioni beneficiarie che costituirà la base per pianificare e sviluppare tutte le azioni necessarie ad assicurare uguali opportunità tramite programmi di capacity building. L’iniziativa prevede lo sviluppo di specifici percorsi di sviluppo delle capacità che rafforzeranno il ruolo di leadership delle donne all’interno delle Istituzioni che garantiranno uguali opportunità di accesso alla conoscenza e alle informazioni sanitarie e contribuiranno al raggiungimento di un’eguaglianza effettiva, partecipativa e duratura delle donne. Il processo che si intende accompagnare è facilitato dal ruolo che le donne attualmente rivestono negli organi di governo e gestione delle Istituzioni partner. La maggior parte delle attività da realizzare sarà definita tenendo conto delle priorità e dei bisogni non solo delle donne che rivestono incarichi dirigenziali ma anche delle operatrici sanitarie delle Istituzioni partner. L’iniziativa, inoltre, assicurerà il trasferimento agli istitui locali della proprietà dei risultati, con particolare riguardo alle donne che operano nel settore pubblico sanitario soprattutto in relazione ad un maggiore accesso alle nuove tecnologie e al potenziamento delle capacità scientifiche. 2. L’iniziativa risponde alle principali policy di protezione dei gruppi vulnerabili (bambini e adulti) definite a livello internazionale (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; Carta Sociale Europea; Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali; Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia; Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale). Di fronte alla necessità di fornire risposte ai bisogni di salute dei gruppi a rischio più alto e di coloro resi più vulnerabili dalla povertà, l’Iniziativa propone misure finalizzate a ridurre l’onore e l’impatto delle pandemie attuali e future sui gruppi maggiormente esposti ai rischi. 3. In materia di tutela dell’ambiente, l’iniziativa fa riferimento agli standard internazionali e policy definite dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, dall’Accordo di Parigi sul clima e dal Piano d’Azione di Addis Abeba sulla cooperazione internazionale. Questo progetto illustra l'importanza di rafforzare l’approccio One Health per migliorare la comprensione dell’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi naturali e gestiti. L’impatto dell'uomo sull'ambiente in relazione alla diffusione dell'ABR è poco conosciuto, quindi è importante monitorare la contaminazione dell'acqua e del suolo da parte di antibiotici e batteri resistenti, nonché la diffusione di microrganismi patogeni e geni di resistenza attraverso i reflui umani e zootecnici. La sorveglianza ambientale per Sars-Cov-2 mediante l’analisi dei reflui urbani (wastewaterbased epidemiology, Wbe) rappresenta uno strumento complementare alla sorveglianza epidemiologica, per il monitoraggio della circolazione del virus nella popolazione. Questo progetto consente di migliorare la comprensione dell’impatto del cambiamento climatico sulla distribuzione globale di virus e sulle relative malattie infettive mediante l'applicazione delle tecnologie di sequenziamento genomico. Capire e monitorare come gli organismi rispondono ai cambiamenti climatici provocati dall'uomo è quindi una priorità fondamentale per la conservazione della biodiversità in un ambiente in rapida evoluzione.

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

9.6 VALUTAZIONE ESTERNA INTERMEDIA E FINALE

La valutazione esterna, che si baserà sulla raccolta e analisi dei dati qualitativi e quantitativi, utilizzando metodologie adeguate agli obiettivi e al contesto di intervento. L’obiettivo generale della valutazione è vagliare integralmente l’iniziativa tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: efficacia, efficienza, rilevanza e sostenibilità. Il processo valutativo prevede due momenti temporalmente distinti: la valutazione intermedia sarà precedente alla preparazione del report intermedio, mentre quella finale sarà effettuata prima della preparazione del report finale. La valutazione intermedia terrà conto dei seguenti elementi: - tipologia di intervento; - obiettivi dell’intervento; - tipologie di attori coinvolti (beneficiari, ma anche stakeholder, personale di progetto e esperti); - contesto locale; - risorse disponibili. La valutazione finale, oltre ai temi già trattati dalla valutazione intermedia, si focalizzerà anche sui seguenti aspetti: - Cost related efficiency & accountability: valutazione sull’efficiente utilizzo dei fondi ricevuti rispetto alla completezza dei risultati e dell’impatto dell’iniziativa; - Verifica dell’effettivo adempimento rispetto ai documenti/iniziative di riferimento, nazionali e internazionali, ritenuti strategici (One Health Joint Action plan 2022-2026, lanciato dalla Quadripartita; EU - WHO partnership in global health 2022; ECDC and Africa CDC partnership 2021; Joint Programme EU-IOM for Regional Response to COVID-19 in North African Countries 2021; Global Gateway, strategia lanciata dalla Commissione Europea 2021; National Development Plan 2023-2025 e Digital Tunisia 2020 definiti dal Governo tunisino). La valutazione, intermedia e finale, dovrà consentire sia una valutazione complessiva dell’intervento che la formulazione di raccomandazioni rilevanti per i vari stakeholder. Il valutatore esterno dovrà redigere 1 relazione intermedia e una relazione finale. Il valutatore esterno sarà supportato dal Team di gestione ed esecuzione del progetto. Il valutatore esterno sarà selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi, predisposta dall’Ente Esecutore secondo la normativa italiana della procedura negoziata del Codice degli appalti (DLgs 36/2023). L’Ente Esecutore provvederà a redigere apposito avviso pubblico per individuare una figura professionale a cui conferire un incarico professionale di esperto per valutazione del progetto “MEDNET 4OH”.

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

10. Sostenibilità

L’iniziativa proposta è il risultato del processo di consultazione a livello locale con le principali istituzioni interessate. Il progetto è stato concepito per rispondere alle priorità del governo tunisino, come risulta dai vari quadri di sviluppo nazionali. La devoluzione delle responsabilità alle strutture nazionali dovrebbe contribuire notevolmente alla sostenibilità degli interventi. Il coinvolgimento delle istituzioni governative garantisce una pianificazione e un processo decisionale legittimi e solidi e un'attuazione senza intoppi. Per l’intera durata del progetto, un approccio partecipativo ed inclusivo caratterizzerà il coinvolgimento dei principali stakeholder nazionali. Il rafforzamento delle capacità, soprattutto degli attori del settore sanitario pubblico tunisino, nella preparazione alle pandemie, contribuirà in modo significativo a sostenere i risultati. La sostenibilità delle attività alla fine del progetto (dal punto di vista economico, sociale e politico) è garantita non solo dal pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder (istituzionali e non) in tutte le fasi del progetto e durante il processo decisionale, ma anche da un partenariato stabile e consolidato tra tutti i partner istituzionali del progetto. Obiettivi realistici, valutazioni dell'efficienza e dell'efficacia, attività di monitoraggio e diversificazione delle fonti garantiranno la sostenibilità finanziaria oltre la durata del progetto. Questo progetto si concentra sulla possibilità per tutti i membri della comunità tunisina (compresi gli scienziati, le persone più povere e svantaggiate) di sviluppare abilità e competenze in modo da assumere un maggiore controllo della propria vita, contribuendo anche allo sviluppo locale inclusivo. Le attività aiuteranno il Paese a rafforzare la titolarità locale in termini di programmi sanitari. Un impegno significativo sarà dedicato alle attività di capacity building in termini di preparazione alle pandemie. L'impegno degli attori istituzionali, l'uso di tecnologie più appropriate, il sostegno alle politiche nazionali e i cambiamenti nei comportamenti individuali potranno contribuire a rendere il progetto sostenibile dal punto di vista finanziario. Il progetto presuppone un'attuazione agevole ed efficace, tenendo conto dei seguenti fattori: - Il coinvolgimento delle autorità nazionali e subnazionali fornisce un meccanismo potenzialmente efficace per mitigare i potenziali rischi di instabilità politica e sociale. - L'impegno costante delle autorità nazionali e subnazionali fornisce il sostegno politico per affrontare le minacce e gli impatti di future pandemie sull'economia e sulla società, mantenendo una forte volontà di investire nella preparazione alle pandemie. - Saranno sviluppati metodi e strategie specifici per costruire la fiducia e la partecipazione di tutte le parti interessate, consentendo di mitigare l'impatto sociale delle pandemie. - Il settore privato (aziende farmaceutiche) potrebbe essere coinvolto per contribuire sinergicamente agli sforzi nazionali e subnazionali nella costruzione di una responsabilità comune di fronte a future emergenze sanitarie (ad esempio, sviluppando contromisure mediche).

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

11. Monitoraggio

11.1 MONITORAGGIO

L’Ente esecutore condurrà, con il supporto dei partner, un’analisi continua e sistematica dei progressi ottenuti dal progetto. L’attività di monitoraggio sarà composta da due azioni: raccolta e analisi delle informazioni (basata anche su comunicazioni informali) e predisposizione di rapporti periodici formali, generati semestralmente. Il piano in cui stabilire il tipo di informazione da raccogliere, sia di natura procedurale che finanziaria, e i relativi tempi di rilevazione dei dati sarà concordato con i partner di progetto. L'Ente esecutore sarà responsabile del monitoraggio costante dei progressi del progetto sulla base di una serie di obiettivi concordati e con il supporto delle autorità governative e della Quadripartita. I risultati del progetto saranno comunicati periodicamente in modo standardizzato utilizzando i modelli di rendicontazione. Nello specifico, le attività di monitoraggio interno delle attività tecnico-scientifiche e amministrative saranno garantite dallo staff dell’Unità di progetto, mediante una metodica raccolta di informazioni riguardanti il lavoro delle risorse umane coinvolte nel progetto (tempo speso sulle attività assegnate; costi sostenuti; percentuale di completamento dei deliverables associati alle corrispondenti attività). La frequenza della raccolta dei dati è stabilita indicativamente con una frequenza semestrale. Oltre ai rapporti standardizzati sullo stato di avanzamento, si terranno regolarmente riunioni strutturate (con redazione di verbali) sull'attuazione del progetto che coinvolgeranno tutte le parti interessate. I risultati del progetto saranno valutati anche attraverso una valutazione intermedia e finale, affidata ad un revisore indipendente.

12. Comunicazione e Visibilità

12.1 ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN LOCO

Le attività di comunicazione, informazione e diffusione dei risultati in loco saranno realizzate in conformità con le "Linee guida per la comunicazione e l'identità visiva 2023”, elaborate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel materiale informativo e di comunicazione sviluppato e prodotto nell'ambito del progetto sarà data adeguata visibilità al donatore attraverso l'uso di un logo e la menzione "l'iniziativa è finanziata con fondi della cooperazione italiana". Iniziative di comunicazione e disseminazione saranno intraprese congiuntamente con l'AICS per sostenere l'azione strategica della cooperazione italiana volta non solo a rafforzare i vari canali informativi (online e offline) ma anche a promuovere un cambiamento nella narrazione sullo sviluppo e sulla via italiana alla cooperazione internazionale. L'IZS garantirà la preparazione della documentazione e delle pubblicazioni necessarie per illustrare i progressi e i risultati delle attività del progetto. All'avvio del progetto verrà realizzato un kick off meeting a Tunisi allo scopo di dare ufficialmente il via ai lavori e divulgare pubblicamente il progetto agli addetti del settore e alla stampa locale. Al termine del progetto, l'IZS e tutti i partner coinvolti organizzeranno un workshop finale per la presentazione dei principali risultati raggiunti. Con l’obiettivo di diffondere in modo chiaro i contenuti tecnici, di sensibilizzare la popolazione e di instaurare un processo di dialogo tra le istituzioni e la popolazione, un video della durata di 20 minuti sarà realizzato e promosso nelle emittenti televisive locali, in collaborazione con il Ministero della salute tunisino e con l’OMS. Come strumento di comunicazione off line sarà realizzata una brochure, in formato cartaceo e digitale. Da realizzarsi in lingua inglese e francese, oltre ad illustrare sinteticamente gli obiettivi, le attività e i risultati previsti la brochure conterrà una descrizione dei diversi partner e del loro ruolo all'interno del progetto. Saranno realizzati dei pannelli informativi (notice board) da installare presso la sede dei partner allo scopo di migliorare la visibilità del progetto e la comprensione delle attività svolte. Sui pannelli saranno presenti: - logo e il titolo del progetto; - obiettivi, azioni e risultati attesi del progetto; - indicazione dell’Ente finanziatore; - attività previste e risultati attesi. L’obiettivo di questa attività è comunicare e diffondere gli obiettivi e i risultati del progetto, attività necessaria per comunicare attivamente le lezioni apprese del progetto agli stakeholder mirati che possono farne il miglior uso: le Istituzioni politiche locali (a livello di Governatorato), la popolazione (circoscritta alle aree geografiche di intervento). Il video realizzato verrà trasmesso sui canali televisivi locali e pubblicato sui canali web istituzionali

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2, RF

12.2 ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE IN ITALIA

Le diverse forme di comunicazione, informazione e disseminazione saranno realizzate durante lo svolgimento del progetto in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo e con il Ministero della Salute italiano. Le attività di divulgazione in Italia riguarderanno la promozione della conoscenza e sensibilità verso i temi della promozione della salute e del miglioramento della qualità dei servizi sanitari. L’Ente esecutore si impegna a promuovere e disseminare le attività di progetto nel mondo scientifico e pubblico, con un intento sia “informativo” che “trasformativo. Sarà organizzata una campagna di utilità sociale volta a sensibilizzare una fetta dell’opinione pubblica rispetto al ruolo chiave che la digitalizzazione, la ricerca e l’innovazione giocano nella promozione della salute e nel il miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Il principale destinatario delle attività sarà la società civile. Una prima campagna stampa di informazione basata sul lancio dei contenuti del progetto MED NET 4OH sarà realizzata, programmando una serie di incontri stampa e comunicati sugli output conoscitivi che provengono temporalmente dall’evoluzione del progetto. Tale azione sarà sostenuta da una campagna pubblicitaria istituzionale di lancio del progetto, sui media tradizionali e online. Si prevede di organizzare due conferenze stampa rivolte agli organi d'informazione e ai media regionali e nazionali, all'avvio ed alla chiusura del progetto. Tra gli strumenti di comunicazione online, l’elemento centrale dell’attività di comunicazione è costituito dal sito web tematico, che ha come obiettivi: - diffondere i risultati del progetto - sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del progetto - dare comunicazione degli eventi riguardanti il progetto. La pagina web del progetto sarà anche raggiungibile anche dai portali istituzionali sia dell’Ente esecutore che dei partner di progetto attraverso banner in evidenza. Il sito conterrà testi, immagini, filmati e pubblicazioni scaricabili liberamente, una sezione riservata ai partners del progetto, news in evidenza e una newsletter. Il sito sarà in lingua inglese e francese. Il progetto prevede la diffusione di una newsletter a cadenza indicativamente semestrale allo scopo di informare e diffondere informazioni riguardanti il progetto (obiettivi, risultati intermedi, eventi), le attività dei partner sul progetto ed eventuali informazioni inerenti i temi trattati dal progetto di rilevanza nazionale o mondiale. La newsletter sarà spedita via mail a coloro che si iscrivono attraverso il sito web del progetto. Al fine di divulgare gli obiettivi del progetto, verrà realizzata una brochure, in lingua italiana, da distribuire durante gli incontri pubblici previsti in Italia e in loco. Le stesse informazioni saranno veicolate sui siti social media dell’Ente esecutore e dei partner locali.

13. Piano finanziario

13.1 PIANO FINANZIARIO GENERALE E SINTESI DEI COSTI A CARICO (da attualizzare per RI1, RI2, RF)

Sintesi dei costi a carico; Costo totale; Costo %; Contributo AICS; Contributo monetario Ente Esecutore; Totale Budget speso al:; Totale budget da spendere al:. Totale costi diretti; 1.515.700,00 €; 93.46%; 1.393.901,00 €; 121.799,00 €. Costi Indiretti max 7 %; 106.099,00 €; 6.54%; 106.099,00 €. TOTALE GENERALE; 1.621.799,00 €; 1.500.00,00 €; 121.799,00 €.

13.2 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA INIZIALE

Allegato

13.3 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE

13.4 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI MODIFICA DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE AICS

14. Richiesta di Condizioni Specifiche applicabili all’Iniziativa

14.1 RICHIESTA DI CLAUSOLE CHE COMPLETANO LE PROCEDURE GENERALI/BANDO/ CONVENZIONE

14.2 RICHIESTA DI CLAUSOLE CHE DEROGANO LA CONVENZIONE

14.3 RICHIESTA DI CLAUSOLE CHE INTEGRANO LE PROCEDURE GENERALI/BANDOCONVENZIONE

15. Richiesta di modifiche e proroghe convenzionali

15.1 ELENCO E MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE UNILATERALI APPLICATE DA PARTE DEL SOGGETTO ESECUTORE

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER EVENTUALMENTE INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2

15.2 RICHIESTA E MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DELL’AICS

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER EVENTUALMENTE INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2

15.3 RICHIESTA E MOTIVAZIONE DELLE PROROGHE CONVENZIONALI DA PARTE DEL SOGGETTO ESECUTORE

AGGIUNGERE UNO SPAZIO PER EVENTUALMENTE INTEGRARE IN OCCASIONE DI RI1, RI2

16. Informazioni amministrative e di accountability

Nome, mail, telefono del Legale Rappresentante

Nicola D’Alterio, n.dalterio@izs.it, +39.0861.332204

Nome, mail, telefono del Referente dell’Iniziativa

Alessandro Ripani, a.ripani@izs.it, +39.0861.33.2332

Indirizzo della sede dell’Ente Esecutore nel Paese di svolgimento dell’Iniziativa

NA

Elenco dei documenti normativi facenti parte del Pacchetto Procedurale dell’Ente Esecutore che si applicano per la realizzazione dell’Iniziativa (cfr. Procedura Risorse Umane, Procedura Amministrazione e Rendicontazione, Procedura Sicurezza, Codice Etico di Comportamento, etc.)

L’IZS Teramo ha personalità giuridica pubblica e dunque per la realizzazione dell’iniziativa verranno applicate tutte le procedure tipiche della PA nei termini di procedure amministrativo contabili e di meccanismi di controllo sugli sugli atti, sulle attività e sui soggetti.

Nome del Revisore esterno proposto

Da individuare tramite procedura ad evidenza pubblica

(La seguente tabella viene mantenuta come facoltativa in base alle scelte della Sede AICS che pubblica il Bando)

Ente Esecutore; 201X; 201X; 201X. 1. Importo Saldo di Bilancio Annuale Certificato. 2. Importo Raccolta Fondi da Privati. 3. Importo totale finanziamento progetti da AICS. 4. Importo totale finanziamento progetti da UE. 5. Importo totale finanziamento progetti da altri Donatori Istituzionali diversi dall’AICS e UE. 6. Totale numero progetti istituzionali realizzati. 7. Importo dei progetti sottoposti ad audit esterno. 8. Numero Dipendenti, Collaboratori, Consulenti Volontari di Sede in Italia. 9. Numero Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Volontari all’Estero.

17. Allegati obbligatori alla proposta completa e ai rapporti

17.1 Cronoprogramma

17.2 Quadro Logico

17.3 Piani finanziari

FAO, OMS, OMSA, UNEP.