

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

|  |
| --- |
| **Schema-tipo**  **della proposta di finanziamento**  *(bilaterale/dono)* |

*(DRAFT)*

|  |
| --- |
| **MOZAMBICO** |
|  |
| **FONDO DI COORDINAMENTO**  **PER ASSISTENZA TECNICA INIZIATIVE** |
|  |
| ***Proposta di finanziamento*** |

|  |
| --- |
|  |
| **Ufficio proponente:**   * **Sede Estera/Paese Mozambico** |

|  |
| --- |
| ***(data:*** *agosto 2016****)*** |

|  |
| --- |
| 1. **Indice**   1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’INIZIATIVA 5  2. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 6  2.1 Sintesi dei contenuti 6  2.2 Schema finanziario e sintesi dei costi 7  3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 8  4. VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO 8  4.1 Coerenza e rilevanza dell’Iniziativa nel contesto locale 8  4.2 Analisi dei bisogni ed esigenze di intervento 8  4.3 Strategia di intervento 8  4.4 Beneficiari 9  4.5 Correlazione fra Attività, Risultati ed Obiettivi 9  4.6 Partner finanziatori e Modalità di finanziamento 9  4.7 Responsabilità esecutiva 9  4.8 Metodologia e Modalità di gestione ed esecuzione 11  4.9 Modalità di realizzazione 11  4.10 Condizioni per l’avvio 11  4.11 Piano Finanziario 11  4.12 Sostenibilità, impatto, replicabilità 11  4.13 Rischi e misure di mitigazione 11  4.14 Monitoraggio e Valutazione dei risultati 11  5. CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIONI 12  6. ELENCO ALLEGATI 12 |
|  |
| 1. **acronimi**   AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  CMM - Consiglio Municipale di Maputo  DGCS - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  DNA - Direzione Nazionale delle Acque  DNAAS - Direzione Nazionale delle Acque e Risanamento[[1]](#footnote-1)  INE - Istituto Nazionale di Statistica  MAECI - Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  MINEDH - Ministero dell’Educazione e Sviluppo Umano  MCTESTP - Ministero della Scienza, Tecnologia, Istruzione Superiore e Tecnico Professionale  MOPH - Ministero delle Opere Pubbliche e Abitazione  MOPHRH - Ministero dei Lavori Pubblici, Abitazione e Risorse Idriche[[2]](#footnote-2)  SLUM - Sustainable Live Urban Development  UTL - Unità Tecnica Locale |
|  |
|  |
|  |
| **c. Oggetto della Proposta di finanziamento** |
|  |
| La presente Proposta di Finanziamento ha l’intento di supportare da un punto di vista tecnico tutte le iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture, in corso in Mozambico su precedenti fondi del Governo Italiano, ed in particolare le seguenti tre iniziative:   * Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262) * Progetto di Risanamento Ambientale: sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420) * Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095).   Inoltre la Proposta di Finanziamento vuole garantire l’assistenza tecnica specialistica necessaria alla formulazione e implementazione del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Development) contenuto nel “Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018”, diretto a riqualificare l’area già oggetto di studio e di intervento sociale nell’ambito dell’iniziativa sopra indicata AID 9262. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATI IDENTIFICATIVI DELL’INIZIATIVA | | | | |
|  | | | | |
| **Area geografica** | **Africa Sub-Sahariana** | | | |
| **Paese** | **Mozambico** | | | |
| **Località di intervento** | **Maputo** | | | |
| **Titolo** | **Fondo di Coordinamento per Assistenza Tecnica Iniziative** | | | |
| **Canale** | Bilaterale | | | |
| **Tipologia** | Dono | | | |
| **Settore prevalente** | Ambiente e Territorio | | | |
| **Oggetto dell’Iniziativa** | Il Programma nasce dalla necessità di creare un’equipe di esperti in urbanistica e ingegneria per fornire assistenza tecnica specialistica sia al Governo del Mozambico che all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ed effettuare il monitoraggio delle Iniziative di Cooperazione Internazionale nei settori sviluppo urbano e infrastrutture finanziate dal Governo della Repubblica Italiana in Mozambico. | | | |
| **Ente proponente** | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera/Mozambico | | | |
| **Ente/i esecutore/i** | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera/Mozambico | | | |
| **Ente/i realizzatore/i** | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera/Mozambico | | | |
| **Durata** | 12 mesi | | | |
| **Costo complessivo stimato** | Euro | 220.000,00 | % | 100 |
| **Partecipazione finanziaria richiesta** | **Euro** | **220.000,00** | **%** | **100** |
| **Altre partecipazioni finanziarie:** |  | | | |
| * *Partner locale* | Euro |  | % |  |
| * *Altri* | Euro |  | % |  |

|  |
| --- |
| PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA |
|  |
| Sintesi dei contenuti |
|  |
| **Localizzazione**  Maputo, Mozambico  **Obiettivo generale**  Contribuire allo sviluppo sostenibile, alla riduzione della povertà urbana e al miglioramento delle condizioni di vita, sicurezza e salute delle popolazioni beneficiarie delle Iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in fase di realizzazione da parte della Sede Estera dell’AICS in Mozambico.  **Obiettivo specifico**  Contribuire alla realizzazione delle Iniziative in corso in Mozambico, in termini di assistenza tecnica e monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti, così come dei procedimenti concorsuali posti in atto dalle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e lavori.  **Strategia d’intervento**  La strategia d’intervento consiste nel creare un’unità tecnica di esperti presso la Sede Estera dell’AICS in Mozambico, in modo da assicurare l’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività, previste e in corso, nei settori sviluppo urbano e infrastrutture, e di avere le competenze tecniche necessarie, in qualità e quantità, ad assolvere i suoi compiti istituzionali collegati al monitoraggio delle iniziative in essere e alla progettazione e negoziazione tecnica delle iniziative programmate.  **Risultati attesi**   1. Assicurata l’assistenza tecnica agli Enti Esecutori e il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva per la realizzazione degli interventi previsti, così come dei procedimenti concorsuali posti in atto dalle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e lavori nell’ambito delle Iniziative di Cooperazione nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico; 2. Assicurata la fornitura di pareri motivati all’AICS relativamente alle richieste di approvazione (c.d. nulla osta) presentate dagli Enti Esecutori per quanto concerne documenti di gara, short lists, proposte di aggiudicazione dei contratti d’appalto, indipendenti dalle PMU responsabili del monitoraggio interno delle iniziative; 3. Assicurata l’assistenza tecnica necessaria alla progettazione e negoziazione tecnica del Programma SLUM; 4. Assicurato il costante dialogo fra AICS ed Enti Esecutori; 5. Assicurato il coordinamento e la gestione del Programma proposto; 6. Assicurato il coordinamento con le Agenzie di Cooperazione impegnate in iniziative nei settori indicati.   **Principali attività**   1. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto in urbanistica. 2. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto in ingegneria civile. 3. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto junior con competenze giuridico/amministrative. 4. Definizione dei Termini di Riferimento e affidamento di incarichi di consulenza tecnica nei seguenti ambiti: ingegneristico, architettonico, geologico, idrogeologico, ambientale, giuridico-legale e sicurezza del lavoro. 5. Monitoraggio delle attività realizzate dagli Enti Esecutori delle Iniziative di Cooperazione e in particolare dei procedimenti concorsuali messi in atto per l’aggiudicazione di servizi e lavori. 6. Monitoraggio delle attività svolte dai soggetti responsabili della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva, nell’ambito delle Iniziative di Cooperazione in corso in Mozambico. 7. Produzione di pareri motivati sulle richieste di approvazione (c.d. nulla osta) presentate dagli Enti Esecutori. 8. Avvio de colloqui tecnici con la controparte locale e formulazione della proposta di finanziamento relativa al Programma SLUM; 9. Coordinamento e supervisione tecnica da parte dell’esperto incaricato. 10. Coordinamento e supervisione generale da parte dell’UTL delle iniziative di carattere tecnico. 11. Coordinamento con le Agenzie di Cooperazione presenti in Mozambico, le Agenzie di Governo e altre entità impegnate in iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture.   **Beneficiari**  I beneficiari diretti e indiretti sono i medesimi delle iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico. Per quanto riguarda i progetti sopra citati è possibile individuare i seguenti beneficiari:  Beneficiari diretti:   1. La popolazione residente nei quartieri “Chamanculo C”, “Maxaquene” e “Polana Caniço”, valutata in circa 200.000 persone, che beneficeranno degli interventi di sviluppo urbano e miglioramento delle infrastrutture; 2. Gli alunni, gli operatori scolastici e il personale di servizio degli istituti tecnici professionali, valutati in circa 25.000 persone, che beneficeranno degli interventi di riqualificazione delle strutture scolastiche e di servizio. 3. Gli Enti Esecutori (Municipio e Ministeri) incaricati dell’esecuzione delle Iniziative in corso, che beneficeranno dei previsti apporti tecnici.   Beneficiari indiretti:  Tanto la popolazione residente nelle vicinanze dei quartieri e degli istituti tecnico professionali, che riceverà beneficio per osmosi dalle azioni di natura urbana e da alcune delle opere infrastrutturali previste nei Progetti, quanto le istituzioni pubbliche e private coinvolte nella fase esecutiva.  **Collocazione**  L’Iniziativa si inserisce nel quadro dell’interesse emergente nel contesto internazionale verso iniziative finalizzate alla riduzione della povertà urbana e alla tutela ambientale legata ai cambiamenti climatici. In particolare, l’Iniziativa mira a creare sinergie con le altre iniziative in corso in Mozambico in questi settori: i Programmi “Promaputo” e “Città e Cambiamenti Climatici” entrambi finanziati dalla Banca Mondiale, il Programma “Supporto allo Sviluppo Locale” finanziato dall’Unione Europea e il Programma “Future Cities Africa” finanziato dalla Cities Alliance.  **Durata prevista**  La durata stimata dell’Iniziativa è di 12 mesi.  **Modalità di implementazione e partner coinvolti**  L’Iniziativa qui proposta sarà eseguita in forma diretta dalla Sede Estera dell’AICS, che si avvarrà per la sua implementazione di personale appositamente contrattato. La Sede Estera dell’AICS sarà responsabile dell’esecuzione, della gestione e del monitoraggio interno del progetto, in coordinamento con gli Enti Esecutori delle Iniziative di Cooperazione nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico (in particolare il Municipio di Maputo, il Ministero delle Opere Pubbliche, Abitazione e Risorse Idriche del Mozambico e il Ministero della Scienza, Tecnologia, Istruzione Superiore e Tecnico Professionale del Mozambico).  Le necessarie risorse finanziarie saranno trasferite in un’unica *tranche* nel “Fondo di Gestione in Loco” del Programma e saranno utilizzate secondo le regole della contabilità pubblica vigenti.  Per lo svolgimento delle attività l’AICS si avvarrà prioritariamente di *expertise* selezionate sul mercato locale secondo criteri di accertata capacità e significativa esperienza nello specifico settore, privilegiando la conoscenza delle problematiche emerse nella realizzazione delle Iniziative in corso. Il coordinamento tecnico, la gestione e l’elaborazione dei Rapporti tecnico-finanziari semestrali delle attività specifiche dell’Iniziativa saranno attribuiti alla Sede Estera dell’AICS, cui compete la supervisione ed il coordinamento generale dell’Iniziativa, ed in subordine, all’esperto in urbanistica, che garantirà la indispensabile stretta correlazione del Programma con le Iniziative in corso. A questi si affiancherà un ingegnere civile senior e un tecnico locale junior con competenza nel settore amministrativo.  Le Parti mozambicane contribuiranno all’esecuzione del Programma tramite la valorizzazione dei servizi del proprio personale tecnico, locali di lavoro ed uso di mezzi ed equipaggiamenti messi a disposizione come necessario.  **Condizioni per l’avvio**  Avvenuto trasferimento dei fondi.  **Monitoraggio e valutazione**  Il controllo dell’andamento delle attività e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’Iniziativa rientreranno nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione della Sede Estera dell’AICS. Le attività di valutazione verranno realizzate attraverso l’applicazione di criteri definiti, ciascuno dei quali dovrà prevedere l’uso di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, che dovranno rispondere ai criteri di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. |
|  |
| Schema finanziario e sintesi dei costi |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***N.*** | **Categorie di attività** | **Costo stimato**  **(Euro)** | | | | | | **%**  **sul Tot.**  **compl.** | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | ***Fonti di finanziamento*** | | | | | |  | |  |  | ***Italia*** | | | ***Altri*** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  |  | ***Annualità*** | | | ***Annualità*** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | * **-** |  | **1a** | **2a** | **3a** | **1a** | **2a** | **3a** |  | | **1** | ***Personale*** | **126.000** |  |  |  |  |  | **57,3** | | **2** | ***Spese di funzionamento*** | **9.000** |  |  |  |  |  | **4,1** | | **3** | ***Consulenze tecniche specialistiche*** | **85.000** |  |  |  |  |  | **38,6** | |  | ***Totale per annualità*** | **220.000** |  |  |  |  |  |  | |  | ***Totale per fonte di finanziamento*** | **220.000** | | |  | | |  | |  | ***% per fonte di finanziamento*** | **100%** | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | |  | ***Totale complessivo*** | **220.000** | | |  | | | **100** | |
|  |
| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA |
| La presente Iniziativa mira a supportare leiniziative in corso in Mozambico nei settori sviluppo urbano e infrastrutture: Chamanculo C (AID 9262), Risanamento della città di Maputo (AID 8420) e Sviluppo dell’educazione tecnico-professionale PRETEP-PLUS (AID 8095), contenute nel “Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018”.  Inoltre l’Iniziativa garantirà l’assistenza tecnica necessaria alla programmazione e implementazione del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Development) contenuto nel “Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018”. |
|  |
| VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO |
|  |
| Coerenza e rilevanza dell’Iniziativa nel contesto locale |
|  |
| In Mozambico l’80% della popolazione urbana vive ancora in insediamenti informali, caratterizzati dalla scarsità e, in certi casi, totale assenza di infrastrutture e servizi basici. Solo il 15% delle famiglie che vivono nelle aree urbane hanno accesso all’elettricità, mentre il 50% non ha accesso ai servizi igienici. La dinamica dell’urbanizzazione è destinata a crescere ulteriormente, tanto che si prevede che nel 2030 il 60% della popolazione mozambicana vivrà in aree urbane.Inoltre il 60% della popolazione mozambicana vive lungo la costa, in aree sottoposte ai rischi dei cambiamenti climatici ed in particolare alle inondazioni.[[3]](#footnote-3) Nel 2013, 2014 e 2015, a causa delle inondazioni forti, della povertà urbana e delle scarse condizioni igienico-sanitarie nelle aree informali, si è registrato un crescente aumento di casi di colera in diverse città secondarie del Mozambico.[[4]](#footnote-4)  Maputo è la capitale del Mozambico e insieme alla città satellite di Matola rappresenta la più grande agglomerazione urbana del Paese, con una popolazione stimata di 2,5 milioni (INE 2007) e una densità di 70 abitanti per ettaro. La città contribuisce con più del 40% al PIL del Paese ed è spazialmente composta dal disegno della città coloniale portoghese (al centro e lungo la baia) e dallo sprawl urbano dei sobborghi che sono cresciuti spontaneamente intorno ad essa. Circa il 70% della popolazione vive nei cosiddetti insediamenti informali e più del 50% vive sotto il livello di povertà. Gli insediamenti informali sono caratterizzati da pessime condizioni urbanistiche e ambientali: scarso accesso ai servizi idrici e all’energia elettrica, nessun sistema di fognature, poche strade asfaltate, nessun canale di scolo delle acque piovane, mancanza di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti, difficoltà di accesso del trasporto pubblico, poche scuole, pochi servizi sanitari e pochi spazi pubblici per lo sport e il tempo libero.  A fronte della situazione sopra delineata, dei risultati ottenuti nell’ambito delle Iniziative in corso, nonchè del significativo interesse da parte di altri organismi finanziatori (Banca Mondiale, Cities Alliance, Unione Europea e UN-Habitat) sul tema della riduzione della povertà urbana e della resilienza ai cambiamenti climatici, si ritiene indispensabile tale Iniziativa per garantire la necessaria assistenza tecnica specialistica agli Enti Esecutori delle Iniziative di Cooperazione nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico (in particolare il Municipio di Maputo, il Ministero delle Opere Pubbliche, Abitazione e Risorse Idriche del Mozambico e il Ministero della Scienza, Tecnologia, Istruzione Superiore e Tecnico Professionale del Mozambico) e per avviare i colloqui tecnici con la controparte locale per la formulazione della proposta di finanziamento relativa al Programma SLUM (Sustainable Live Urban Development) contenuto nel “Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018”. |
|  |
| Analisi dei bisogni ed esigenze di intervento |
| In riferimento a quanto esposto nel paragrafo precedente (4.1), si ritiene indispensabile creare un’equipe tecnico specialistica presso la Sede Estera dell’AICS in Mozambico, in modo da assicurare l’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività previste e in corso nei settori indicati e di disporre delle competenze tecniche necessarie, in qualità e quantità, per assolvere ai suoi compiti istituzionali collegati al monitoraggio delle iniziative in essere e alla progettazione e negoziazione tecnica delle iniziative programmate. |
| Strategia di intervento |
| Si ritiene che la costituzione di un Fondo in Loco ad hoc per la creazione di un team di comprovati esperti nel settore presso la Sede Estera dell’AICS in Mozambico, sia una strategia di intervento valida per la realizzazione delle Iniziative in corso nei settori indicati. |
|  |
| Beneficiari |
| Considerata la natura dell’Iniziativa, essa non può che rivolgersi ai medesimi beneficiari delle iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico. |
|  |
| Correlazione fra Attività, Risultati ed Obiettivi |
| Le attività dell’Iniziativa proposta possono raggrupparsi in tre categorie:   * la prima, determinata ad assicurare: i) l’assistenza tecnica agli Enti Esecutori; ii) il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva per la realizzazione degli interventi previsti, così come dei procedimenti concorsuali posti in atto dalle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e lavori; iii) la fornitura di pareri motivati all’AICS relativamente alle richieste di approvazione (c.d. nulla osta) presentate dagli Enti Esecutori; * la seconda, determinata ad assicurare la progettazione e negoziazione tecnica delle iniziative programmate nei settori indicati; * la terza, mirata all’espletamento delle azioni necessarie a: i) garantire la completa e corretta esecuzione delle attività di cui alle due precedenti componenti; ii) assicurare il coordinamento con le Agenzie di Cooperazione nei settori indicati.   Il Quadro Logico riportato in allegato illustra in forma tabellare il rapporto fra attività, risultati attesi ed obiettivi dell’Iniziativa proposta, i relativi Indicatori verificabili e le fonti di verifica, nonché le condizioni e i rischi per il loro raggiungimento. |
|  |
| Partner finanziatori e Modalità di finanziamento |
| Non sono previsti partner finanziatori.  L’iniziativa prevede un finanziamento a Dono da utilizzare in gestione diretta per la costituzione di un Fondo in Loco da utilizzarsi secondo le procedure amministrative in uso presso la Sede Estera dell’AICS in Mozambico. |
|  |
| Responsabilità esecutiva |
| La Sede Estera dell’AICS sarà responsabile dell’esecuzione dell’Iniziativa e si avvarrà per la sua implementazione di esperti locali appositamente contrattati. Relativamente al personale da utilizzare si ritiene utile puntualizzare che l’attività sarà coordinata sul piano tecnico da un esperto in urbanistica e pianificazione urbana, con esperienza professionale almeno quinquennale ed almeno triennale nel settore della cooperazione allo sviluppo e specifica conoscenza delle problematiche afferenti agli insediamenti urbani informali in Mozambico. A questi si affiancherà un ingegnere civile senior e un tecnico locale junior con competenze nel settore amministrativo. L’esperto in ingegneria civile sarà selezionato sulla base di un’esperienza professionale almeno decennale e specifica conoscenza delle problematiche afferenti alle infrastrutture di drenaggio in Mozambico. L’esperto junior con competenze giuridico-amministrative, sarà selezionato sulla base di un’esperienza almeno triennale nell’amministrazione di contratti pubblici.  La necessità di costituire tale nucleo deriva, essenzialmente, dalla complessità degli interventi previsti e di quelli attualmente in essere tra i quali si possono elencare: il PRETEP PLUS programma a credito d’aiuto per un valore complessivo di 35 milioni di euro di cui circa 10 milioni destinati ad interventi infrastrutturali di riabilitazione di circa 20 Istituti Tecnici Professionali distribuiti sul territorio del Paese, il Programma di Risanamento Ambientale: drenaggi di Maputo per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro interamente destinati alla costruzione di un sistema di drenaggi delle acque meteoriche nella città di Maputo accompagnato da attività di ricollocazione delle famiglie interessate dalle opere civili, il programma denominato SLUM del valore di 22 milioni di euro che dovrà intervenire all’interno degli insediamenti informali della città di Maputo applicando le metodologie sviluppate dall’Italia nel corso dei propri interventi nella città di Salvador de Bahia (Brasile) e nel quartiere di Chamanculo C di Maputo, il programma ambientale a sostegno della Riserva Naturale degli Elefanti e, più in generale, del sistema di gestione dei Parchi Nazionali con la costruzione di un plesso scolastico ed eventualmente un complesso da destinarsi ad attività di educazione alberghiero turistica del valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Il complesso delle attività riconducibili ad interventi infrastrutturali assomma ad euro 104 milioni.  Attualmente sono in fase di attuazione tre iniziative denominate 1) PRETEP PLUS che prevede una figura professionale in lunga missione con profilo di esperto del settore educazione, 2) Risanamento basico della città di Maputo: drenaggi della acque pluviali era prevista una figura in lunga missione con profilo di Ingegnere civile che, venuta scadere nel mese di gennaio, non è stata ad oggi rinnovata e 3) Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo per la quale, ancora una volta non era stata prevista una figura specifica di Assistenza Tecnica. Le attività di monitoraggio ed AT ricadono quindi interamente sul Titolare della Sede non essendo presente alcuna figura professionale in possesso di un adeguato profilo professionale. Occorre, infine, richiamare quanto previsto dalla normativa italiana in termini di contratti che esplicitamente richiama la necessità che funzioni di comprovata specializzazione tecnica debbano essere ricoperte da personale specializzato non potendo altre figure professionali sostituirsi a queste specializzazioni. Quanto sopra per le attività in corso. Per quanto riguarda gli altri programmi in fase di formulazione, e in particolare, il programma di lotta alla povertà urbana (SLUM) questo basandosi sull’esperienza e risultati ottenuti nel corso della realizzazione dell’intervento trilaterale ha messo in evidenza la necessità di una più costante presenza dell’Assistenza Tecnica italiana sia nella fase di formulazione che in fase di realizzazione.  Nel complesso, comunque, possono indicarsi alcune problematiche comuni a tutti i programmi che prevedano la realizzazione di opere civili: a) la debolezza della Parte mozambicana nella elaborazione dei documenti di gara, b) l’insorgenza di contenziosi determinati dalle diverse interpretazioni esistenti sulle rispettive normative con l’esigenza di una continua assistenza volta a dirimere tali divergenze e 3) individuare il corretto iter procedurale, i cronogrammi e lo sviluppo per fasi delle iniziative. A mero titolo d’esempio basti pensare alle difficoltà insorte nell’intervento di Chamanculo allorché la gara per identificare l’ idrografia dell’area, con la corretta determinazione delle pendenze e dei flussi idrici è stata effettuata alla fine del programma anziché, come logica vorrebbe, all’inizio. Tale sfasamento ha determinato notevoli problemi sia nella fase di realizzazione del dreno previsto che si è rivelato del tutto inadeguato sia nell’orientamento che nell’ingegneria con le conseguenti variazioni in corso d’opera.  Altrettanto, se non più gravi, gli effetti che sono stati provocati sulla realizzazione del sistema di drenaggio previsto dal programma di risanamento. I continui e ripetuti contenziosi aperti e mai sanati nel corso della definizione del progetto di ingegneria si sono sovrapposti alla mutevolissima dinamica urbanistica esistente nella città di Maputo, con ripetute necessità di adattare l’ingegneria stessa alla dinamica degli insediamenti, all’aumento dell’indice di cementificazione ed il conseguente aumento dei volumi acquiferi da drenare.  Da quanto sopra brevemente accennato appare, quindi, evidente la necessità di poter disporre di un team di esperti settoriali capaci di poter leggere l’evoluzione dell’area e di poter correggere con la necessaria speditezza ogni eventuale problema.  La struttura proposta formata da un esperto urbanista, da un ingegnere civile e da una figura giuridica risponde alle necessità del programma, da un lato, ed ad un ottica di razionalizzazione delle risorse finanziarie. Le spese per la voce “personale” infatti appaiono notevolmente inferiori rispetto a quelle che si sarebbero dovute sostenere se si dovessero attivare lunghe o brevi missioni dall’Italia  Il personale in servizio sui programmi che hanno una componente a gestione diretta viene reclutato in loco (a seguito di procedura concorsuale pubblica) sulla base di profili identificati nelle singole proposte tecnico-finanziarie approvate dagli organi deliberanti, nelle quali viene indicato il costo delle singole figure. Si tratta sempre, è bene sottolinearlo, di importi di gran lunga inferiori a quelli riconosciuti ad un esperto selezionato direttamente da Roma.  Qualsiasi analisi di questo tipo non può peraltro prescindere dalla situazione reale esistente sul mercato del lavoro locale, caratterizzato, da un lato, da un costante aumento del costo della vita e, dall’altro, dal rapporto crescente tra domanda e offerta di lavoro qualificato in questa capitale. In pratica, con l’arrivo di grandi aziende soprattutto del settore estrattivo e finanziario, gli elementi più qualificati possono facilmente aspirare ad alti stipendi offerti dal mercato privato, con il rischio concreto di perdere gli elementi migliori e indebolire le strutture dell’Ufficio di Cooperazione. Ciò è tanto più grave dal momento che incide direttamente sul processo di elaborazione teorica che è alla base delle attività di cooperazione in un contesto di armonizzazione e allineamento, nel quale gli specifici interessi del Paese donatore non dipendono più - o almeno non solo - dalla quantità delle risorse finanziarie messe a disposizione ma, essenzialmente, dalla capacità di incidere nei processi decisionali interni al Paese beneficiario.  Alla determinazione dei costi per il personale si giunge peraltro sulla base di analisi del contesto ed, in particolare, dei livelli salariali che fanno riferimento ad analoghe figure professionali assunte dalle diverse Agenzie di cooperazione, siano esse multilaterali o bilaterali. A tal fine, sin dal 2010 questo Ufficio ha acquisito in via riservata da alcune Agenzie di cooperazione e ONG internazionali i dati necessari a determinare la congruità dei salari corrisposti dallo scrivente al proprio personale contrattato in loco.  Occorre infine sottolineare come tali Agenzie integrino normalmente il salario lordo con altri benefici quali l’assicurazione sanitaria con copertura estera, affitto dell’abitazione, veicolo a disposizione, provvidenze scolastiche, trasporti etc.  Peraltro, i salari corrisposti da questo Ufficio sono inferiori a quelli che le Agenzie ONU corrispondono a funzionari locali assunti in loco. Per completezza d’informazione si segnala che i Fellow UNDESA in servizio presso questo Ufficio percepiscono una borsa di circa 3000 USD/mese.  Questo se ci si volesse limitare al solo quadro delle risorse umane della Sede. Se a questa analisi venisse allargata al quadro delle risorse umane del Mozambico il quadro risulterebbe ancora più ombroso. Infatti, come più volte evidenziato nei diversi rapporti elaborati da questa Sede, le carenze dei funzionari pubblici sono ben evidenti e non solo per la debolezza del sistema universitario ma anche per la struttura stessa della Pubblica Amministrazione caratterizzata da un livello salariale assai basso che non favorisce in alcuna maniera l’efficacia e l’efficienza della sua azione. Le disparità tra livelli salariali offerti dalla Pubblica Amministrazione e quelle del settore privato fanno si che quest’ultimo dreni costantemente le migliori risorse umane del sistema pubblico, depauperandolo con evidenti ripercussioni sull’efficacia dell’azione del settore pubblico. Ed ancora, la debolezza della struttura salariale della Pubblica Amministrazione, con stipendi apicali che si aggirano intorno ai 35.000 Meticais ( 450 euro circa) mensili fa si che i funzionari ricerchino soluzioni alternative al fine di assicurare alle loro famiglie un reddito minimo.    In sintesi, il personale UTL deve gestire un programma di cooperazione bilaterale complesso e articolato. Senza entrare nei dettagli organizzativi va sottolineato che la gestione tecnica dell’intero programma ricade su poche figure. Appare evidente la necessità di aumentare il personale in organico, superando una impostazione legata ai singoli progetti e privilegiando l’acquisizione di persone con esperienze e competenze di cooperazione trasversali e multitasking. Tali figure dovrebbero dunque occuparsi di diversi progetti e di un ampio raggio di attività come quelle derivanti da progetti complessi ed articolati di lotta alla povertà urbana. |
|  |
| Metodologia e Modalità di gestione ed esecuzione |
| La Sede Estera dell’AICS sarà responsabile della gestione e del monitoraggio interno, in coordinamento con gli Enti Esecutori delle Iniziative di Cooperazione nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico. |
|  |
| Modalità di realizzazione |
| La Sede Estera dell’AICS sarà responsabile della realizzazione delle attività previste nell’Iniziativa.  Il personale tecnico sarà selezionato sul mercato locale tramite procedura di gara secondo le procedure amministrative in uso presso la Sede Estera dell’AICS in Mozambico. |
|  |
| Condizioni per l’avvio |
| Non si segnalano particolari condizioni per l’avvio, se non l’avvenuto trasferimento dei fondi necessari. |
|  |
| Piano Finanziario |
| Il costo stimato complessivo dell’Iniziativa ammonta a Euro 220.000,00 e sarà utilizzato per finanziare l’assistenza tecnica e il monitoraggio delle Iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture sopra citate.  Il Piano Finanziario riporta un quadro sintetico dei costi suddiviso per categorie, precisando che costituiscono una stima a massimale calcolata per estrapolazione di valori da attività svolte nell’ambito di Iniziative analoghe in corso in Mozambico.  I prezzi unitari, i prezzi a corpo e le quantità si ritengono ammissibili ed adeguati alla tipologia delle attività da svolgere.  I costi unitari del personale esperto corrispondono a quelli assunti per la contrattazione di figure professionali nell’ambito di Iniziative analoghe in corso in Mozambico e si collocano all’interno della media dei compensi corrisposti per figure analoghe dalle Agenzie di Cooperazione Internazionale operanti in loco.  I costi a corpo relativi alla spese di funzionamento sono stati quantificati tenendo conto del livello di coinvolgimento della Sede Estera dell’AICS nelle attività da svolgere e avendo a riferimento similari tipologie contributive.  Il costo a corpo relativo alle consulenze tecnico-specialistiche costituisce una stima a massimale della disponibilità finanziaria attribuita a tale voce e un tetto di spesa all’interno del quale dovranno collocarsi i prezzi di ogni servizio di consulenza appaltato a seguito di specifico confronto concorrenziale. |
|  |
| Sostenibilità, impatto, replicabilità |
| Non si ravvisano elementi ostativi alla sostenibilità della presente Iniziativa.  Considerata la natura dell’Iniziativa, gli impatti saranno i medesimi delle Iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico.  Nel caso in futuro sorga la necessità di una nuova assistenza tecnica sarà possibile proseguire/replicare l’Iniziativa. |
|  |
| Rischi e misure di mitigazione |
| L’Iniziativa riduce sostanzialmente il maggior rischio attribuito alle Iniziative nei settori sviluppo urbano e infrastrutture in corso in Mozambico riguardante la mancanza di figure specialistiche presso la Sede Estera dell’AICS per garantire la necessaria assistenza tecnica e specialistica. Gli unici nuovi rischi si ravvisano nel mancato o intempestivo avvio delle attività dell’Iniziativa in oggetto, che comprometterebbero l’assistenza tecnica necessaria alle iniziative indicate e alla progettazione e negoziazione tecnica del Programma SLUM. |
|  |
| Monitoraggio e Valutazione dei risultati |
| Il controllo dell’andamento delle attività e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’Iniziativa rientreranno, ovviamente, nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione della Sede Estera dell’AICS.  Le attività di valutazione verranno realizzate attraverso l’applicazione di criteri definiti, ciascuno dei quali dovrà prevedere l’uso di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, che dovranno rispondere ai criteri di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. |
| CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIONI |
|  |
| La richiesta di finanziamento della presente Iniziativa risponde alle oggettive ed urgenti esigenze di completamento e raggiungimento degli obiettivi dei Progetti attualmente in corso in Mozambico nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, nonché alle esigenze di progettazione degli interventi a carattere infrastrutturale inseriti nel Programma Paese Italia-Mozambico. Tale supporto consentirà alla Sede Estera dell’AICS di assicurare l’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività previste e in corso nei settori indicati e di disporre delle competenze tecniche necessarie, in qualità e quantità, per assolvere ai suoi compiti istituzionali collegati al monitoraggio delle iniziative in essere e alla progettazione e negoziazione tecnica delle iniziative programmate.  In relazione a quanto sopra illustrato si esprime, quindi, parere favorevole in merito alla validità dei contenuti dell’Iniziativa proposta e, in particolare, in merito agli obiettivi da perseguire, alle attività da svolgere, ai risultati da raggiungere e alle modalità operative individuate. Si esprime, pertanto, parere favorevole al finanziamento della presente Iniziativa, con un dono di € 220.000,00 (duecentoventimila Euro) da utilizzare in gestione diretta per la costituzione di un fondo in loco destinato all’istituzione di un’unità di monitoraggio presso la sede locale dell’AICS a Maputo, nonché in merito all’ammissibilità e sostenibilità dei costi previsti. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| ELENCO ALLEGATI |
|  |
| * *Allegato 1 - Quadro Logico* * *Allegato 2 - Piano Finanziario* * *Allegato 3 - ToR dei profili professionali previsti* |

*Luogo e Data: Maputo, 17.08.2016*

Redattore della Proposta di finanziamento: *(Riccardo Morpurgo)*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Direttore Sede Estera/Capo Ufficio Sede Centrale: *(Riccardo Morpurgo)* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Allegato 1 - Quadro Logico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **Indicatori verificabili** | **Fonti di verifica** | **Condizioni e Rischi** |
|  |  |  |  |  |
| **Obiettivi generali** | * Contribuire allo sviluppo sostenibile, alla riduzione della povertà urbana e al miglioramento delle condizioni di vita, sicurezza e salute delle popolazioni beneficiarie delle Iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in fase di realizzazione da parte della Sede Estera dell’AICS in Mozambico. | * Indicatori su povertà urbana * Indicatori su malattie tropicali * Report su alluvioni | * Agenzie governative * Organizzazioni Internazionali * Rapporti delle istituzioni pubbliche | * Continuità nel supporto del governo mozambicano; * Continuità del supporto dei Donors. |
| **Obiettivo specifico** | * Contribuire alla realizzazione delle Iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in Mozambico, in termini di assistenza tecnica e monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti, così come dei procedimenti concorsuali, posti in atto dalle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e lavori. | * Tutti i progetti realizzati; * Equipe tecnica in servizio e pienamente in funzione | * Stampa | * Cooperazione e supporto dagli Enti Mozambicani preposti; * Soggetti esecutori e direzione lavori adeguati al compito; * Disponibilità dei fondi secondo i Progetti ed i cronogrammi elaborati |
| **Risultati attesi** | * R1: Assicurata l’assistenza tecnica agli Enti Esecutori e il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva per la realizzazione degli interventi previsti, così come dei procedimenti concorsuali posti in atto dalle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e lavori nell’ambito delle Iniziative di Cooperazione nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in corso in Mozambico; * R2: Assicurata la fornitura di pareri motivati all’AICS relativamente alle richieste di approvazione (c.d. *nulla osta*) presentate dagli Enti Esecutori per quanto concerne documenti di gara, *short lists*, proposte di aggiudicazione dei contratti d’appalto; * R3: Assicurata l’assistenza tecnica necessaria alla progettazione e negoziazione tecnica del Programma SLUM; * R4: Assicurato il costante dialogo fra AICS ed Enti Esecutori; * R5: Assicurato il coordinamento e la gestione dell’Iniziativa proposta; * R6: Assicurato il coordinamento con le Agenzie di Cooperazione impegnate in iniziative nei settori indicati. | * Rispetto delle specifiche tecniche progettuali; * Rispetto dei termini economici e temporali contrattuali. * Qualità dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi elaborati * Qualità della documentazione tecnica prodotta | * Rapporti di esecuzione delle Direzioni delle Stazioni Appaltanti * Stati Avanzamento Lavori * Rapporti di monitoraggio e valutazione dell’UTL * Resoconti incontri, *Workshops* e seminari | * Disponibilità delle risorse secondo i Progetti ed i cronogrammi elaborati; * Partecipazione attiva e qualificata dei soggetti esecutori; * Piena collaborazione fra le Direzioni delle Stazioni Appaltanti ed i soggetti esecutori; * Disponibilità delle basi dati ed accesso alle fonti di informazione normativa; * Persistenza delle istanze di coordinamento tecnico e politico in loco nei settori infrastrutturali |
|  |  |  |  |  |
| **Attività** | 1. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto in urbanistica. 2. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto in ingegneria civile. 3. Definizione dei Termini di Riferimento e contrattazione di un esperto junior con competenze giuridico/amministrative. 4. Definizione dei Termini di Riferimento e affidamento di incarichi di consulenza tecnica nei seguenti ambiti: ingegneristico, architettonico, geologico, idrogeologico, ambientale, giuridico-legale e sicurezza del lavoro. 5. Monitoraggio delle attività realizzate dagli Enti Esecutori delle Iniziative di Cooperazione ed in particolare dei procedimenti concorsuali messi in atto per l’aggiudicazione di servizi e lavori. 6. Monitoraggio delle attività svolte dai soggetti responsabili della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva, nell’ambito delle Iniziative di Cooperazione nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in corso in Mozambico. 7. Produzione di pareri motivati sulle richieste di approvazione (c.d. *nulla osta*) presentate dagli Enti Esecutori all’AICS. 8. Avvio de colloqui tecnici con la controparte locale e formulazione della proposta di finanziamento relativa al Programma SLUM; 9. Coordinamento e supervisione tecnica da parte dell’esperto incaricato. 10. Coordinamento e supervisione generale da parte dell’UTL. 11. Coordinamento con le Agenzie di Cooperazione presenti in Mozambico, le Agenzie di Governo e altre entità attive nei settori della pianificazione urbana e territoriale, progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche e di servizio alle attività produttive e relative iniziative di *Capacity Building.* | **Risorse:**  **Finanziamento a dono**  Fondo in Loco, ripartito in:  Personale locale 126.000 E  Costi di funzionamento 9.000 E  Consulenze tecniche 85.000 E  **Totale** 220.000 E | | |
|  | |  | **Condizioni per l’avvio** | Avvenuto trasferimento dei fondi necessari. | |

**Allegato 2 - Piano Finanziario**

Il costo stimato complessivo dell’Iniziativa ammonta a Euro 220.000,00. Si riporta di seguito un quadro di sintesi dei costi per le principali categorie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Categorie** | **Costo stimato** | **%** |
| **(Euro)** | **sul Totale** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Personale** | **126.000** | **57,3** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Spese di funzionamento** | **9.000** | **4,1** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Consulenze tecniche specialistiche** | **85.000** | **38,6** |
|  |  |  |  |
|  | ***Totale complessivo*** | **220.000** | **100** |

I costi connessi a ciascuna delle categorie di cui sopra sono dettagliati nella tabella che segue i cui valori sono espressi in Euro, nella valuta, cioè, nella quale saranno effettuate le spese.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Funzione** | **Unità di misura** | **Quantità** | **Costo unitario** | **Costo Totale** |
| **(Euro)** | **(Euro)** |
| **1. Personale** | | | | | **126.000 €** |
| 1.1 | 1 Esperto in urbanistica e coordinatore tecnico dell’Iniziativa (tempo pieno) | m.u. | 12 | 5.000 € | 60.000 € |
| 1.2 | 1 Esperto in ingegneria civile (tempo parziale) | m.u. | 12 | 4.000 € | 48.000 € |
| 1.3 | 1 Esperto junior con competenze giuridico/amministrative (tempo pieno) | m.u. | 12 | 1.500 € | 18.000 € |
| **2. Spese di funzionamento** | | | | | **9.000 €** |
| 2.1 | Comunicazione e internet | a corpo | - | - | 1.500 € |
| 2.2 | Combustibile, assicurazione e manutenzione vetture AICS | a corpo | - | - | 2.000 € |
| 2.3 | Equipaggiamento informatico | a corpo | - | - | 3.500 € |
| 2.4 | Materiale uso ufficio | a corpo | - | - | 500 € |
| 2.5 | Stampa e copie | a corpo | - | - | 500 € |
| 2.6 | Contributo ai costi amministrativi di Sede | a corpo | - | - | 1.000 € |
| **3. Consulenze tecniche specialistiche** | | | | | **85.000 €** |
| **3.1** | Consulenze in ambito ingegneristico, architettonico, geologico, idrogeologico, ambientale, giuridico legale e sicurezza del lavoro | a corpo | - | - | 85.000 € |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Totale complessivo*** | | | **220.000 €** |

**Allegato 3 - ToR dei profili professionali previsti**

**ToR - Esperto in urbanistica e coordinatore tecnico dell’Iniziativa**

1. **DESCRIZIONE DELL’INCARICO**

**1.1 Ente richiedente:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera Maputo

**1.2 Profilo ricercato:** Mozambico – “Fondo di Coordinamento per Assistenza Tecnica delle Iniziative” - Esperto in urbanistica e coordinatore tecnico dell’Iniziativa.

**1.3 Posizione:** Assistente al Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo per la supervisione delle Iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS in Mozambico.

**1.4 Paese**: Mozambico.

**1.5 Durata incarico:** 1 anno.

**1.6 Data scadenza ricerca:** 15 giorni dalla data di pubblicazione.

**1.7 Attività̀ da svolgere**

QUADRO DI RIFERIMENTO

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sostiene gli sforzi di sviluppo del Governo Mozambicano attraverso una serie di Iniziative, in sintonia con le decisioni assunte nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e gli accordi intergovernativi definiti tra Governo Italiano e Governo Mozambicano. In tale ambito ed in particolare per ciò che riguarda i settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, l’Italia sta sostenendo tre specifiche iniziative: i) Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262); ii) Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420); Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095). Inoltre sono previsti nuovi interventi di contrasto alla povertà urbana (secondo le buone pratiche in materia di povertà urbana ampiamente sperimentate sia in Mozambico sia in Brasile) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent) inserito nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e diretto a riqualificare gli insediamenti informali del Municipio di Maputo.

INTERVENTI IN ATTO E PREVISTI

Allo stato attuale sono in fase di finanziamento sia a dono che a credito di aiuto, i seguenti interventi infrastrutturali:

Finanziamenti a dono:

1. costruzione/riabilitazione di un canale di drenaggio delle acque piovane lungo 1 km (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di conclusione;
2. costruzione/riabilitazione di opere civili prioritarie (gestione diretta AICS) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di realizzazione;

Finanziamenti a credito di aiuto:

1. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420), in previsione;
2. riabilitazione di 20 centri di formazione tecnico professionale in diverse regioni geografiche del Paese, nell’ambito del Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095), in previsione;
3. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent), in previsone.

FUNZIONI DA SVOLGERE ED AZIONI DA REALIZZARE

In conformità con quanto precede, è richiesta una figura di esperto con ruolo di assistente al Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana di Cooperazione e sviluppo di Maputo che svolga compiti di supporto nelle aree di assistenza tecnica alle controparti istituzionali e di collaborazione alla supervisione delle attività̀ finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture sulla base delle direttive fornite dal Direttore, secondo quanto di seguito riportato:

1. Assistere il Direttore riguardo le iniziative di competenza, con riferimento alla supervisione delle iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS ed alle specifiche problematiche settoriali;
2. Sulla base delle direttive fornite dal Direttore, assistere le controparti ministeriali nella realizzazione delle attività relative ai progetti nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture a dono e finanziati a credito di aiuto dall’Italia, in particolare per quanto attiene il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti in conformità con gli Studi e i Piani Urbanistici vigenti, il monitoraggio dell’elaborazione del Piani di Riallocazione dei nuclei famigliari e degli Studi di Impatto Ambientale, il controllo dei procedimenti di gara delle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e opere, e la supervisione delle iniziative per conto dell’Ufficio AICS;
3. Condurre visite ai cantieri per verificare l’andamento dei lavori e interagire con le autorità̀ e le comunità locali;
4. Contribuire al corretto e trasparente andamento delle attività delle Iniziative di competenza e dei relativi flussi informativi predisponendo con regolarità i rapporti informativi sulle attività realizzate, assieme a materiali divulgatavi/informativi laddove richiesto;
5. Predisporre la documentazione di programma, in particolare per quanto attiene le componenti urbanistiche che verranno realizzate attraverso il Programma SLUM, credito d’aiuto;
6. Predisporre l’eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione, in caso di avvio delle azioni di cui al punto 5 precedente.
7. Favorire il coordinamento con le Agenzie di Cooperazione presenti in Mozambico, le Agenzie di Governo e altre entità nei settori pianificazione urbana e territoriale, progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche e di servizio alle attività produttive e relative iniziative di capacity building;
8. Contribuire al tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco;
9. Ogni altra attività ritenuta necessaria dal Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi delle attività svolte dall’esperto sono i seguenti:

1. Garantito il supporto tecnico al Direttore AICS sede di Maputo e ai partner locali per le attività finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture;
2. Fornita assistenza alle controparti ministeriali nella realizzazione delle attività relative ai progetti nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in particolare per quanto attiene il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti, i procedimenti di gara e garantito il contributo alla loro supervisione per conto dell’AICS sede di Maputo;
3. Realizzate visite ai cantieri delle iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture e verificato l’andamento e lo stato di avanzamento dei lavori;
4. Assicurato il corretto e trasparente andamento delle attività e dei flussi informativi e predisposti con regolarità i rapporti informativi sulle iniziative di competenza e materiali divulgativi e informativi;
5. Predisposta la documentazione di programma relativa al Programma SLUM;
6. Predisposta l’eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione
7. Mantenuta una costante ed efficace relazione con i partner locali, le Agenzie di Cooperazione e le Agenzie di Governative;
8. Favorito il tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco.
9. **REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

I candidati devono possedere al momento della scadenza del bando i requisiti elencati nella presente sezione.

* 1. **Titolo di studio**

Diploma di Laurea (o Laurea Specialistica o Magistrale equivalenti) in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale. I candidati possono avvalersi delle equipollenze ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, pubblicate nel sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [www.miur.it](http://www.miur.it).

I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti in Italia come previsto dalla Delibera del Comitato Direzionale della DGCS n. 168 dell’8.11.2010. Il candidato deve fornire nella domanda gli estremi del riconoscimento del titolo di studio.

Anni dal conseguimento della laurea – minimo richiesto: 5 anni.

* 1. **Lingue straniere**

2.2.1 Ottima conoscenza dell’italiano, scritto e parlato.

2.2.2 Ottima conoscenza del portoghese, scritto e parlato.

2.2.3 Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato.

* 1. **Esperienze informatiche**

2.3.1 Conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto MS Office.

2.3.2 Conoscenza dei principali software CAD e GIS.

* 1. **Esperienza lavorativa**

2.4.1 Esperienza professionale su attività nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in progetti di cooperazione allo sviluppo di almeno 3 anni.

1. **REQUISITI PREFERENZIALI**

3.1 I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti elementi preferenziali:

1. Esperienza professionale in gestione di progetti complessi di cooperazione allo sviluppo nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, con specifica conoscenza delle problematiche afferenti agli insediamenti informali in Mozambico;
2. Esperienza nella redazione/revisione di rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle iniziative e nella predisposizione/revisione di documentazione tecnica;
3. Esperienza nel monitoraggio di attività nei settori sviluppo urbano e infrastrutture;
4. Esperienza professionale in programmi della cooperazione italiana allo sviluppo nei settori di riferimento e conoscenza delle procedure di gestione degli stessi;
5. Esperienza pregressa nell’area geografica di riferimento.

La presenza nel CV di esperienze gestionali complesse e degli altri requisiti preferenziali potrà essere verificata dalla sede AICS di Maputo mediante colloqui.

**ToR - Esperto in ingegneria civile, per l’ambiente e il territorio**

1. **DESCRIZIONE DELL’INCARICO**

**1.1 Ente richiedente:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera Maputo

**1.2 Profilo ricercato:** Mozambico – “Fondo di Coordinamento per Assistenza Tecnica delle Iniziative” - Esperto in ingegneria civile, per l’ambiente e il territorio.

**1.3 Posizione:** Assistente al Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo per la supervisione delle Iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS in Mozambico.

**1.4 Paese**: Mozambico.

**1.5 Durata incarico:** 1 anno.

**1.6 Data scadenza ricerca:** 15 giorni dalla data di pubblicazione.

**1.7 Attività̀ da svolgere**

QUADRO DI RIFERIMENTO

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sostiene gli sforzi di sviluppo del Governo Mozambicano attraverso una serie di Iniziative, in sintonia con le decisioni assunte nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e gli accordi intergovernativi definiti tra Governo Italiano e Governo Mozambicano. In tale ambito ed in particolare per ciò che riguarda i settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, l’Italia sta sostenendo tre specifiche iniziative: i) Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262); ii) Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420); Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095). Inoltre sono previsti nuovi interventi di contrasto alla povertà urbana (secondo le buone pratiche in materia di povertà urbana ampiamente sperimentate sia in Mozambico sia in Brasile) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent) inserito nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e diretto a riqualificare gli insediamenti informali del Municipio di Maputo.

INTERVENTI IN ATTO E PREVISTI

Allo stato attuale sono in fase di finanziamento sia a dono che a credito di aiuto, i seguenti interventi infrastrutturali:

Finanziamenti a dono:

1. costruzione/riabilitazione di un canale di drenaggio delle acque piovane lungo 1 km (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di conclusione;
2. costruzione/riabilitazione di opere civili prioritarie (gestione diretta AICS) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di realizzazione;

Finanziamenti a credito di aiuto:

1. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420), in previsione;
2. riabilitazione di 20 centri di formazione tecnico professionale in diverse regioni geografiche del Paese, nell’ambito del Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095), in previsione;
3. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent), in previsone.

FUNZIONI DA SVOLGERE ED AZIONI DA REALIZZARE

In conformità con quanto precede, è richiesta una figura di esperto con ruolo di assistente al Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana di Cooperazione e sviluppo di Maputo che svolga compiti di supporto nelle aree di assistenza tecnica alle controparti istituzionali e di collaborazione alla supervisione delle attività̀ finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture sulla base delle direttive fornite dal Direttore, secondo quanto di seguito riportato:

1. Assistere il Direttore riguardo le iniziative di competenza, con riferimento all’assistenza tecnica delle iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS ed alle specifiche problematiche settoriali;
2. Sulla base delle direttive fornite dal Direttore, assistere il Coordinatore Tecnico dell’Iniziativa nella supervisione delle iniziative AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, assistere le controparti ministeriali nella realizzazione delle attività relative ai progetti infrastrutturali a dono e finanziati a credito di aiuto dall’Italia, in particolare per quanto attiene il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti e il controllo dei procedimenti di gara delle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e opere;
3. Condurre visite ai cantieri per verificare l’andamento dei lavori e interagire con le autorità̀ e le comunità locali;
4. Contribuire al corretto e trasparente andamento delle attività delle Iniziative di competenza e dei relativi flussi informativi collaborando alla predisposizione dei rapporti informativi sulle attività realizzate, assieme a materiali divulgatavi/informativi laddove richiesto;
5. Collaborare alla predisposizione della documentazione di programma, in particolare per quanto attiene le componenti infrastrutturali che verranno realizzate attraverso il Programma SLUM, credito d’aiuto;
6. Collaborare alla predisposizione della eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione, in caso di avvio delle azioni di cui al punto 5 precedente.
7. Favorire il coordinamento con le Agenzie di Cooperazione presenti in Mozambico, le Agenzie di Governo e altre entità nei settori pianificazione urbana e territoriale, progettazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche e di servizio alle attività produttive e relative iniziative di capacity building;
8. Contribuire al tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco;
9. Ogni altra attività ritenuta necessaria dal Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi delle attività svolte dall’esperto sono i seguenti:

1. Garantito il supporto tecnico al Direttore AICS sede di Maputo e ai partner locali per le attività finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture;
2. Fornita assistenza al Coordinatore Tecnico dell’Iniziativa e alle controparti ministeriali nella realizzazione delle attività relative ai progetti nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in particolare per quanto attiene il monitoraggio della progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli interventi previsti, i procedimenti di gara e garantito il contributo alla loro supervisione per conto dell’AICS sede di Maputo;
3. Realizzate visite ai cantieri delle iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture e verificato l’andamento e lo stato di avanzamento dei lavori;
4. Assicurato il corretto e trasparente andamento delle attività e dei flussi informativi e predisposti con regolarità i rapporti informativi sulle iniziative di competenza e materiali divulgativi e informativi;
5. Predisposta la documentazione di programma relativa al Programma SLUM;
6. Predisposta l’eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione
7. Mantenuta una costante ed efficace relazione con i partner locali, le Agenzie di Cooperazione e le Agenzie di Governative;
8. Favorito il tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco.
9. **REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

I candidati devono possedere al momento della scadenza del bando i requisiti elencati nella presente sezione.

* 1. **Titolo di studio**

Diploma di Laurea (o Laurea Specialistica o Magistrale equivalenti) in Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. I candidati possono avvalersi delle equipollenze ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, pubblicate nel sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [www.miur.it](http://www.miur.it).

I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti in Italia come previsto dalla Delibera del Comitato Direzionale della DGCS n. 168 dell’8.11.2010. Il candidato deve fornire nella domanda gli estremi del riconoscimento del titolo di studio.

Anni dal conseguimento della laurea – minimo richiesto: 10 anni.

* 1. **Lingue straniere**

2.2.1 Ottima conoscenza dell’italiano, scritto e parlato.

2.2.2 Ottima conoscenza del portoghese, scritto e parlato.

2.2.3 Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato.

* 1. **Esperienze informatiche**

2.3.1 Conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto MS Office.

2.3.2 Conoscenza dei principali software CAD.

* 1. **Esperienza lavorativa**

2.4.1 Esperienza professionale su attività nel settore infrastrutturale di almeno 10 anni.

1. **REQUISITI PREFERENZIALI**

3.1 I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti elementi preferenziali:

1. Esperienza professionale in monitoraggio e assistenza tecnica di progetti complessi di infrastrutture, con specifica conoscenza delle problematiche afferenti a infrastrutture stradali e idrauliche;
2. Esperienza nella redazione/revisione di rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle iniziative e nella predisposizione/revisione di documentazione tecnica;
3. Esperienza nel monitoraggio di attività nel settore infrastrutturale;
4. Esperienza professionale in programmi all’estero nei settori di riferimento;
5. Esperienza pregressa nell’area geografica di riferimento.

La presenza nel CV di esperienze di monitoraggio e assistenza tecnica di progetti complessi e degli altri requisiti preferenziali potrà essere verificata dalla sede AICS di Maputo mediante colloqui.

**ToR - Esperto junior con competenze giuridico-amministrative**

1. **DESCRIZIONE DELL’INCARICO**

**1.1 Ente richiedente:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede Estera Maputo

**1.2 Profilo ricercato:** Mozambico – “Fondo di Coordinamento per Assistenza Tecnica delle Iniziative” - Esperto junior con competenze giuridico-amministrative.

**1.3 Posizione:** Assistente al Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo per l’amministrazione di contratti pubblici nell’ambito delle Iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS in Mozambico.

**1.4 Paese**: Mozambico.

**1.5 Durata incarico:** 1 anno.

**1.6 Data scadenza ricerca:** 15 giorni dalla data di pubblicazione.

**1.7 Attività̀ da svolgere**

QUADRO DI RIFERIMENTO

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) sostiene gli sforzi di sviluppo del Governo Mozambicano attraverso una serie di Iniziative, in sintonia con le decisioni assunte nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e gli accordi intergovernativi definiti tra Governo Italiano e Governo Mozambicano. In tale ambito ed in particolare per ciò che riguarda i settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, l’Italia sta sostenendo tre specifiche iniziative: i) Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262); ii) Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420); Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095). Inoltre sono previsti nuovi interventi di contrasto alla povertà urbana (secondo le buone pratiche in materia di povertà urbana ampiamente sperimentate sia in Mozambico sia in Brasile) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent) inserito nel Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018 e diretto a riqualificare gli insediamenti informali del Municipio di Maputo.

INTERVENTI IN ATTO E PREVISTI

Allo stato attuale sono in fase di finanziamento sia a dono che a credito di aiuto, i seguenti interventi infrastrutturali:

Finanziamenti a dono:

1. costruzione/riabilitazione di un canale di drenaggio delle acque piovane lungo 1 km (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di conclusione;
2. costruzione/riabilitazione di opere civili prioritarie (gestione diretta AICS) nell’ambito del Progetto di Cooperazione Tecnica Trilaterale: Appoggio alla Riqualificazione del Bairro Chamanculo C, nell’ambito della strategia generale di riordino e urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo (AID 9262), in fase di realizzazione;

Finanziamenti a credito di aiuto:

1. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Progetto di Risanamento Ambientale: Sistema di drenaggio delle acque pluviali nei quartieri di Polana Caniço e Maxaquene della città di Maputo (AID 8420), in previsione;
2. riabilitazione di 20 centri di formazione tecnico professionale in diverse regioni geografiche del Paese, nell’ambito del Programma di Supporto alla Riforma dell’Istruzione Tecnico-Professionale, PRETEP-PLUS (AID 8095), in previsione;
3. costruzione di sistemi di drenaggio, strade urbane, insediamento per riallocazione nuclei famigliari (contributo diretto al Governo mozambicano) nell’ambito del Programma SLUM (Sustainable Live Urban Developent), in previsone.

FUNZIONI DA SVOLGERE ED AZIONI DA REALIZZARE

In conformità con quanto precede, è richiesta una figura di esperto junior con ruolo di assistente al Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana di Cooperazione e sviluppo di Maputo che svolga compiti di supporto nell’area giuridico-amministrativa nell’ambito delle attività̀ finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture sulla base delle direttive fornite dal Direttore, secondo quanto di seguito riportato:

1. Assistere il Direttore riguardo le iniziative di competenza, con riferimento all’amministrazione di contratti pubblici nell’ambito delle iniziative nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture finanziate dall’AICS ed alle specifiche problematiche settoriali;
2. Sulla base delle direttive fornite dal Direttore, assistere il Coordinatore Tecnico dell’Iniziativa nella supervisione delle iniziative AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture, in particolare per quanto attiene l’area giuridico-amministrativa e il controllo dei procedimenti di gara delle Stazioni Appaltanti per l’aggiudicazione di servizi e opere;
3. Contribuire al corretto e trasparente andamento delle attività delle Iniziative di competenza e dei relativi flussi informativi collaborando alla predisposizione dei rapporti informativi sulle attività realizzate, assieme a materiali divulgatavi/informativi laddove richiesto;
4. Collaborare alla predisposizione della documentazione di programma, in particolare per quanto attiene le componenti giuridico-amministrative che verranno realizzate attraverso il Programma SLUM, credito d’aiuto;
5. Collaborare alla predisposizione della eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione, in caso di avvio delle azioni di cui al punto 5 precedente.
6. Contribuire al tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco;
7. Ogni altra attività ritenuta necessaria dal Direttore dell’Ufficio AICS di Maputo.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi delle attività̀ svolte dall’esperto sono i seguenti:

1. Garantito il supporto tecnico al Direttore AICS sede di Maputo e ai partner locali per le attività finanziate dall’AICS nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture;
2. Fornita assistenza al Coordinatore Tecnico dell’Iniziativa e alle controparti ministeriali nella realizzazione delle attività relative ai progetti nei settori Sviluppo Urbano e Infrastrutture in particolare per quanto attiene l’area giuridico-amministrativa e il controllo dei procedimenti di gara;
3. Assicurato il corretto e trasparente andamento delle attività e dei flussi informativi e predisposti con regolarità i rapporti informativi sulle iniziative di competenza e materiali divulgativi e informativi;
4. Predisposta la documentazione di programma relativa al Programma SLUM;
5. Predisposta l’eventuale documentazione relativa alla firma degli accordi intergovernativi e loro attuazione;
6. Favorito il tempestivo e corretto utilizzo del Fondo di Gestione in Loco.
7. **REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

I candidati devono possedere al momento della scadenza del bando i requisiti elencati nella presente sezione.

* 1. **Titolo di studio**

Diploma di maturità Tecnico-Commerciale.

* 1. **Lingue straniere**

2.2.1 Ottima conoscenza del portoghese, scritto e parlato.

2.2.2 Buona conoscenza dell’italiano, scritto e parlato.

2.2.3 Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato.

* 1. **Esperienze informatiche**

2.3.1 Conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto MS Office.

* 1. **Esperienza lavorativa**

2.4.1 Esperienza professionale nell’amministrazione di contratti pubblici di almeno 3 anni.

1. **REQUISITI PREFERENZIALI**

3.1 I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti elementi preferenziali:

1. Esperienza professionale in amministrazione di contratti pubblici nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo;
2. Esperienza nella redazione/revisione di rapporti periodici sullo stato di avanzamento finanziario delle iniziative e nella predisposizione/revisione di documentazione tecnica;
3. Esperienza pregressa nell’area geografica di riferimento.

La presenza nel CV di esperienze in amministrazione di contratti pubblici nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e degli altri requisiti preferenziali potrà essere verificata dalla sede AICS di Maputo mediante colloqui.

1. Nuova denominazione [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuova denominazione [↑](#footnote-ref-2)
3. World Bank (2014). [↑](#footnote-ref-3)
4. UNICEF (2015). [↑](#footnote-ref-4)