**Allegato 1 - Quadro Logico**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Logica d’intervento | Indicatori | Fonti di Verifica | Condizioni |
| Obiettivo Generale | Sostenere l’azione della Cooperazione Italiana in Bosnia-Erzegovina per una crescita socio-economica inclusiva del Paese e per la prosecuzione del suo cammino verso l’integrazione nell’Unione Europea. | A fine progetto il processo di adesione della BiH alla Unione Europea evidenzia significativi avanzamenti positivi | Rapporti delle UE | Stabilità politica/sociale del paese.  Attuazione delle riforme richieste dalla UE. |
| Obiettivo Specifico | Supportare un efficace ed efficiente sviluppo del programma paese della Cooperazione Italiana in Bosnia-Erzegovina, rafforzate rafforzando le capacità della sede AICS Tirana e la sua sezione distaccata di Sarajevo nell‘assistere le autorità bosniache partner nei settori prioritari di intervento e in nuovi campi di azione. | Il programma della Cooperazione Italiana in BiH a fine progetto risulta ampliato e rafforzato rispetto alle iniziative in atto al momento. | Rapporti AICS  Rapporti della sede di Tirana  Accordi firmati con partner per nuove iniziative | Rafforzate capacità delle sede di Tirana e delle sede distaccata di Sarajevo.  Disponibilità delle risorse umane e finanziarie indicate nella presente proposta di progetto.  Efficace collaborazione da parte dei partner bosniaci |
| Risultati attesi | R.1 – Le iniziative in corso e programmate della Cooperazione Italiana in Bosnia-Erzegovina sono tempestivamente avviate ed efficacemente gestite, in base alle procedure AICS.  R.2 – Le iniziative della Cooperazione Italiana contribuiscono efficacemente a favorire il processo di adesione della Bosnia-Erzegovina all’Unione Europea.  R.3 – Le iniziative della Cooperazione Italiana in Bosnia-Erzegovina sono maggiormente visibili e valorizzate nel contesto del coordinamento donatori.  R.4 – Il programma paese risulta rafforzato nei settori prioritari della Cooperazione Italiana. | Conclusione positiva secondo documenti di progetto delle iniziative in corso  Iniziative della CI finanziate in ambito IPA.  Avanzamenti positivi nelle riforme richieste dalla UE alla BiH nei settori di intervento della CI  Numero di eventi, pubblicazioni, articoli, passaggi sui social media con riferimenti alle iniziative della CI in BiH.  Numero di iniziative delle CI in corso a fine progetto  Ammontare del finanziamento complessivo del programma paese a fine progetto | Rapporti AICS Tirana / Roma  Rapporti finali di progetto  Rapporti di valutazione e monitoraggio  Rapporti della UE  Rapporti dei Ministeri di linea  Rapporti di missione esperti  Rassegne stampa | Disponibilità delle risorse necessarie a ciascuna iniziativa  Collaborazione efficace con partner locali  Efficiente gestione tecnica ed amministrativa delle iniziative finanziate |
| Attvità | 1) Assistenza tecnica, attraverso la presenza di un esperto senior esterno AICS per un massimo di sette mesi/anno, per il supporto alla gestione, monitoraggio e programmazione delle iniziative della Cooperazione Italiana in Bosnia Erzegovina e a sostegno del processo di riforme delle politiche nazionali in linea con le priorità previste dal processo di integrazione all’Unione Europea  (R1-R2-R3-R4);  2) Attività specifica di supporto da parte di esperti di settore in breve missione in base alle esigenze progettuali (R1-R2-R3-R4)  3) Assistenza tecnica tramite contratti di personale locale a supporto delle attività istituzionali della sezione distaccata AICS di Sarajevo e delle iniziative di cooperazione in corso; (R1-R3-R4)  4) Attività di rapporto e coordinamento con i donatori internazionali, soprattutto in ambito UE e Nazioni Unite, e con gli altri partner del “sistema Italia”; (R2-R4)    5) Organizzazione e realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione e visibilità sulle attività e sull’impegno della Cooperazione Italiana in Bosnia Erzegovina ; (R3-R4) | Risorse:  un esperto senior coordinatore programma paese  esperti di settore in breve missione  personale locale sede AICS di Sarajevo  consulenza di esperti tecnici locali  Costi:  Costo complessivo iniziativa: € 750.350 su tre annualità, di cui  Fondo esperti: €336.750.  Fondo in loco: €413.600.  Finanziamento completamente a carico AICS | | |